## PISO E RODAPÉ
PISOS E RODAPÉS
|  | GRANITINA |  |  | SOLEIRA
ITEM | AMBIENTE | Rodapé cerãmico (m) | Construção de piso cerãmico (m²) | Construção de contrapiso (m²) | Construção de Soleira cerâmica (M) (15CM) | Construção de Soleira cerâmica (M) (10CM) | Construção de contrapiso (m²) |  | ÁREA | PERÍMETRO TOTAL (sem tirar as portas)
1 | Quarto PPP (1) | 14.24 | 14.56 | 14.56 | --- | 1 | 0.1 | 14.66
2 | Banheiro (1) | --- | 4.82 | 4.82 | 0.9 | --- | 0.14 | 4.96
3 | Quarto PPP (2) | 13.66 | 14.78 | 14.78 | --- | 1 | 0.1 | 14.88
4 | Banheiro (2) | --- | 4.93 | 4.93 | 0.9 | --- | 0.14 | 5.07
5 | Quarto PPP (3) | 18.42 | 20.04 | 20.04 | --- | 1 | 0.1 | 20.14
6 | Banheiro (3) | --- | 4.58 | 4.58 | 0.9 | --- | 0.14 | 4.72
7 | Equipamentos | 7.12 | 3.92 | 3.92 | --- | 1 | 0.1 | 4.02
8 | Sala de Exames | 12.74 | 12.72 | 12.72 | 1 | --- | 0.15 | 12.87
9 | W.C. | --- | 2.83 | 2.83 | 0.9 | --- | 0.14 | 2.97
10 | DML | --- | 4.26 | 4.26 | --- | 0.9 | 0.09 | 4.35
11 | Utilidades | --- | 6.14 | 6.14 | --- | 0.9 | 0.09 | 6.23
12 | Enfermagem e Serviços | 10.48 | 8.54 | 8.54 | --- | --- | --- | 8.54
13 | Recepção/Estar | 5.69 | 5.35 | 5.35 | --- | --- | --- | 5.35
14 | Circulação | 16.23 | 23.9 | 23.9 | 2 | --- | 0.3 | 24.2
|  | 98.58 | 131.37 | 131.37 | --- | --- | 1.59 | 132.96
RESUMO
PISO EM GRANITINA (M²) |  | 132.96
CONTRAPISO (M²) |  | 132.96
RODAPÉ EM GRANITNA (M) |  | 98.58

## ESQUADRIAS
ESQUADRIAS
ITEM | AMBIENTE | Tipos de Portas | PORTAL |  | Tipos de Janelas
|  |  | 10CM | 15CM
1 | Quarto PPP (1) | P3 | 1 | --- | J3
2 | Banheiro (1) | P1 | --- | 1 | J1
3 | Quarto PPP (2) | P3 | 1 | --- | J3
4 | Banheiro (2) | P1 | --- | 1 | J1
5 | Quarto PPP (3) | P3 | 1 | --- | J3
6 | Banheiro (3) | P2 | --- | --- | J1
7 | DML | P1 | 1 | --- | J1
8 | Utilidades | P1 | 1 | --- | J2
9 | Enfermagem e Serviços | --- | --- | --- | J2
10 | Recepção / Estar | P4 | --- | --- | ---
11 | Equip. | P3 | 1 | --- | ---
12 | Sala de Exames | P3 | 1 | 1 | J3
13 | W.C. | P2 | 1 | --- | J1
RESUMO DE ESQUADRIAS
P1 (Portal de 13cm) |  | 2 | unid
P1 (Portal de 15cm) |  | 2 | unid
P2 |  | 2 | unid
P3 (Portal de 13cm) |  | 4 | unid
P3 (Portal de 15cm) |  | 1 | unid
P4 |  | 1 | unid
J1 (1 folha fixa, 1 folha de correr - 1,00x0,50m) |  | 5 unid | Área = 2,50m²
J2 (1 folha fixa, 1 folha de correr - 1,60x1,00m |  | 2 unid | Área = 3,20m²
J3 (2 folhas fixas, 2 folhas de correr - 2,00x1,00m) |  | 4 unid | Área = 8,00m²

## LOUÇAS
LOUÇAS E METAIS
ITEM | AMBIENTE | EXECUÇÃO
|  | PEÇA SANITÁRIA | [5 empty] | BANCADAS |  | BARRAS DE APOIO |  |  |  | Torneira comum
|  | Lavatório suspenso | Cuba de aço inox | Pia de despejo | Tanque | Vaso sanitário | Chuveiro | Bancada de granito (m²) | Rodabancada (m) | P/ Lavatório | P/ vaso sanitário | P/ chuveiro ("L") | P/ chuveiro (Reta)
1 | Quarto PPP (1) |  | 1 |  |  |  |  | 0.9 | 4.2 |  |  |  |  | 1
2 | Banheiro (1) | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 1
3 | Quarto PPP (2) |  | 1 |  |  |  |  | 0.9 | 4.2 |  |  |  |  | 1
4 | Banheiro (2) | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 1
5 | Quarto PPP (3) |  | 1 |  |  |  |  | 0.9 | 4.2 |  |  |  |  | 1
6 | Banheiro (3) | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 1
7 | DML |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
8 | Utilidades |  | 1 | 1 |  |  |  | 1.92 | 7.6 |  |  |  |  | 1
9 | Enfermagem e Serviços |  | 1 |  |  |  |  | 2.904 | 12.08 |  |  |  |  | 1
10 | W.C. - Sla de Exames | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 1
TOTAIS |  | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7.524 | 32.28 | 4 | 8 | 3 | 3 | 10
ATUALIZADO EM 21-09-18

## COBERTURA
COBERTURA
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA
Elementos |  |  | QTDE. | UNID
Instalação de Estrutura metálica em tesouras ou treliças |  |  | 6 | unid
Instalação de Tramas de aço |  |  | 170.19 | m²
Instalação de Telhas Fibrocimento |  |  | 170.19 | m²
Instalação de Rufo em chapa de aço galvanizado |  |  | 10.16 | m
Instalação de Cumeeira |  |  | 16.85 | m
Pintura esmalte brilhante, incluso zarcão |  |  | 170.19 | m²
Obs.: Conforme Manual da Caixa Econômica Federal "METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ORÇAMENTOS REFERENCIAIS Edificações – Versão 1", que estabelece:
ITENS DIVERSOS
LIMPEZA FINAL DA OBRA
ITEM | AMBIENTE | ÁREA (M²)
1 | Quarto PPP (1) | 14.66
2 | Banheiro (1) | 4.96
3 | Quarto PPP (2) | 14.88
4 | Banheiro (2) | 5.07
5 | Quarto PPP (3) | 20.14
6 | Banheiro (3) | 4.72
7 | Equipamentos | 4.02
8 | Sala de Exames | 12.87
9 | W.C. | 2.97
10 | DML | 4.35
11 | Utilidades | 6.23
12 | Enfermagem e Serviços | 8.54
13 | Recepção/Estar | 5.35
14 | Circulação | 24.2
132.96

## INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
TUBULAÇÃO |  | Obs. 1: Rasgos, chumbamento e conexões estão inclusos nos serviços de tubulação lançados na Planilha Orçamentária.
Diâmetro | Comprimento (m)
20mm | 13.43
25mm | 25.07
32mm | 12.41
40mm | 8.02
50mm | 13.24
60mm | 0.87
75mm | 6.54
85mm | 26.37
110mm | 82.72
REGISTROS
Gaveta bruto 4" | 1 und
Gaveta bruto 3" | 1 und
Gaveta bruto 3/4" | 6 und
Gaveta bruto 1" | 3 und
Gaveta bruto 1.1/2" | 5 und
Gaveta bruto 1/2" | 3 und
Pressão 3/4" | 3 und
Válvula de descarga | 4 und
ENGATES |  | Obs. 2: Os engates referentes aos lavatórios suspensos, estão inclusos nas respectivas composições de custo unitário. Portanto, a quantidade de engate flexível plástico a ser lançada isoladamente na Planilha Orçamentária, corresponde à quantidade de Cubas de aço inox (5 und).
Cuba de aço inox | 5 und
Lavatório Suspenso | 4 und

## INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
TUBULAÇÃO |  |  | Obs. 1: Rasgos, chumbamento e conexões estão inclusos nos serviços de tubulação lançados na Planilha Orçamentária.
Diâmetro | Comprimento (m)
40mm | 24.75
50mm | 31.64
100mm | 35.84
150mm | 28.07
CAIXAS
Ralo sifonado 100-40mm | 3 und
Cx. Sifonada 150x150x50 | 6 und
Cx. de inspeção 60X60cm | 5 und
Cx. de inspeção 80X80cm | 1 und
ESCAVAÇÃO MANUAL
Tubulação | Comprimento aterrado (m) | Largura (m) | Profundidade (m) | Quantidade (m) | Volume (m³)
Tubulação 150mm | 28.07 | 0.3 | 0.5 |  | 4.21
Tubulação 100mm | 35.84 | 0.25 | 0.4 |  | 3.58
Tubulação 40mm | 19.25 | 0.15 | 0.3 |  | 0.87
Tubulação 50mm | 9.77 | 0.2 | 0.3 |  | 0.59
Caixa de inspeção (60x60) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 5 | 1.72
Caixa de inspeção (80x80) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.73
11.7
REATERRO MANUAL
Tubulação | Volume de Escavação (m³) | Reaterro (%) | Volume de Aterro (m³)
Tubulação 150mm | 4.21 | 0.85 | 3.58
Tubulação 100mm | 3.58 | 0.85 | 3.04
Tubulação 40mm | 0.87 | 0.85 | 0.74
Tubulação 50mm | 0.59 | 0.85 | 0.5
Caixa de inspeção | 1.72 | 0.1 | 0.17
Caixa de inspeção (80x80) | 0.73 | 0.1 | 0.07
8.1

## INST. ELÉTRICA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
ELETRODUTOS E CABOS |  | 0
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 160.6
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4), TIPO LEVE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 90.3
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 42
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 27
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1
FIOS E CABOS
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 834.4
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 243.2
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 173.5
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3.1
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12.2
QUADROS E PROTEÇÃO |  | 0
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 5
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 7
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 3
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1
INTERRUPTORES, TOMADAS E APARELHOS |  | 0
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 11
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 29
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1
LÂMPADAS E LUMINÁRIAS
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 19
LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 8

## VEDAÇÃO E REVESTIMENTOS
VEDAÇÕES E REVESTIMENTOS
|  | VEDAÇÕES | [7 empty] | REVSTIMENTOS
ITEM | AMBIENTE | Paredes existentes |  |  |  | Divisória de Gesso acartonado |  |  |  | PAREDE
|  | Perímetro (m) | Altura (m) | Desconto por abertura (m²) | Área Final (m²) | Perímetro (m) | Altura (m) | Desconto por abertura (m²) | Área Final (m²) | Revest. Cerâmico | Massa acrílica | Pintura Acrílica | Massa acrílica | Pint. Teto | Forro gesso | CER. | PINTURA | FORRO
1 | Quarto PPP (1) | 3.2 | 2.7 | 2 | 6.64 |  |  |  |  | 0.36 | 6.28 | 6.28 | 14.56 | 14.56 | 14.56 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 4.02 | 2.7 |  | 10.85 |  |  |  |  | 0.36 | 10.49 | 10.49 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2.4 | 2.7 | 1.89 | 4.59 | 1.65 | 2.7 |  | Lançado no PPP 2 |  | 9.045 | 9.045 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 2 | 2.7 | 2.1 | 3.3 |  | 3.3 | 3.3 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 0.85 | 2.7 |  | Lançado no DML |  | 2.295 | 2.295
[6 empty] | 2.02 | 2.7 |  | Lançado no DML |  | 5.454 | 5.454
2 | W.C. (1) | 2.09 | 2.7 | 0.5 | 5.14 |  |  |  |  | 3.889 | 1.251 | 1.251 | 4.82 | 4.82 | 4.82
|  | 2.25 | 2.7 | 1.89 | 4.19 |  |  |  |  | 2.835 | 1.355 | 1.355
|  | 2.09 | 2.7 |  | 5.64 |  |  |  |  | 4.389 | 1.251 | 1.251
|  | 2.25 | 2.7 |  | 6.08 |  |  |  |  | 4.725 | 1.355 | 1.355
3 | Quarto PPP (2) |  |  |  |  | 3.3 | 2.7 | 2.1 | 6.81 |  | 6.81 | 6.81 | 14.78 | 14.78 | 14.78 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 4.5 | 2.7 | 1.89 | 10.26 |  |  |  |  | 0.36 | 9.9 | 9.9 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 3.3 | 2.7 | 2 | 6.91 |  |  |  |  | 0.39 | 6.52 | 6.52 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 4.48 | 2.7 |  | 12.1 |  | 12.1 | 12.1 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
4 | W.C. (2) | 2.19 | 2.7 | 1.89 | 4.02 |  |  |  |  | 2.709 | 1.311 | 1.311 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2.25 | 2.7 |  | 6.08 |  |  |  |  | 4.725 | 1.355 | 1.355 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2.19 | 2.7 | 0.5 | 5.41 |  |  |  |  | 4.099 | 1.311 | 1.311 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2.25 | 2.7 |  | 6.08 |  |  |  |  | 4.725 | 1.355 | 1.355 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
5 | Quarto PPP (3) |  |  |  |  | 5.68 | 2.7 | 2.1 | 13.24 |  | 13.24 | 13.24 | 20.04 | 20.04 | 20.04 | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 4.48 | 2.7 |  | Lançado no PPP 2 | 0.36 | 11.736 | 11.736 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 3.75 | 2.7 | 2 | 8.13 |  |  |  |  | 0.3 | 7.83 | 7.83
|  | 2.8 | 2.7 | 1.89 | 5.67 | [5 empty] | 5.67 | 5.67
|  | 1.93 | 2.7 |  | 5.21 | [5 empty] | 5.21 | 5.21
[6 empty] | 1.68 | 2.7 |  | Lançado no Equip. |  | 4.536 | 4.536
6 | W.C. (3) | 1.73 | 2.7 |  | 4.67 |  |  |  |  | 3.633 | 1.037 | 1.037 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2.65 | 2.7 | 1.89 | 5.27 |  |  |  |  | 3.675 | 1.595 | 1.595 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 1.73 | 2.7 | 0.5 | 4.17 |  |  |  |  | 3.133 | 1.037 | 1.037
|  | 2.65 | 2.7 |  | 7.16 |  |  |  |  | 5.565 | 1.595 | 1.595 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
7 | Equip. | 1.58 | 2.7 |  | 4.27 | [5 empty] | 4.27 | 4.27 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 1.58 | 2.7 | 2.1 | 2.17 |  | 2.17 | 2.17 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 2.48 | 2.7 |  | 6.7 |  | 6.7 | 6.7 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 0.8 | 2.7 |  | 2.16 | 1.68 | 2.7 |  | 4.54 |  | 6.7 | 6.7 |  |  |  |  | #REF!
8 | Sala de Exames | 2.89 | 2.7 | 2 | 5.8 | [5 empty] | 5.8 | 5.8 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 4.48 | 2.7 | 2.1 | 10 | [5 empty] | 10 | 10 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 2.84 | 2.7 |  | 7.67 |  | 7.67 | 7.67 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2 | 2.7 | 1.89 | 3.51 | [5 empty] | 3.51 | 3.51
[6 empty] | 2.48 | 2.7 |  | Lançado no Equip. |  | 6.696 | 6.696 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9 | W.C. | 1.85 | 2.7 | 1.89 | 3.11 |  |  |  |  | 1.425 | 1.685 | 1.685 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 1.57 | 2.7 |  | 4.24 |  |  |  |  | 2.355 | 1.885 | 1.885 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 1.85 | 2.7 | 0.5 | 4.5 |  |  |  |  | 2.775 | 1.725 | 1.725 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 1.57 | 2.7 |  | 4.24 |  |  |  |  | 2.355 | 1.885 | 1.885 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
10 | DML | 2.22 | 2.7 | 0.5 | 5.49 |  |  |  |  | 3.33 | 2.16 | 2.16 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 1.92 | 2.7 |  | 5.18 | 2.88 | 2.3 | 2.3 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 2.22 | 2.7 | 1.89 | 4.1 | 1.98 | 2.12 | 2.12 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 1.92 | 2.7 |  | 5.18 | 2.88 | 2.3 | 2.3 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
11 | Utilidades | 3.2 | 2.7 | 1.6 | 7.04 |  |  |  |  | 0.96 | 6.08 | 6.08 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 1.91 | 2.7 |  | 5.16 |  |  |  |  | 0.36 | 4.8 | 4.8 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 3.2 | 2.7 | 1.89 | 6.75 |  | 6.75 | 6.75 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 1.92 | 2.7 |  | Lançado no DML | 0.36 | 4.824 | 4.824 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
12 | Enfermagem e Serviços | 4.33 | 2.7 | 1.6 | 10.09 |  |  |  |  | 0.36 | 9.73 | 9.73 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2.02 | 2.7 |  | 5.45 | [5 empty] | 5.45 | 5.45 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2.02 | 2.7 |  | 5.45 |  |  |  |  | 1.212 | 4.238 | 4.238 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 0.61 | 2.7 |  | 1.65 |  | 1.65 | 1.65 |  |  |  |  | #REF!
|  | 1.5 | 0.9 |  | 1.35 | [5 empty] | 1.35 | 1.35 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
13 | Recepção/Estar | 2.02 | 2.7 |  | 5.45 | [5 empty] | 5.45 | 5.45 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2.65 | 2.7 |  | 7.16 | [5 empty] | 7.16 | 7.16 |  |  |  |  | #REF!
|  | 2.02 | 2.7 | 2.1 | 3.35 | [5 empty] | 3.35 | 3.35 |  |  |  |  | #REF!
14 | Circulação |  |  |  |  | 5.43 | 2.7 | 3.78 | Lançado em Diversos Amb. |  | 10.881 | 10.881 | 23.9 | 23.9 | 23.9 |  | #REF!
|  | 1.5 | 0.9 |  | 1.35 | [5 empty] | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  | #REF!
[6 empty] | 2 | 2.7 | 2.1 | Lançado em Diversos Amb. |  | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  | #REF!
[6 empty] | 11.95 | 2.7 | 6.3 | Lançado em Diversos Amb. |  | 25.965 | 25.965
|  | 2 | 2.7 | 2.1 | 3.3 | [5 empty] | 3.3 | 3.3
14 | Fachadas | 16.25 | 3.85 | 9.06 | 53.5 | [6 empty] | 53.5 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 16.25 | 3.85 | 7 | 55.56 | [6 empty] | 55.56
|  | 8.9 | 4.25 | 1 | 36.83 | [6 empty] | 36.83 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAIS |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.39 | 73.464 | 311.428 | 457.318 | 131.37 | 131.37 | 131.37
____________________________________________________________
Tamires Silva Rodrigues
Engª Civil - CREA-TO 211.152/D-TO