## CRONOGRAMA
Palmas-TO, 21 de setembro de 2018.
Obra: AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL (CPN) NO HOSPITAL REGIONAL DE PARAÍSO
Local: PARAÍSO DO TOCANTINS-TO
BDI: 28,82% Referência: SINAPI/DESONERADO/JULHO/2018 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 89,26%(HORA)
Área: 152,72m²
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | ETAPA | Valor | Valor c/ BDI | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | % Acumulado
|  |  |  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
01.00.000 | VEDAÇÃO | 1366.47 | 1760.29 | [8 empty] | 100% | 1760.29 | 100%
02.00.001 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 11092.78 | 14289.72 | 50% | 7144.86 | 50% | 7144.86 | [6 empty] | 100%
02.00.002 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | 10641.52 | 13708.41 |  |  | 50% | 6854.205 | 50% | 6854.205
03.00.000 | COBERTURA | 1234.33 | 1590.06 | 100% | 1590.06 | [8 empty] | 100%
04.00.000 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 24562.27 | 31641.12 | 25% | 7910.28 | 25% | 7910.28 | 25% | 7910.28 | 25% | 7910.28 |  |  | 100%
05.00.000 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 8326.55 | 10726.26 | 10% | 1072.626 | 30% | 3217.878 | 30% | 3217.878 | 15% | 1608.939 | 15% | 1608.939 | 100%
06.00.000 | REVESTIMENTOS | 16263.47 | 20950.6 |  |  | 25% | 5237.65 | 25% | 5237.65 | 50% | 10475.3 |  |  | 100%
07.00.000 | PINTURA | 10842.35 | 13967.12 |  |  |  |  | 25% | 3491.78 | 25% | 3491.78 | 50% | 6983.56 | 100%
08.00.000 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1714.78 | 2208.98 | [8 empty] | 100% | 2208.98 | 100%
Subtotal mensal |  | 86044.52 | 110842.56 |  | 17717.826 |  | 30364.873 |  | 26711.793 |  | 23486.299 |  | 12561.769 | 100%
Subtotal acumulado |  |  |  |  | 17717.826 |  | 48082.699 |  | 74794.492 |  | 98280.791 |  | 110842.56
[5 empty] | 15.98% |  | 27.39% |  | 24.1% |  | 21.19% |  | 11.33%
[5 empty] | 15.98% |  | 43.38% |  | 67.48% |  | 88.67% |  | 100%
Célio Roberto Delbello
Engº Civil - CREA-0601848996/D-SP

## ANDRÉ (hidden)
No Memorial : Tirar rodapé de granitina dos ambientes com revestimento cerâmico | 17.48
No Memorial : Corrigir nome da Sala de Serviços (tirar e colocar pia de despejo nos lugares certos). | 5.18
No projeto: Corrigir áreas dos Sanitários dos Quartos PPP 2 e 3 | 4.81
No projeto: Corrigir áreas do Vestiário 1 | 17.53
Área de Implantação da circulação principal diverge da área da planta | 20.35
Altura da divisória dos Boxes de banheiro e confirmar se é P3. (Precisa de laminado melaminicp e bate-maca?) | 4.92
P4 - Corte diverge das dimensões do Quadro de esquadrias | 2.44
Criar J3 na espera (incluir no quadro de esquadrias) | 8.24
VESTIÁRIOS: No memorial consta barras de apoio nos vasos sanitários. No projeto não consta. | 39.04
Sanitário da espera: o projeto especifica revestimento cerâmico. O Memorial especifica pintura. | 10.1
Pintar paredes existentes do hospital no jardim? | 4.59
Emassar paredes externas? | 3.56
7.71
2.81
3.02
4.67
6.95
163.4