## 1ª MEDIÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA SAÚDE
DIRETORIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE
Palmas - TO, 29 de Maio de 2017.
Obra: Ampliação do Edifício do Centro de Parto Normal (CPN) Hosp. Reg. De Paraíso do Tocantins-TO Local : Paraíso do Tocantins - TO
Contratante: Estado do Tocantins - Secretaria de Estado da Saúde CNPJ: 25.053.117/0001-64
Empresa contratada: J.R.V. Construtora Ltda. - EPP CNPJ: 22.827.097/0001-43
Fonte Preço : SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL/CAIXA/IBGE
Data Base preços: maio/2016 Área : 152,72M² Encargos Sociais Desonerados : 89,26 % BDI : 28,82 %
Período: 04/01/2017 à 31/03/2017
Planilha de 1ª Medição
Código | Descrição | Unid | QUANTIDADE |  |  |  |  | Pr. Unitario | FINANCEIRO |  |  |  |  | % Acumulado
|  |  | Quant. | Acum. Anterior | Medido Atual | Acum. Atual | Saldo a medir |  | Pr. Total | Acum. Anterior | Medido Atual | Acum. Atual | Saldo a medir
01.00.000 | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01.000 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
01.01.001 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | M2 | 152.72 |  | 152.72 | 152.72 | 0 | 0.41 | 62.62 | 0 | 62.62 | 62.62 | 0 | 100%
01.01.002 | DESTOCAMENTO MECANICO DE ARVORES, Ø ENTRE 30 E 50CM | UN | 3 |  | 3 | 3 | 0 | 52.97 | 158.91 | 0 | 158.91 | 158.91 | 0 | 100%
01.01.003 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. | M2 | 152.72 |  | 152.72 | 152.72 | 0 | 4.04 | 616.99 | 0 | 616.99 | 616.99 | 0 | 100%
01.01.004 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 6 |  | 6 | 6 | 0 | 315.04 | 1890.24 | 0 | 1890.24 | 1890.24 | 0 | 100%
01.01.005 | BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) | M2 | 20 |  | 20 | 20 | 0 | 277.1 | 5542 | 0 | 5542 | 5542 | 0 | 100%
01.01.006 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA | UN | 1 |  |  | 0 | 1 | 1268.68 | 1268.68 | 0 | 0 | 0 | 1268.68 | 0%
01.01.007 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | UN | 1 |  |  | 0 | 1 | 1097.81 | 1097.81 | 0 | 0 | 0 | 1097.81 | 0%
[8 empty] | Total sub-item | 10637.25 | 0 | 8270.76 | 8270.76 | 2366.49 | 77.75%
[8 empty] | Total do item | 10637.25 | 0 | 8270.76 | 8270.76 | 2366.49 | 77.75%
02.00.000 | INFRAESTRUTURA
02.01.000 | MOVIMENTO EM TERRA
02.01.001 | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M | M3 | 88.63 |  | 18.47 | 18.47 | 70.16 | 21.56 | 1910.86 | 0 | 398.21 | 398.21 | 1512.65 | 20.84%
02.01.002 | APILOAMENTO COM MACO DE 30KG | M2 | 108.28 |  | 15.39 | 15.39 | 92.89 | 16.17 | 1750.89 | 0 | 248.86 | 248.86 | 1502.03 | 14.21%
02.01.003 | REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO | M3 | 75.34 |  | 15.7 | 15.7 | 59.64 | 19.14 | 1442.01 | 0 | 300.5 | 300.5 | 1141.51 | 20.84%
02.01.004 | ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE | M3 | 121.58 |  |  | 0 | 121.58 | 37.73 | 4587.21 | 0 | 0 | 0 | 4587.21 | 0%
[8 empty] | Total sub-item | 9690.97 | 0 | 947.57 | 947.57 | 8743.4 | 9.78%
02.02.000 | FUNDAÇÃO
02.02.001 | ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM | M3 | 4.51 |  | 4.51 | 4.51 | 0 | 349.11 | 1574.49 | 0 | 1574.49 | 1574.49 | 0 | 100%
02.02.002 | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X. | M2 | 137.88 |  | 137.88 | 137.88 | 0 | 20.11 | 2772.77 | 0 | 2772.77 | 2772.77 | 0 | 100%
02.02.003 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 119.1 |  | 119.1 | 119.1 | 0 | 9.16 | 1090.96 | 0 | 1090.96 | 1090.96 | 0 | 100%
02.02.004 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 105.9 |  | 105.9 | 105.9 | 0 | 8.38 | 887.44 | 0 | 887.44 | 887.44 | 0 | 100%
02.02.005 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 151.8 |  | 151.8 | 151.8 | 0 | 8.08 | 1226.54 | 0 | 1226.54 | 1226.54 | 0 | 100%
02.02.006 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 169.3 |  | 169.3 | 169.3 | 0 | 6.59 | 1115.69 | 0 | 1115.69 | 1115.69 | 0 | 100%
02.02.007 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 58.6 |  | 58.6 | 58.6 | 0 | 5.53 | 324.06 | 0 | 324.06 | 324.06 | 0 | 100%
02.02.008 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO | M3 | 3.16 |  | 1.9 | 1.9 | 1.26 | 303.51 | 959.09 | 0 | 576.67 | 576.67 | 382.42 | 60.13%
02.02.009 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3 | 3.16 |  | 1.9 | 1.9 | 1.26 | 72.36 | 228.66 | 0 | 137.48 | 137.48 | 91.18 | 60.13%
02.02.010 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M3 | 3.82 |  | 3.82 | 3.82 | 0 | 318.19 | 1215.49 | 0 | 1215.49 | 1215.49 | 0 | 100%
02.02.011 | CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M3 | 6.67 |  | 6.67 | 6.67 | 0 | 331.16 | 2208.84 | 0 | 2208.84 | 2208.84 | 0 | 100%
02.02.012 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3 | 10.49 |  | 10.49 | 10.49 | 0 | 72.36 | 759.06 | 0 | 759.06 | 759.06 | 0 | 100%
02.02.013 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA | M2 | 92.17 |  | 92.17 | 92.17 | 0 | 17.18 | 1583.48 | 0 | 1583.48 | 1583.48 | 0 | 100%
[8 empty] | Total sub-item | 15946.57 | 0 | 15472.97 | 15472.97 | 473.6 | 97.03%
[8 empty] | Total do item | 25637.54 | 0 | 16420.54 | 16420.54 | 9217 | 64.05%
03.00.00 | SUPERESTRUTURA
03.01.00 | CONCRETO ARMADO
03.01.01 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 134.38 |  | 31.91 | 31.91 | 102.47 | 19.2 | 2580.1 | 0 | 612.67 | 612.67 | 1967.43 | 23.75%
03.01.02 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 155.9 |  | 80.2 | 80.2 | 75.7 | 9.96 | 1552.76 | 0 | 798.79 | 798.79 | 753.97 | 51.44%
03.01.03 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 136.3 |  |  | 0 | 136.3 | 8.53 | 1162.64 | 0 | 0 | 0 | 1162.64 | 0%
03.01.04 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 293.6 |  | 246.5 | 246.5 | 47.1 | 6.93 | 2034.65 | 0 | 1708.25 | 1708.25 | 326.4 | 83.96%
03.01.05 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 7.02 |  | 0.97 | 0.97 | 6.05 | 320.35 | 2248.86 | 0 | 310.74 | 310.74 | 1938.12 | 13.82%
[8 empty] | Total sub-item | 9579.01 | 0 | 3430.45 | 3430.45 | 6148.56 | 35.81%
[8 empty] | Total do item | 9579.01 | 0 | 3430.45 | 3430.45 | 6148.56 | 35.81%
04.00.00 | VEDAÇÃO
04.01.00 | PAREDES E PAINEIS
04.01.01 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 509.81 |  | 155.94 | 155.94 | 353.87 | 42.84 | 21840.26 | 0 | 6680.47 | 6680.47 | 15159.79 | 30.59%
04.01.02 | DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS | M2 | 4.91 |  |  | 0 | 4.91 | 200.28 | 983.37 | 0 | 0 | 0 | 983.37 | 0%
[8 empty] | Total sub-item | 22823.63 | 0 | 6680.47 | 6680.47 | 16143.16 | 29.27%
[8 empty] | Total do item | 22823.63 | 0 | 6680.47 | 6680.47 | 16143.16 | 29.27%
05.00.00 | ESQUADRIAS
05.01.00 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
05.01.01 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS | UN | 2 |  |  | 0 | 2 | 306 | 612 | 0 | 0 | 0 | 612 | 0%
05.01.02 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS | UN | 5 |  |  | 0 | 5 | 315.57 | 1577.85 | 0 | 0 | 0 | 1577.85 | 0%
05.01.03 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA, ALIZAR E DOBRADICAS COM ANEL; COM BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX - 80CM | UN | 3 |  |  | 0 | 3 | 465.95 | 1397.85 | 0 | 0 | 0 | 1397.85 | 0%
05.01.04 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 160X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS | UN | 4 |  |  | 0 | 4 | 393.64 | 1574.56 | 0 | 0 | 0 | 1574.56 | 0%
05.01.05 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 14 |  |  | 0 | 14 | 69.03 | 966.42 | 0 | 0 | 0 | 966.42 | 0%
[8 empty] | Total sub-item | 6128.68 | 0 | 0 | 0 | 6128.68 | 0%
05.02.00 | ESQUADRIAS DE ALUMINIO / VIDRO
05.02.01 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR | M2 | 5.16 |  |  | 0 | 5.16 | 542.67 | 2800.18 | 0 | 0 | 0 | 2800.18 | 0%
05.02.02 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR | M2 | 4.8 |  |  | 0 | 4.8 | 436.05 | 2093.04 | 0 | 0 | 0 | 2093.04 | 0%
05.02.03 | PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO JATEADO 0,90X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | UN | 1.89 |  |  | 0 | 1.89 | 1415.49 | 2675.28 | 0 | 0 | 0 | 2675.28 | 0%
05.02.04 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS, INCLUSO GUARNICAO, FERRAGENS E VIDRO VIDRO TEMPERADO 10MM | M² | 3.15 |  |  | 0 | 3.15 | 753.55 | 2373.68 | 0 | 0 | 0 | 2373.68 | 0%
05.02.05 | PEITORIL EM MARMORE OU GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M | 16.6 |  |  | 0 | 16.6 | 42.89 | 711.97 | 0 | 0 | 0 | 711.97 | 0%
[8 empty] | Total sub-item | 10654.15 | 0 | 0 | 0 | 10654.15 | 0%
05.03.00 | VERGAS E CONTRAVERGAS
05.03.01 | VERGAS 10X10 CM, PREMOLDADAS C/ CONCRETO FCK=15 MPA (PREPARO MECANICO), ACO CA-50 COM FORMAS TABUA DE PINHO 3A | M | 73.7 |  | 21.6 | 21.6 | 52.1 | 13.77 | 1014.85 | 0 | 297.43 | 297.43 | 717.42 | 29.31%
[8 empty] | Total sub-item | 1014.85 | 0 | 297.43 | 297.43 | 717.42 | 29.31%
[8 empty] | Total do item | 17797.68 | 0 | 297.43 | 297.43 | 17500.25 | 1.67%
06.00.000 | COBERTURA
06.01.000 | COBERTURA METÁLICA
06.01.001 | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PARA COBERTURA, FORNECIMENTO E MONTAGEM | KG | 1576.56 |  |  | 0 | 1576.56 | 6.67 | 10515.66 | 0 | 0 | 0 | 10515.66 | 0%
06.01.002 | ESTRUTURA METALICA EM ACO - PLACA DE BASE 200X100X8MM / FORNECIMENTO E MONTAGEM | KG | 17.24 |  |  | 0 | 17.24 | 17.95 | 309.46 | 0 | 0 | 0 | 309.46 | 0%
06.01.003 | COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL TIPO KALHETÃO 90, LARGURA UTIL 90CM,ESPESSURA 8MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO | M2 | 190.9 |  |  | 0 | 190.9 | 56.3 | 10747.67 | 0 | 0 | 0 | 10747.67 | 0%
[8 empty] | Total sub-item | 21572.79 | 0 | 0 | 0 | 21572.79 | 0%
[8 empty] | Total do item | 21572.79 | 0 | 0 | 0 | 21572.79 | 0%
07.00.000 | INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS
07.01.000 | REDE DE ÁGUA FRIA
07.01.001 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO . AF_05/2015 | M | 67.66 |  |  | 0 | 67.66 | 7.87 | 532.48 | 0 | 0 | 0 | 532.48 | 0%
07.01.002 | TUBO PVC 25MM INC. CONEXÕES | M | 37.67 |  |  | 0 | 37.67 | 12.22 | 460.33 | 0 | 0 | 0 | 460.33 | 0%
07.01.003 | TUBO PVC 50MM INCL. CONEXÕES | M | 19.26 |  |  | 0 | 19.26 | 7.76 | 149.46 | 0 | 0 | 0 | 149.46 | 0%
07.01.004 | TUBO PVC 60MM INCL. CONEXÕES | M | 15.39 |  |  | 0 | 15.39 | 11.79 | 181.45 | 0 | 0 | 0 | 181.45 | 0%
07.01.005 | TUBO PVC 85MM INCL. CONEXÕES | M | 15.23 |  |  | 0 | 15.23 | 20.47 | 311.76 | 0 | 0 | 0 | 311.76 | 0%
07.01.006 | TUBO PVC 110MM INCL. CONEXÕES | M | 22.22 |  |  | 0 | 22.22 | 33.61 | 746.81 | 0 | 0 | 0 | 746.81 | 0%
[8 empty] | Total sub-item | 2382.29 | 0 | 0 | 0 | 2382.29 | 0%
07.02.000 | REDE DE ÁGUA QUENTE
07.02.001 | TUBO DE COBRE CLASSE "E" 22MM INCL CONEXOES | M | 3.41 |  |  | 0 | 3.41 | 14.37 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0%
07.02.002 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 |  |  | 0 | 1 | 22.51 | 22.51 | 0 | 0 | 0 | 22.51 | 0%
07.02.003 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 1 |  |  | 0 | 1 | 46.32 | 46.32 | 0 | 0 | 0 | 46.32 | 0%
[8 empty] | Total sub-item | 117.83 | 0 | 0 | 0 | 117.83 | 0%
07.03.000 | LOUÇAS E METAIS
07.03.001 | VASO SANITARIO SIFONADO P/ VÁLVULA DE DESCARGA DE 11/2" 40MM - 11/2" LOUÇA BRANCA PARA VALVULA DE DESCARGA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGAÇÃO, TUBO PVC LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 |  |  | 0 | 5 | 160.39 | 801.95 | 0 | 0 | 0 | 801.95 | 0%
07.03.002 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 |  |  | 0 | 1 | 131.11 | 131.11 | 0 | 0 | 0 | 131.11 | 0%
07.03.003 | LAVATÓRIO/BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M;E=2,5 CM, COM CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 7 |  |  | 0 | 7 | 200.51 | 1403.57 | 0 | 0 | 0 | 1403.57 | 0%
07.03.004 | LAVATÓRIO/BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 1,25 X 0,50M;E=2,5 CM, COM CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 |  |  | 0 | 1 | 406.11 | 406.11 | 0 | 0 | 0 | 406.11 | 0%
07.03.005 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 6.08 |  |  | 0 | 6.08 | 226.7 | 1378.34 | 0 | 0 | 0 | 1378.34 | 0%
07.03.006 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 3 |  |  | 0 | 3 | 217.71 | 653.13 | 0 | 0 | 0 | 653.13 | 0%
07.03.007 | CUBA ACO INOXIDAVEL TIPO EXPURGO, EM AÇO INOX AISI 304, CHAPA 1MM #20, ACABAMENTO ESCOVADO. ALTURA 273MM X LARGURA 500MM X COMPRIMENTO 500MM; COM SIFÃO FABRICADO EM AÇO INOX AISI 304, CHAPA DE 1,5MM #16 - LINHA HOSPITALAR | UN | 1 |  |  | 0 | 1 | 1303.87 | 1303.87 | 0 | 0 | 0 | 1303.87 | 0%
07.03.008 | REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 |  |  | 0 | 1 | 41.94 | 41.94 | 0 | 0 | 0 | 41.94 | 0%
07.03.009 | REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 |  |  | 0 | 1 | 69.9 | 69.9 | 0 | 0 | 0 | 69.9 | 0%
07.03.010 | REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 |  |  | 0 | 3 | 87.89 | 263.67 | 0 | 0 | 0 | 263.67 | 0%
07.03.011 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 |  |  | 0 | 4 | 22.51 | 90.04 | 0 | 0 | 0 | 90.04 | 0%
07.03.012 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 4 |  |  | 0 | 4 | 46.32 | 185.28 | 0 | 0 | 0 | 185.28 | 0%
07.03.013 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5 |  |  | 0 | 5 | 136.46 | 682.3 | 0 | 0 | 0 | 682.3 | 0%
07.03.014 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 |  |  | 0 | 3 | 45.91 | 137.73 | 0 | 0 | 0 | 137.73 | 0%
07.03.015 | DUCHA HIGIENICA 1/2", PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 |  |  | 0 | 4 | 83.21 | 332.84 | 0 | 0 | 0 | 332.84 | 0%
07.03.016 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 |  |  | 0 | 1 | 56.16 | 56.16 | 0 | 0 | 0 | 56.16 | 0%
07.03.017 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2 |  |  | 0 | 2 | 22.09 | 44.18 | 0 | 0 | 0 | 44.18 | 0%
07.03.018 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 7 |  |  | 0 | 7 | 28.18 | 197.26 | 0 | 0 | 0 | 197.26 | 0%
07.03.019 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 11 |  |  | 0 | 11 | 5.03 | 55.33 | 0 | 0 | 0 | 55.33 | 0%
07.03.020 | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX - 70CM | UN | 11 |  |  | 0 | 11 | 137.44 | 1511.84 | 0 | 0 | 0 | 1511.84 | 0%
[8 empty] | Total sub-item | 9746.55 | 0 | 0 | 0 | 9746.55 | 0%
07.04.000 | REDE DE ESGOTO
07.04.001 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO . AF_05/2015 | M | 30.85 |  |  | 0 | 30.85 | 7.87 | 242.79 | 0 | 0 | 0 | 242.79 | 0%
07.04.002 | TUBO PVC ESGOTO 40MM INCL CONEXOES | M | 20.49 |  |  | 0 | 20.49 | 11.72 | 240.14 | 0 | 0 | 0 | 240.14 | 0%
07.04.003 | TUBO PVC ESGOTO 50MM INCL CONEXOES | M | 12.02 |  |  | 0 | 12.02 | 17.16 | 206.26 | 0 | 0 | 0 | 206.26 | 0%
07.04.004 | TUBO PVC ESGOTO 100MM INCL CONEXOES | M | 52.51 |  |  | 0 | 52.51 | 32.54 | 1708.68 | 0 | 0 | 0 | 1708.68 | 0%
07.04.005 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN | 7 |  |  | 0 | 7 | 28.29 | 198.03 | 0 | 0 | 0 | 198.03 | 0%
07.04.006 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | UN | 4 |  |  | 0 | 4 | 6.59 | 26.36 | 0 | 0 | 0 | 26.36 | 0%
07.04.007 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 9 |  |  | 0 | 9 | 4.08 | 36.72 | 0 | 0 | 0 | 36.72 | 0%
07.04.008 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 |  |  | 0 | 1 | 15.13 | 15.13 | 0 | 0 | 0 | 15.13 | 0%
07.04.009 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 9 |  |  | 0 | 9 | 83.99 | 755.91 | 0 | 0 | 0 | 755.91 | 0%
07.04.010 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 |  |  | 0 | 1 | 6.37 | 6.37 | 0 | 0 | 0 | 6.37 | 0%
07.04.011 | CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60X60 EM ALVENARIA EXECUÇÃO | UN | 7 |  |  | 0 | 7 | 107.35 | 751.45 | 0 | 0 | 0 | 751.45 | 0%
07.04.012 | FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 2,40X1,25X1,50M, 4.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM | UN | 1 |  |  | 0 | 1 | 1992.97 | 1992.97 | 0 | 0 | 0 | 1992.97 | 0%
07.04.013 | SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,5 M E ALTURA 2,80 M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,80 M E ESPESSURA 15CM | UN | 1 |  |  | 0 | 1 | 1975.78 | 1975.78 | 0 | 0 | 0 | 1975.78 | 0%
07.04.014 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA TUBULAÇÃO | M3 | 12.75 |  |  | 0 | 12.75 | 37.73 | 481.06 | 0 | 0 | 0 | 481.06 | 0%
07.04.015 | REATERRO APILOADO DE VALA PARA TUBULAÇÕES | M3 | 12.29 |  |  | 0 | 12.29 | 32.34 | 397.46 | 0 | 0 | 0 | 397.46 | 0%
[8 empty] | Total sub-item | 9035.11 | 0 | 0 | 0 | 9035.11 | 0%
[8 empty] | Total do item | 21281.78 | 0 | 0 | 0 | 21281.78 | 0%
08.00.00 | INSTAÇÕES ELÉTRICAS
08.01.00 | ELETRODUTOS E CAIXAS
08.01.01 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS. AF_05/2015 | M | 94.6 |  |  | 0 | 94.6 | 3.81 | 360.43 | 0 | 0 | 0 | 360.43 | 0%
08.01.02 | LETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 238.2 |  |  | 0 | 238.2 | 6.08 | 1448.26 | 0 | 0 | 0 | 1448.26 | 0%
08.01.03 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 55 |  |  | 0 | 55 | 9.09 | 499.95 | 0 | 0 | 0 | 499.95 | 0%
08.01.04 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 |  |  | 0 | 1 | 3.78 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 0%
08.01.05 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 28 |  |  | 0 | 28 | 8.63 | 241.64 | 0 | 0 | 0 | 241.64 | 0%
[8 empty] | Total sub-item | 2554.06 | 0 | 0 | 0 | 2554.06 | 0%
08.02.00 | FIOS E CABOS
08.02.01 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 586.1 |  |  | 0 | 586.1 | 3.04 | 1781.74 | 0 | 0 | 0 | 1781.74 | 0%
08.02.02 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 477.6 |  |  | 0 | 477.6 | 4.69 | 2239.94 | 0 | 0 | 0 | 2239.94 | 0%
08.02.03 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 175.1 |  |  | 0 | 175.1 | 6.64 | 1162.66 | 0 | 0 | 0 | 1162.66 | 0%
[8 empty] | Total sub-item | 5184.34 | 0 | 0 | 0 | 5184.34 | 0%
08.03.00 | QUADROS E PROTEÇÃO
08.03.01 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 |  |  | 0 | 1 | 417.2 | 417.2 | 0 | 0 | 0 | 417.2 | 0%
08.03.02 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 |  |  | 0 | 4 | 10.72 | 42.88 | 0 | 0 | 0 | 42.88 | 0%
08.03.03 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 |  |  | 0 | 2 | 10.72 | 21.44 | 0 | 0 | 0 | 21.44 | 0%
08.03.04 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5 |  |  | 0 | 5 | 10.72 | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 53.6 | 0%
08.03.05 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 |  |  | 0 | 3 | 10.72 | 32.16 | 0 | 0 | 0 | 32.16 | 0%
08.03.06 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 |  |  | 0 | 1 | 94.55 | 94.55 | 0 | 0 | 0 | 94.55 | 0%
[8 empty] | Total sub-item | 661.83 | 0 | 0 | 0 | 661.83 | 0%
08.04.00 | INTERRUPTORES, TOMADAS E APARELHOS
08.04.01 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 |  |  | 0 | 4 | 16.69 | 66.76 | 0 | 0 | 0 | 66.76 | 0%
08.04.02 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 |  |  | 0 | 3 | 13.22 | 39.66 | 0 | 0 | 0 | 39.66 | 0%
08.04.03 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8 |  |  | 0 | 8 | 22.19 | 177.52 | 0 | 0 | 0 | 177.52 | 0%
08.04.04 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 25 |  |  | 0 | 25 | 14.4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0%
08.04.05 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7 |  |  | 0 | 7 | 16.26 | 113.82 | 0 | 0 | 0 | 113.82 | 0%
08.04.06 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 |  |  | 0 | 2 | 23.37 | 46.74 | 0 | 0 | 0 | 46.74 | 0%
08.04.07 | TOMADA SOBREPOR 2P UNIVERSAL 10A/250V, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 |  |  | 0 | 2 | 12.46 | 24.92 | 0 | 0 | 0 | 24.92 | 0%
[8 empty] | Total sub-item | 829.42 | 0 | 0 | 0 | 829.42 | 0%
08.05.00 | LAMPADAS E LUMINARIAS
08.05.01 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 21 |  |  | 0 | 21 | 57.56 | 1208.76 | 0 | 0 | 0 | 1208.76 | 0%
08.05.02 | LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 100W - ARANDELA | UN | 7 |  |  | 0 | 7 | 45.11 | 315.77 | 0 | 0 | 0 | 315.77 | 0%
[8 empty] | Total sub-item | 1524.53 | 0 | 0 | 0 | 1524.53 | 0%
[8 empty] | Total do item | 10754.18 | 0 | 0 | 0 | 10754.18 | 0%
09.00.00 | REVESTIMENTOS
09.01.00 | PAREDE
09.01.01 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 1019.62 |  | 311.88 | 311.88 | 707.74 | 2.25 | 2294.15 | 0 | 701.73 | 701.73 | 1592.42 | 30.59%
09.01.02 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 825.3 |  |  | 0 | 825.3 | 19.35 | 15969.56 | 0 | 0 | 0 | 15969.56 | 0%
09.01.03 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 145.08 |  |  | 0 | 145.08 | 17.73 | 2572.27 | 0 | 0 | 0 | 2572.27 | 0%
09.01.04 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 145.08 |  |  | 0 | 145.08 | 31.91 | 4629.5 | 0 | 0 | 0 | 4629.5 | 0%
[8 empty] | Total sub-item | 25465.48 | 0 | 701.73 | 701.73 | 24763.75 | 2.76%
09.02.00 | PISO
09.02.01 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | M2 | 112.26 |  |  | 0 | 112.26 | 59.78 | 6710.9 | 0 | 0 | 0 | 6710.9 | 0%
09.02.02 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 22.3 |  |  | 0 | 22.3 | 25.31 | 564.41 | 0 | 0 | 0 | 564.41 | 0%
09.02.03 | RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM | M | 103.79 |  |  | 0 | 103.79 | 18.17 | 1885.86 | 0 | 0 | 0 | 1885.86 | 0%
09.02.04 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | M2 | 134.56 |  |  | 0 | 134.56 | 27.68 | 3724.62 | 0 | 0 | 0 | 3724.62 | 0%
[8 empty] | Total sub-item | 12885.79 | 0 | 0 | 0 | 12885.79 | 0%
09.03.00 | FORRO
09.03.01 | FORRO DE GESSO ACARTONADO - FGE | M2 | 134.56 |  |  | 0 | 134.56 | 36.9 | 4965.26 | 0 | 0 | 0 | 4965.26 | 0%
[8 empty] | Total sub-item | 4965.26 | 0 | 0 | 0 | 4965.26 | 0%
[8 empty] | Total do item | 43316.53 | 0 | 701.73 | 701.73 | 42614.8 | 1.62%
10.00.00 | PINTURA
10.01.00 | PINTURA ACRÍLICA
10.01.01 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 517.57 |  |  | 0 | 517.57 | 5.99 | 3100.24 | 0 | 0 | 0 | 3100.24 | 0%
10.01.02 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 134.56 |  |  | 0 | 134.56 | 7.72 | 1038.8 | 0 | 0 | 0 | 1038.8 | 0%
10.01.03 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 517.57 |  |  | 0 | 517.57 | 2.28 | 1180.06 | 0 | 0 | 0 | 1180.06 | 0%
10.01.04 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 134.56 |  |  | 0 | 134.56 | 2.51 | 337.75 | 0 | 0 | 0 | 337.75 | 0%
10.01.05 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 517.57 |  |  | 0 | 517.57 | 6.72 | 3478.07 | 0 | 0 | 0 | 3478.07 | 0%
10.01.06 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 134.56 |  |  | 0 | 134.56 | 11.98 | 1612.03 | 0 | 0 | 0 | 1612.03 | 0%
[8 empty] | Total sub-item | 10746.95 | 0 | 0 | 0 | 10746.95 | 0%
10.02.00 | ESMALTE
10.02.01 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 63.84 |  |  | 0 | 63.84 | 12.09 | 771.83 | 0 | 0 | 0 | 771.83 | 0%
| PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 231.35 |  |  | 0 | 231.35 | 12.64 | 2924.26 | 0 | 0 | 0 | 2924.26 | 0%
[8 empty] | Total sub-item | 3696.09 | 0 | 0 | 0 | 3696.09 | 0%
[8 empty] | Total do item | 14443.04 | 0 | 0 | 0 | 14443.04 | 0%
11.00.00 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
11.01.00 | LIMPEZA FINAL | [11 empty] | 0
11.01.01 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 187.83 |  |  | 0 | 187.83 | 1.65 | 309.92 | 0 | 0 | 0 | 309.92 | 0%
11.01.02 | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 10CM, REJUNTADO COM AREIA | M2 | 17.42 |  |  | 0 | 17.42 | 55.96 | 974.82 | 0 | 0 | 0 | 974.82 | 0%
11.01.03 | MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. | M | 17.62 |  |  | 0 | 17.62 | 27.32 | 481.38 | 0 | 0 | 0 | 481.38 | 0%
[8 empty] | Total sub-item | 1766.12 | 0 | 0 | 0 | 1766.12 | 0%
[8 empty] | Total do item | 1766.12 | 0 | 0 | 0 | 1766.12 | 0%
Resumo 1ª Medição | [8 empty] | Preço Total | Acum. Anterior | Medido Atual | Acum. Atual | Saldo a medir | % Acumulado
TOTAL DA OBRA | [8 empty] | 199609.55 | 0 | 35801.38 | 35801.38 | 163808.17 | 17.94%
B.D.I.(28,82%) - OBS: BDI CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO | [8 empty] | 57527.4723 | 0 | 10317.9577 | 10317.9577 | 47209.5146
TOTAL GERAL DA OBRA | [8 empty] | 257137.0223 | 0 | 46119.3377 | 46119.3377 | 211017.6846
____________________________________________ |  |  |  |  | ____________________________________________
Tamires Silva Rodrigues |  |  |  |  | Heyder Ribeiro de Almeida
Engenheira Civil CREA – 211.152/D-TO |  |  |  |  | Arquiteta e Urbanista - CAU-TO A70974-3
Fiscal |  |  |  |  | Fiscal Suplente
257137.0223

## 4ª MEDIÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA SAÚDE
DIRETORIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE
Obra: Ampliação do Edifício do Centro de Parto Normal (CPN) Hospital Regional de Paraíso do Tocantins-TO Local : Paraíso do Tocantins - TO
Contratante: Estado do Tocantins - Secretaria de Estado da Saúde CNPJ: 25.053.117/0001-64
Fonte Preço : SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL/CAIXA/IBGE
Data Base preços: julho/2018 Área : 152,72M² Encargos Sociais Desonerados : 89,26 % BDI : 28,82 %
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor unitário | Valor total | SINAPI
01.00.00 | VEDAÇÃO
01.01.00 | PAREDES E PAINEIS
01.01.02 | DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS | M2 | 5.55 | 246.21 | 1366.4655 | 73774/001
| Total do Item |  |  |  | 1366.4655
02.00.00 | ESQUADRIAS
02.00.01 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
02.01.01 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS | UN | 2 | 711.79 | 1423.58 | COMP.256
02.01.02 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS | UN | 6 | 727.42 | 4364.52 | COMP.
02.01.04 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 160X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS | UN | 4 | 1077.92 | 4311.68 | COMP.251
02.01.05 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 12 | 82.75 | 993 | 90830
| Sub Total do Item |  |  |  | 11092.78
02.00.02 | ESQUADRIAS DE ALUMINIO / VIDRO
03.02.01 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR | M2 | 5.16 | 414.51 | 2138.8716 | 94570
03.02.02 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR | M2 | 4.8 | 474.63 | 2278.224 | 94573
03.02.03 | PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO JATEADO 0,90X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | UN | 1 | 1684 | 1684 | 73838
03.02.04 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS, INCLUSO GUARNICAO, FERRAGENS E VIDRO VIDRO TEMPERADO 10MM | M² | 3.15 | 984.93 | 3102.5295 | COMP.249
03.02.05 | PEITORIL EM MARMORE OU GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M | 16.6 | 86.62 | 1437.892 | 84088
| Sub Total do Item |  |  |  | 10641.5171
| Total do Item |  |  |  | 21734.2971
03.00.000 | COBERTURA
03.01.000 | COBERTURA METÁLICA
03.01.001 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHA CUMEEIRA ISOLANTE COM NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS), E = 30 MM, REVESTIDA EM ACO ZINCADO *0,5* MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA, INCLUSO ACESSÓRIOS. | M² | 9.65 | 127.91 | 1234.3315
| Total do Item |  |  |  | 1234.3315
04.00.000 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
05.01.000 | REDE DE ÁGUA FRIA
05.01.001 | TUBO PVC 110MM INCLUSIVE CONEXÕES | M | 22.22 | 58.7 | 1304.314 | 94655
| Sub Total do Item |  |  |  | 1304.314
04.02.000 | REDE DE ÁGUA QUENTE
05.02.001 | TUBO DE COBRE CLASSE "E" 22MM INCL CONEXOES | M | 3.41 | 15.56 | 53.0596 | COMP 252
05.02.002 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 23.72 | 23.72 | 89353
05.02.003 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 1 | 20.32 | 20.32 | 89351
| Sub Total do Item |  |  |  | 97.0996
04.03.000 | LOUÇAS E METAIS
04.03.001 | VASO SANITARIO SIFONADO P/ VÁLVULA DE DESCARGA DE 11/2" 40MM, LOUÇA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGAÇÃO, TUBO PVC LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 171.5 | 857.5 | 95470
04.03.002 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 | 172.96 | 172.96 | 86876
04.03.003 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M;E=2,5 CM, COM CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 7 | 710.51 | 4973.57 | COMP 253
04.03.004 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 1,25 X 0,50M;E=2,5 CM, COM CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 739.78 | 739.78 | COMP 254
04.03.005 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M² | 6.91 | 728.95 | 5037.0445
04.03.006 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 5 | 185.22 | 926.1 | 86935
04.03.007 | CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL TIPO EXPURGO EM AÇO AISI 304, CHAPA 1 #20, ACABAMENTO ESCOVADO ,ALTURA 273 mm,X 500 mm DE LARGURA ,COMPRIMENTO 500 mm , COM SIFÃO FABRICADO EM AÇO I9NOX CHAPA DE 1,5 Mm #16, linha hospitalar | UN | 1 | 1924.55 | 1924.55
04.03.008 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 56.87 | 170.61 | 9535
04.03.009 | DUCHA HIGIENICA 1/2", PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 182.32 | 729.28 | 38189
04.03.010 | TORNEIRA CROMADA BICA MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 3 | 98.47 | 295.41 | 86909
04.03.011 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 | 37.7 | 37.7 | 86914
04.03.012 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 8 | 83.06 | 664.48 | 86915
04.03.013 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 11 | 6.43 | 70.73 | 86884
04.03.014 | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX - 70CM | UN | 17 | 110.04 | 1870.68 | COMP 122
| Sub Total do Item |  |  |  | 18470.3945
04.04.000 | REDE DE ESGOTO
04.04.001 | TUBO PVC ESGOTO 100MM INCL CONEXOES | M | 40 | 37.03 | 1481.2 | 89714
04.04.002 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN | 4 | 32.11 | 128.44 | COMP 244
04.04.003 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | UN | 3 | 6.32 | 18.96 | 89495
04.04.004 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 10 | 5.21 | 52.1 | 86879
04.04.005 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 | 25 | 25 | 86877
04.04.006 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 10 | 119.29 | 1192.9 | 86881
04.04.007 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 | 8.78 | 8.78 | 86883
04.04.008 | CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60X60 EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | UN | 7 | 239.63 | 1677.41 | COMP 242
04.04.009 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA TUBULAÇÃO | M³ | 13.05 | 5.73 | 74.7765 | 90105
04.04.010 | REATERRO APILOADO DE VALA PARA TUBULAÇÕES | M³ | 12.56 | 2.46 | 30.8976
| Sub Total do Item |  |  |  | 4690.4641
| Total do Item |  |  |  | 24562.2722
05.00.00 | INSTAÇÕES ELÉTRICAS
05.01.00 | ELETRODUTOS E CAIXAS
05.01.01 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 9.76 | 39.04 | 91940
05.01.02 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 8.69 | 8.69 | 91944
05.01.03 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 28 | 5.93 | 166.04 | 92866
| Sub Total do Item |  |  |  | 213.77
05.02.00 | FIOS E CABOS
05.02.01 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 559.3 | 2.41 | 1347.913 | 91926
05.02.02 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 477.6 | 3.87 | 1848.312 | 91928
05.02.03 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 175.1 | 5.29 | 926.279 | 91930
| Sub Total do Item |  |  |  | 4122.504
05.03.00 | QUADROS E PROTEÇÃO
05.03.01 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 870.2 | 870.2 | 74131/006
05.03.02 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 12.99 | 51.96 | 74130/001
05.03.03 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 13 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 12.99 | 25.98 | 74130/001
05.03.04 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 16 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5 | 12.99 | 64.95 | 74130/001
05.03.05 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 25 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 12.99 | 38.97 | 74130/001
05.03.06 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 84.71 | 84.71 | 74130/004
| Sub Total do Item |  |  |  | 1136.77
05.04.00 | INTERRUPTORES, TOMADAS E APARELHOS
05.04.01 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 30.24 | 120.96 | 91953
05.04.02 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 17.83 | 53.49 | 92023
05.04.03 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8 | 31.56 | 252.48 | 92023
05.04.04 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 25 | 15.68 | 392 | 91994
05.04.05 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7 | 27.27 | 190.89 | 91992
05.04.06 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 14.98 | 29.96 | 91999
05.04.07 | TOMADA SOBREPOR 2P UNIVERSAL 10A/250V, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 14.98 | 29.96 | 91999
| Sub Total do Item |  |  |  | 1069.74
05.05.00 | LAMPADAS E LUMINARIAS
05.05.01 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 21 | 75.13 | 1577.73 | 97586
05.05.02 | LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 100W - ARANDELA | UN | 3 | 68.68 | 206.04 | 97593
| Sub Total do Item |  |  |  | 1783.77
| Total do Item |  |  |  | 8326.554
06.00.00 | REVESTIMENTOS
06.01.00 | PAREDE
06.01.01 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 117.35 | 38.15 | 4476.9025 | 87264
| Sub Total do Item |  |  |  | 4476.9025
06.02.00 | PISO
06.02.01 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M² | 135.1 | 26.49 | 3578.799 | 87251
06.02.02 | RODAPE CERAMICO , ALTURA e= 7 cm DE PLACAS 35X35 cm | M | 107.13 | 4 | 428.52 | 88648
06.02.03 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | M2 | 17.27 | 128.54 | 2219.8858 | 87680
| Sub Total do Item |  |  |  | 6227.2048
06.03.00 | FORRO
06.03.01 | FORRO DE GESSO DRYWALL - FGD | M2 | 135.1 | 41.15 | 5559.365 | 96110
| Sub Total do Item |  |  |  | 5559.365
| Total do Item |  |  |  | 16263.4723
07.00.00 | PINTURA
07.01.00 | PINTURA ACRÍLICA
07.01.01 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO | M2 | 548.83 | 5.61 | 3078.9363 | COMP. 258 | -35.9
07.01.02 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 135.1 | 2.51 | 339.101 | COMP. 259
07.01.03 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 97.77 | 1.7 | 166.209 | 88485 | -35.9
07.01.04 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 415.16 | 6.28 | 2607.2048 | COMP. 260
07.01.05 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 135.1 | 10.83 | 1463.133 | COMP. 261
| Sub Total do Item |  |  |  | 7654.5841
07.02.00 | ESMALTE
08.02.01 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 56.28 | 13.3 | 748.524 | 73739/001
08.02.02 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS DEMAOS | M2 | 203.95 | 11.96 | 2439.242 | COMP 262
| Sub Total do Item |  |  |  | 3187.766
| Total do Item |  |  |  | 10842.3501
08.00.00 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
08.01.00 | LIMPEZA FINAL
08.01.01 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 152.73 | 1.92 | 293.2416 | 9537
08.01.02 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 15 Mpa,, TRAÇO 1:3:5, PREPARO MECÃNICO , ESPESSURA 6 CM | M² | 30.93 | 45.96 | 1421.5428 | 94993
| Total do Item |  |  |  | 1714.7844
TOTAL DA OBRA |  |  |  |  | 86044.5271
B.D.I.(28,82%) |  |  |  |  | 24798.0327
TOTAL GERAL DA OBRA |  |  |  |  | 110842.5598
111226.42
CÉLIO ROBERTO DELBELLO
ENGº CIVIL- CREA-0601848996/D-SP
MATRÍCULA - 140937-4 | [8 empty] | 383.8602