## CRONO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE MELHORAMENTOS, PAVIMENTAÇÃO, RESTAURAÇÃO, DUPLICAÇÃO, APOIO TÉCNICO E SUPERVISÃO DE OBRAS DAS RODOVIAS NA MALHA DO ESTADO DO TOCANTINS - LOTE 02 | [11 empty] | PRAZO INICIAL: 30 MESES
[12 empty] | DATA BASE: JULHO/2020 |  |  | 33414117.33
Período |  |  | PERÍODO - MESES
|  |  | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês | 12º mês
DISCRIMINAÇÃO |  | UNID.
FÍSICO-FINANCEIRO | COORDENAÇÃO E APOIO TÉCNICO | % | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
|  | R$ | 89455.3 | 89455.3 | 89455.3 | 89455.3 | 89455.3 | 89455.3 | 89455.3 | 89455.3 | 89455.3 | 89455.3 | 89455.3 | 89455.3
| LEVANTAMENTOS, ESTUDOS PRELIMINARES, ORÇAMENTO E IMPRESSÃO | % | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167%
|  | R$ | 572332.75 | 572332.75 | 572332.75 | 572332.75 | 572332.75 | 572332.75 | 572332.75 | 572332.75 | 572332.75 | 572332.75 | 572332.75 | 572332.75
| COMPONENTE AMBIENTAL DOS PROJETOS DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA | % | bar: PERÍODO - MESES 1º mês to PERÍODO - MESES 12º mês
|  | R$ | 132513.47 | 132513.47 | 132513.47 | 132513.47 | 132513.47 | 132513.47 | 132513.47 | 132513.47 | 132513.47 | 132513.47 | 132513.47 | 132513.47
| PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA | % | bar: PERÍODO - MESES 2º mês to PERÍODO - MESES 12º mês
|  | R$ |  | 308249.1 | 308249.1 | 308249.1 | 308249.1 | 308249.1 | 308249.1 | 308249.1 | 308249.1 | 308249.1 | 308249.1 | 308249.1
| APOIO TÉCNICO A EXECUÇÃO DE SUPERVISÃO DE OBRAS | % |  | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167%
|  | R$ |  | 248975.32 | 248975.32 | 248975.32 | 248975.32 | 248975.32 | 248975.32 | 248975.32 | 248975.32 | 248975.32 | 248975.32 | 248975.32
| TOTAL MÊS | % | 2.377% | 4.045% | 4.045% | 4.045% | 4.045% | 4.045% | 4.045% | 4.045% | 4.045% | 4.045% | 4.045% | 4.045%
|  | R$ | 794301.52 | 1351525.94 | 1351525.94 | 1351525.94 | 1351525.94 | 1351525.94 | 1351525.94 | 1351525.94 | 1351525.94 | 1351525.94 | 1351525.94 | 1351525.94
| ACUMULADO | % | 2.377% | 6.422% | 10.47% | 14.51% | 18.56% | 22.6% | 26.65% | 30.69% | 34.74% | 38.78% | 42.82% | 46.87%
|  | R$ | 794301.52 | 2145827.46 | 3497353.4 | 4848879.34 | 6200405.28 | 7551931.22 | 8903457.16 | 10254983.1 | 11606509.04 | 12958034.98 | 14309560.92 | 15661086.86
Período |  |  | PERÍODO - MESES 1º mês: PERÍODO - MESES
|  |  | 13º mês | 14º mês | 15º mês | 16º mês | 17º mês | 18º mês | 19º mês | 20º mês | 21º mês | 22º mês | 23º mês | 24º mês
DISCRIMINAÇÃO |  | UNID.
FÍSICO-FINANCEIRO | COORDENAÇÃO E APOIO TÉCNICO | % | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
|  | R$ | 89455.3 | 89455.3 | 89455.3 | 89455.3 | 89455.3 | 89455.3 | 89455.3 | 89455.3 | 89455.3 | 89455.3 | 89455.3 | 89455.3
| LEVANTAMENTOS, ESTUDOS PRELIMINARES, ORÇAMENTO E IMPRESSÃO | % | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167%
|  | R$ | 572332.75 | 572332.75 | 572332.75 | 572332.75 | 572332.75 | 572332.75 | 572332.75 | 572332.75 | 572332.75 | 572332.75 | 572332.75 | 572332.98
| COMPONENTE AMBIENTAL DOS PROJETOS DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA | % | bar: PERÍODO - MESES 13º mês to PERÍODO - MESES 24º mês
|  | R$ | 132513.47 | 132513.47 | 132513.47 | 132513.47 | 132513.47 | 132513.47 | 132513.47 | 132513.47 | 132513.47 | 132513.47 | 132513.47 | 132513.47
| PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA | % | bar: PERÍODO - MESES 13º mês to PERÍODO - MESES 24º mês
|  | R$ | 308249.1 | 308249.1 | 308249.1 | 308249.1 | 308249.1 | 308249.1 | 308249.1 | 308249.1 | 308249.1 | 308249.1 | 308249.1 | 308249.1
| APOIO TÉCNICO A EXECUÇÃO DE SUPERVISÃO DE OBRAS | % | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167%
|  | R$ | 248975.32 | 248975.32 | 248975.32 | 248975.32 | 248975.32 | 248975.32 | 248975.32 | 248975.32 | 248975.32 | 248975.32 | 248975.32 | 248975.32
| TOTAL MÊS | % | 4.045% | 4.045% | 4.045% | 4.045% | 4.045% | 4.045% | 4.045% | 4.045% | 4.045% | 4.045% | 4.045% | 4.045%
|  | R$ | 1351525.94 | 1351525.94 | 1351525.94 | 1351525.94 | 1351525.94 | 1351525.94 | 1351525.94 | 1351525.94 | 1351525.94 | 1351525.94 | 1351525.94 | 1351526.17
| ACUMULADO | % | 50.91% | 54.96% | 59% | 63.05% | 67.09% | 71.14% | 75.18% | 79.23% | 83.27% | 87.32% | 91.36% | 95.41%
|  | R$ | 17012612.8 | 18364138.74 | 19715664.68 | 21067190.62 | 22418716.56 | 23770242.5 | 25121768.44 | 26473294.38 | 27824820.32 | 29176346.26 | 30527872.2 | 31879398.37
Período |  |  | PERÍODO - MESES 13º mês: PERÍODO - MESES
|  |  | 25º mês | 26º mês | 27º mês | 28º mês | 29º mês | 30º mês
DISCRIMINAÇÃO |  | UNID.
FÍSICO-FINANCEIRO | COORDENAÇÃO E APOIO TÉCNICO | % | PERÍODO - MESES 13º mês: 3.333%; PERÍODO - MESES 14º mês: 3.333%; PERÍODO - MESES 15º mês: 3.333%; PERÍODO - MESES 16º mês: 3.333%; PERÍODO - MESES 17º mês: 3.333%; PERÍODO - MESES 18º mês: 3.333%
|  | R$ | PERÍODO - MESES 13º mês: 89455.3; PERÍODO - MESES 14º mês: 89455.3; PERÍODO - MESES 15º mês: 89455.3; PERÍODO - MESES 16º mês: 89455.3; PERÍODO - MESES 17º mês: 89455.3; PERÍODO - MESES 18º mês: 89455.3
| LEVANTAMENTOS, ESTUDOS PRELIMINARES, ORÇAMENTO E IMPRESSÃO | %
R$ | bar: PERÍODO - MESES 13º mês to PERÍODO - MESES 18º mês
| COMPONENTE AMBIENTAL DOS PROJETOS DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA | % | bar: PERÍODO - MESES 13º mês
|  | R$ | PERÍODO - MESES 13º mês: 132513.49
| PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA | % | bar: PERÍODO - MESES 13º mês to PERÍODO - MESES 14º mês
|  | R$ | PERÍODO - MESES 13º mês: 308249.1; PERÍODO - MESES 14º mês: 308249.25
| APOIO TÉCNICO A EXECUÇÃO DE SUPERVISÃO DE OBRAS | % | PERÍODO - MESES 13º mês: 4.167%
|  | R$ | PERÍODO - MESES 13º mês: 248975.32
| TOTAL MÊS | % | PERÍODO - MESES 13º mês: 2.332%; PERÍODO - MESES 14º mês: 1.19%; PERÍODO - MESES 15º mês: 0.2677%; PERÍODO - MESES 16º mês: 0.2677%; PERÍODO - MESES 17º mês: 0.2677%; PERÍODO - MESES 18º mês: 0.2677%
|  | R$ | PERÍODO - MESES 13º mês: 779193.21; PERÍODO - MESES 14º mês: 397704.55; PERÍODO - MESES 15º mês: 89455.3; PERÍODO - MESES 16º mês: 89455.3; PERÍODO - MESES 17º mês: 89455.3; PERÍODO - MESES 18º mês: 89455.3
| ACUMULADO | % | PERÍODO - MESES 13º mês: 97.74%; PERÍODO - MESES 14º mês: 98.93%; PERÍODO - MESES 15º mês: 99.2%; PERÍODO - MESES 16º mês: 99.46%; PERÍODO - MESES 17º mês: 99.73%; PERÍODO - MESES 18º mês: 100%
|  | R$ | PERÍODO - MESES 13º mês: 32658591.58; PERÍODO - MESES 14º mês: 33056296.13; PERÍODO - MESES 15º mês: 33145751.43; PERÍODO - MESES 16º mês: 33235206.73; PERÍODO - MESES 17º mês: 33324662.03; PERÍODO - MESES 18º mês: 33414117.33

## ORÇAMENTO
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS
| OBJETO : |  | ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE MELHORAMENTOS, PAVIMENTAÇÃO, RESTAURAÇÃO, DUPLICAÇÃO, APOIO TÉCNICO E SUPERVISÃO DE OBRAS DAS RODOVIAS NA MALHA DO ESTADO DO TOCANTINS
| LOTE: |  | 2 |  |  | PRAZO: 48 MESES |  | DATA BASE: | JUL/2020
| GRUPO | ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE TOTAL | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO GRUPO
G0 | G0 |  |  | COORDENAÇÃO E APOIO TÉCNICO |  |  | 0 | 0 | 2683659
G0 |  | G0-01 | 01 01 00 | EQUIPE DE COORDENAÇÃO E APOIO TÉCNICO | Mês | 30 | 89455.3 | 2683659 | 0
G1 | G1 |  |  | LEVANTAMENTOS, ESTUDOS PRELIMINARES, ORÇAMENTO E IMPRESSÃO |  |  | 0 | 0 | 13735986.23
G1 |  | G1-01 | 01 01 01 | ESTUDO DE TRAÇADO E PLANO FUNCIONAL - DUPLICAÇÃO | Km |  | 3635.86 | 0 | 0
G1 |  | G1-02 | 01 01 02 | ESTUDO DE TRAÇADO E PLANO FUNCIONAL - VIA NOVA (PISTA SIMPLES) | Km | 187.82 | 2272.41 | 426804.04 | 0
G1 |  | G1-03 | 01 01 03 | ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONOMICA E AMBIENTAL - EVTEA | Km | 187.82 | 8778.63 | 1648802.28 | 0
G1 |  | G1-04 | 01 02 01 | ESTUDOS DE TRÁFEGO, CAPACIDADE E NÍVEL DE SERVIÇO E CONTAGEM VOLUMÉTRICA - ANÁLISE E FORMULAÇÕES (ESCRITÓRIO) | Km | 495.83 | 1072.15 | 531604.13 | 0
G1 |  | G1-05 | 01 03 01 | ESTUDOS AMBIENTAIS PRELIMINARES | Km | 187.82 | 5550.05 | 1042410.39 | 0
G1 |  | G1-06 | 01 04 01 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL | Km | 495.83 | 6845.87 | 3394387.72 | 0
G1 |  | G1-08 | 01 05 01 | ESTUDOS HIDROLÓGICOS | Km | 187.82 | 1972.74 | 370520.02 | 0
G1 |  | G1-09 | 01 06 01 | ESTUDOS GEOTÉCNICOS/GEOLÓGICOS | Km | 495.83 | 7966.69 | 3950123.9 | 0
G1 |  | G1-11 | 01 07 01 | DEFLECTOMETRIA (FWD) | faixa.Km | 308.01 | 690.12 | 212563.86 | 0
G1 |  | G1-12 | 01 07 02 | LEVANTAMENTO VISUAL CONTÍNUO (LVC) | faixa.Km | 308.01 | 567.23 | 174712.51 | 0
G1 |  | G1-13 | 01 07 03 | LEVANTAMENTO DE IRREGULARIDADE LONGITUDINAL (IRI) E TRANSVERSAL (ATR) COM UTILIZAÇÃO DE PERFILÓGRAFO A LASER | faixa.Km | 308.01 | 135.75 | 41812.35 | 0
G1 |  | G1-14 | 01 07 04 | SONDAGENS GEOTÉCNICAS DE RECONHECIMENTO PARA FUNDAÇÕES DE OAES | m | 1500 | 689.99 | 1034985 | 0
G1 |  | G1-15 | 01 07 05 | DEMARCAÇÃO DA BASE QUILOMÉTRICA | Km | 308.01 | 509.93 | 157063.53 | 0
G1 |  | G1-16 | 01 07 06 | LEVANTAMENTO PARA MAPEAMENTO DE INTERFERÊNCIAS - GEORADAR | m² | 1000 | 16.33 | 16330 | 0
G1 |  | G1-17 | 01 07 07 | LEVANTAMENTO ESPECÍFICO DAS ÁREAS DEGRADADAS - LEAD | Km | 495.83 | 77.66 | 38506.15 | 0
G1 |  | G1-18 | 01 08 01 | ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO/PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Km | 495.83 | 965.98 | 478961.86 | 0
G1 |  | G1-19 | 01 09 01 | IMPRESSÃO DO RELATÓRIO DOS ESTUDOS PRELIMINARES | Via | 33 | 805.09 | 26567.97 | 0
G1 |  | G1-20 | 01 09 02 | IMPRESSÃO DO PROJETO BÁSICO | Via | 33 | 1778.53 | 58691.49 | 0
G1 |  | G1-21 | 01 09 03 | IMPRESSÃO DA MINUTA DO PROJETO EXECUTIVO | Via | 33 | 1856.83 | 61275.39 | 0
G1 |  | G1-22 | 01 09 04 | IMPRESSÃO DEFINITIVA DO PROJETO | Via | 33 | 2117.08 | 69863.64 | 0
G2 | G2 |  |  | COMPONENTE AMBIENTAL DOS PROJETOS DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA |  |  | 0 | 0 | 3312836.77
G2 |  | G2-01 | 02 01 01 | MEIO AMBIENTE (Implementação de Programas Básicos Ambientais, incluindo Compensação Ambiental) | Km | 187.82 | 17638.36 | 3312836.77 | 0
G3 | G3 |  |  | PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA |  |  | 0 | 0 | 7706227.65
G3 |  | G3-01 | 03 01 01 | PROJETO GEOMÉTRICO - DUPLICAÇÃO | Km |  | 4021.56 | 0 | 0
G3 |  | G3-02 | 03 01 02 | PROJETO GEOMÉTRICO - VIA NOVA (PISTA SIMPLES) | Km | 187.82 | 1723.51 | 323709.64
G3 |  | G3-03 | 03 02 01 | PROJETO DE TERRAPLENAGEM - DUPLICAÇÃO | Km |  | 2412.92 | 0 | 0
G3 |  | G3-04 | 03 02 02 | PROJETO DE TERRAPLENAGEM - VIA NOVA (PISTA SIMPLES) | Km | 187.82 | 1005.38 | 188830.47
G3 |  | G3-05 | 03 03 01 | PROJETO DE DRENAGEM E OAC - DUPLICAÇÃO | Km |  | 3709.67 | 0 | 0
G3 |  | G3-06 | 03 03 02 | PROJETO DE DRENAGEM E OAC - VIA NOVA (PISTA SIMPLES) | Km | 187.82 | 1391.13 | 261282.03 | 0
G3 |  | G3-07 | 03 04 01 | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - DUPLICAÇÃO | Km |  | 2782.25 | 0 | 0
G3 |  | G3-08 | 03 04 02 | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - VIA NOVA (PISTA SIMPLES) | Km | 187.82 | 1112.89 | 209022.99 | 0
G3 |  | G3-09 | 03 05 01 | PROJETO DE PAISAGÍSMO/ILUMINAÇÃO | Km | 20 | 1554.67 | 31093.4 | 0
G3 |  | G3-10 | 03 06 01 | PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA - DUPLICAÇÃO | Km |  | 2234.17 | 0 | 0
G3 |  | G3-11 | 03 06 02 | PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA - VIA NOVA (PISTA SIMPLES) | Km | 187.82 | 1117.08 | 209809.96 | 0
G3 |  | G3-12 | 03 07 01 | PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - DUPLICAÇÃO | Km |  | 2693.77 | 0 | 0
G3 |  | G3-13 | 03 07 02 | PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - VIA NOVA (PISTA SIMPLES) | Km | 187.82 | 1117.08 | 209809.96 | 0
G3 |  | G3-14 | 03 08 01 | PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO - DUPLICAÇÃO | Km |  | 3376.67 | 0 | 0
G3 |  | G3-15 | 03 08 02 | PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO - VIA NOVA (PISTA SIMPLES) | Km | 187.82 | 1887.68 | 354544.05 | 0
G3 |  | G3-16 | 03 09 01 | PROJETO DE OBRA DE ARTES ESPECIAIS E CONTENÇÕES | m² | 7500 | 125.9 | 944250 | 0
G3 |  | G3-17 | 03 10 01 | PROJETO DE RESTAURAÇÃO | Km | 308.01 | 15093.14 | 4648838.05
G4 |  | G3-18 | 03 11 01 | INSPEÇÃO E PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE OAE | m² | 3000 | 63.56 | 190680
G4 |  | G3-19 | 03 12 01 | PROJETO DE ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS | Km | 10 | 12318.63 | 123186.3
G4 |  | G3-20 | 03 13 01 | PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA | Km | 10 | 1117.08 | 11170.8
G5 | G5 |  |  | APOIO TÉCNICO A EXECUÇÃO DE SUPERVISÃO DE OBRAS |  |  | 0 | 0 | 5975407.68
G5 |  | G5-01 | 05 01 01 | APOIO TÉCNICO A EXECUÇÃO DE SUPERVISÃO DE OBRAS - ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO | Mês | 24 | 56632.9 | 1359189.6
G5 |  | G5-02 | 05 01 02 | APOIO TÉCNICO A EXECUÇÃO DE SUPERVISÃO DE OBRAS - FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CAMPO | Mês | 24 | 122352.64 | 2936463.36
G5 |  | G5-03 | 05 01 03 | APOIO TÉCNICO A EXECUÇÃO DE SUPERVISÃO DE OBRAS - ACOMPANHAMENTO TECNOLÓGICO | Mês | 24 | 69989.78 | 1679754.72
| TOTAL DO ORÇAMENTO R$ | [6 empty] | 33414117.33

## BASE (hidden)
Atualização dos Valores Unitários - Tabela de Consultoria do DNIT
2020-07-01
240.929
1.4771
P0 | mês | 18408.34
P1 | mês | 14505.08
P2 | mês | 11347.68
P3 | mês | 9335.82
P4 | mês | 8882.5
T0 | mês | 6576.05
T1 | mês | 5015.7
T2 | mês | 3793.13
T3 | mês | 3044.5
T4 | mês | 2274.43
A0 | mês | 5268.86
A1 | mês | 3164.02
A2 | mês | 2044.22
A3 | mês | 1782.1
A4 | mês | 1816.28
mês
Sedan - 71 a 115 CV | mês | 3366.25
Caminhonete - 71 a 115 CV | mês | 3561.89
Caminhonete - 140 a 165 CV | mês | 5032.54
Van - 120 a 140 CV | mês | 6600.51
Instrumental de Topografia | mês | 1860.06
GPS | mês | 326.84
Computador (Notebook ou Desktop e Software Operacional + Office ou Similar) | mês | 239.7877
Impressora Multifuncional A4 | mês | 65.4651
Impressora Multifuncional A3 | mês | 479.5755
Plotter de impressão A0 | mês | 1798.408
Sondagem Rotativa | mês | 9591.5093
Sondagem a Percussão | mês | 6394.3359
Laboratório de Solos |  | 2638.6724
Laboratório de Betume |  | 4077.9301
Laboratório de Concreto |  | 3238.36
Perfilógrafo a laser | mês | 6781.9016
Caminhão para Viga Benkelman |  | 11311.0581
Viga Benkelman |  | 1705.77
Falling Weight Deflectometer - FWD |  | 13563.79
Georadar | mês | 13188.5467
A4 | unidade | 0.12176
A3 | unidade | 0
A1/A3 | unidade | 0.24353
un | mídia | 3.5976
Serviços Gráficos (Capas e Encadernações) | vias | 33.2085
Serviços Gráficos (Capas e Encadernações em Brochura) | vias | 55.3476
Imóvel para Escritório | mês | 1889.72
Mobiliário para Escritório | mês | 812.73
Imóvel para Alojamento | mês | 1896.45
Mobiliário para Alojamento | mês | 677.3
Casa para Engenheiro | mês | 2167.38
Diárias Coordenador | unidade | 180.5
Diárias Nível Superior | unidade | 162
Diárias Nível Médio | unidade | 120

## 01 01 00
CONSULTORIA | 01 01 00 | EQUIPE DE COORDENAÇÃO E APOIO TÉCNICO | Mês | 68489.22 | 89455.3 | 1
TABELA REFERÊNCIA | CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO DIRETO | PREÇO UNITÁRIO | PRODUÇÃO
VISIVEL
48
44
[7 empty] | 2 | [5 empty] | COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS | [5 empty] | TABELA DE REFERÊNCIA: CONSULTORIA DNIT
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE | DATA BASE
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | 01 01 00 | EQUIPE DE COORDENAÇÃO E APOIO TÉCNICO | [5 empty] | Mês | JUL/2020
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTO |  | UND | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO TOTAL
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | OPERAT. | IMPROD. | OPERAT. | IMPROD.
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | VEC1 | Sedan - 71 a 115 CV |  | Mês | 1 | 1 |  | 3366.25 |  | 3366.25
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP1 | Computador (Notebook ou Desktop e Software Operacional + Office ou Similar) |  | Mês | 4 | 1 |  | 239.7877 |  | 959.1509
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP2 | Impressora Multifuncional A4 |  | Mês | 1 | 1 |  | 65.4651 |  | 65.465
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Impressora Multifuncional A3 |  | Mês | 1 | 1 |  | 479.5755 |  | 479.5754
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (A) CUSTO DO EQUIPAMENTO = | 4870.4413
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  | NIVEL FUNC. | SALÁRIO MENSAL | QUANT. | PARTIC. MÉDIA (%) | TOTAL DE HORAS | SALÁRIO P/HORA | CUSTO TOTAL
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR | [7 empty] | 20551.85
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO007 | Coordenador Geral |  | P0 | 18408.34 | 1 | 100% | 110 | 83.6743 | 9204.17
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Engenheiro de Planejamento |  | P2 | 11347.68 | 1 | 100% | 220 | 51.5804 | 11347.68
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO | [7 empty] | 2274.43
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO037 | Cadista |  | T4 | 2274.43 | 1 | 100% | 220 | 10.3383 | 2274.43
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL AUXILIAR | [7 empty] | 5268.86
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO040 | Chefe de Escritório |  | A0 | 5268.86 | 1 | 100% | 220 | 23.9494 | 5268.86
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B1) PARCIAL DE MÃO DE OBRA = | 28095.14
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | ENCARGOS SOCIAIS ( % de B1 ): | 84.04% | 23611.1557
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B) CUSTO TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 51706.2957
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CONSIDERAR | ITENS DE INCIDÊNCIA S/MÃO DE OBRA ( % de B )
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | CUSTOS ADMINISTRATIVOS | 30% | de (B1) ]: | 16.3% | 8428.542
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 5% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 7.7% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 1.5% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 2.7% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | TOTAL DE INCIDÊNCIAS S/MÃO DE OBRA = | 8428.542
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (C) CUSTO TOTAL TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 60134.83
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | PRODUÇÃO | [7 empty] | (D) = (A+C) CUSTO TOTAL DE EXECUÇÃO = | 65005.27
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (E) PRODUÇÃO DA EQUIPE: |  | 1,00 mês |  |  |  |  | (F) = (D/E) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO = | 65005.27
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | G - MATERIAIS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (G) CUSTO TOTAL DOS MATERIAIS = | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | H - ATIVIDADES/SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 |  | Imóvel para Escritório |  |  |  |  | Mês | 1 | 1889.72 | 1889.72
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 |  | Mobiliário para Escritório |  |  |  |  | Mês | 1 | 812.73 | 812.73
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 |  | Diárias Coordenador |  |  |  |  | unidade | 3 | 180.5 | 541.5
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 |  | Diárias Nível Médio |  |  |  |  | unidade | 2 | 120 | 240
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (H) CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES/SERVIÇOS = | 3483.95
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) = (F+G+H) CUSTO DIRETO TOTAL : |  |  |  | 68489.22
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | (2) REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (% de 1 ) : |  | 12% |  | 8218.7064
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | (3) DESPESAS FISCAIS: PIS=1,65% e COFINS=7,60% (% de 1 + 2 ) : |  | 10.79% |  | 8274.616
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | (4) AL[IQUOTA DO ISSQN DE 5,00% (% de 1 + 2 ) : |  | 5.831% |  | 4472.7654
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | (2) LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) : |  | 0% |  | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) + (2) + (3) + (4) = PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  |  | 89455.3

## 01 01 01
CONSULTORIA | 01 01 01 | ESTUDO DE TRAÇADO E PLANO FUNCIONAL - DUPLICAÇÃO | Km | 2783.71 | 3635.86 | 15
TABELA REFERÊNCIA | CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO DIRETO | PREÇO UNITÁRIO | PRODUÇÃO
VISIVEL
48
44
[7 empty] | 2 | [5 empty] | COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS | [5 empty] | TABELA DE REFERÊNCIA: CONSULTORIA DNIT
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE | DATA BASE
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | 01 01 01 | ESTUDO DE TRAÇADO E PLANO FUNCIONAL - DUPLICAÇÃO | [5 empty] | Km | JUL/2020
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTO |  | UND | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO TOTAL
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | OPERAT. | IMPROD. | OPERAT. | IMPROD.
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | VEC1 | Sedan - 71 a 115 CV |  | Mês | 1 | 1 |  | 3366.25 |  | 3366.25
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP1 | Computador (Notebook ou Desktop e Software Operacional + Office ou Similar) |  | Mês | 2 | 1 |  | 239.7877 |  | 479.5754
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP2 | Impressora Multifuncional A4 |  | Mês | 1 | 1 |  | 65.4651 |  | 65.465
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (A) CUSTO DO EQUIPAMENTO = | 3911.2904
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  | NIVEL FUNC. | SALÁRIO MENSAL | QUANT. | PARTIC. MÉDIA (%) | TOTAL DE HORAS | SALÁRIO P/HORA | CUSTO TOTAL
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR | [7 empty] | 13021.1655
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO007 | Chefe de Equipe de Projetos de Geometria / Terraplenagem |  | P2 | 11347.68 | 1 | 33.33% | 220 | 51.5804 | 11347.68
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO001 | Coordenador de Projeto de Infraestrutura Rodoviária |  | P0 | 18408.34 | 1 | 3.03% | 20 | 83.6743 | 1673.4855
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO | [7 empty] | 2274.43
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO037 | Cadista |  | T4 | 2274.43 | 1 | 33.33% | 220 | 10.3383 | 2274.43
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL AUXILIAR | [7 empty] | 1858.3818
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO040 | Motorista |  | A2 | 2044.22 | 1 | 30.3% | 200 | 9.2919 | 1858.3818
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B1) PARCIAL DE MÃO DE OBRA = | 17153.9773
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | ENCARGOS SOCIAIS ( % de B1 ): | 84.04% | 14416.2025
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B) CUSTO TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 31570.1798
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CONSIDERAR | ITENS DE INCIDÊNCIA S/MÃO DE OBRA ( % de B )
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | CUSTOS ADMINISTRATIVOS | 30% | de (B1) ]: | 16.3% | 5146.1932
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 5% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 7.7% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 1.5% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 2.7% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | TOTAL DE INCIDÊNCIAS S/MÃO DE OBRA = | 5146.1932
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (C) CUSTO TOTAL TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 36716.37
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | PRODUÇÃO | [7 empty] | (D) = (A+C) CUSTO TOTAL DE EXECUÇÃO = | 40627.66
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | (E) PRODUÇÃO DA EQUIPE: |  | 15,00 Km |  |  |  |  | (F) = (D/E) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO = | 2708.51
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | G - MATERIAIS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (G) CUSTO TOTAL DOS MATERIAIS = | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | H - ATIVIDADES/SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
[12 empty] | Diárias Nível Superior |  |  |  |  | unidade | 4 | 162 | 648
[12 empty] | Diárias Nível Médio |  |  |  |  | unidade | 4 | 120 | 480
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (H) CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES/SERVIÇOS = | 75.2
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) = (F+G+H) CUSTO DIRETO TOTAL : |  |  |  | 2783.71
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | (2) REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (% de 1 ) : |  | 12% |  | 334.0452
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | (3) DESPESAS FISCAIS: PIS=1,65% e COFINS=7,60% (% de 1 + 2 ) : |  | 10.79% |  | 336.3176
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | (4) AL[IQUOTA DO ISSQN DE 5,00% (% de 1 + 2 ) : |  | 5.831% |  | 181.7933
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | (2) LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) : |  | 0% |  | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) + (2) + (3) + (4) = PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  |  | 3635.86

## 01 01 02
CONSULTORIA | 01 01 02 | ESTUDO DE TRAÇADO E PLANO FUNCIONAL - VIA NOVA (PISTA SIMPLES) | Km | 1739.82 | 2272.41 | 24
TABELA REFERÊNCIA | CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO DIRETO | PREÇO UNITÁRIO | PRODUÇÃO
VISIVEL
48
44
[7 empty] | 2 | [5 empty] | COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS | [5 empty] | TABELA DE REFERÊNCIA: CONSULTORIA DNIT
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE | DATA BASE
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | 01 01 02 | ESTUDO DE TRAÇADO E PLANO FUNCIONAL - VIA NOVA (PISTA SIMPLES) | [5 empty] | Km | JUL/2020
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTO |  | UND | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO TOTAL
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | OPERAT. | IMPROD. | OPERAT. | IMPROD.
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | VEC1 | Sedan - 71 a 115 CV |  | Mês | 1 | 1 |  | 3366.25 |  | 3366.25
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP1 | Computador (Notebook ou Desktop e Software Operacional + Office ou Similar) |  | Mês | 2 | 1 |  | 239.7877 |  | 479.5754
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP2 | Impressora Multifuncional A4 |  | Mês | 1 | 1 |  | 65.4651 |  | 65.465
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (A) CUSTO DO EQUIPAMENTO = | 3911.2904
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  | NIVEL FUNC. | SALÁRIO MENSAL | QUANT. | PARTIC. MÉDIA (%) | TOTAL DE HORAS | SALÁRIO P/HORA | CUSTO TOTAL
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR | [7 empty] | 13021.1655
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO007 | Chefe de Equipe de Projetos de Geometria / Terraplenagem |  | P2 | 11347.68 | 1 | 33.33% | 220 | 51.5804 | 11347.68
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO001 | Coordenador de Projeto de Infraestrutura Rodoviária |  | P0 | 18408.34 | 1 | 3.03% | 20 | 83.6743 | 1673.4855
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO | [7 empty] | 2274.43
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO037 | Cadista |  | T4 | 2274.43 | 1 | 33.33% | 220 | 10.3383 | 2274.43
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL AUXILIAR | [7 empty] | 1858.3818
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO040 | Motorista |  | A2 | 2044.22 | 1 | 30.3% | 200 | 9.2919 | 1858.3818
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B1) PARCIAL DE MÃO DE OBRA = | 17153.9773
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | ENCARGOS SOCIAIS ( % de B1 ): | 84.04% | 14416.2025
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B) CUSTO TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 31570.1798
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CONSIDERAR | ITENS DE INCIDÊNCIA S/MÃO DE OBRA ( % de B )
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | CUSTOS ADMINISTRATIVOS | 30% | de (B1) ]: | 16.3% | 5146.1932
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 5% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 7.7% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 1.5% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 2.7% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | TOTAL DE INCIDÊNCIAS S/MÃO DE OBRA = | 5146.1932
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (C) CUSTO TOTAL TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 36716.37
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | PRODUÇÃO | [7 empty] | (D) = (A+C) CUSTO TOTAL DE EXECUÇÃO = | 40627.66
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | (E) PRODUÇÃO DA EQUIPE: |  | 24,00 Km |  |  |  |  | (F) = (D/E) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO = | 1692.82
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | G - MATERIAIS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (G) CUSTO TOTAL DOS MATERIAIS = | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | H - ATIVIDADES/SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
[12 empty] | Diárias Nível Superior |  |  |  |  | unidade | 4 | 162 | 648
[12 empty] | Diárias Nível Médio |  |  |  |  | unidade | 4 | 120 | 480
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | (H) CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES/SERVIÇOS = | 75.2
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (H) CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES/SERVIÇOS = | 47
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) = (F+G+H) CUSTO DIRETO TOTAL : |  |  |  | 1739.82
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | (2) REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (% de 1 ) : |  | 12% |  | 208.7784
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | (3) DESPESAS FISCAIS: PIS=1,65% e COFINS=7,60% (% de 1 + 2 ) : |  | 10.79% |  | 210.1987
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | (4) AL[IQUOTA DO ISSQN DE 5,00% (% de 1 + 2 ) : |  | 5.831% |  | 113.6209
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | (2) LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) : |  | 0% |  | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) + (2) + (3) + (4) = PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  |  | 2272.41

## 01 01 03
CONSULTORIA | 01 01 03 | ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONOMICA E AMBIENTAL - EVTEA | Km | 6721.14 | 8778.63 | 13.5
TABELA REFERÊNCIA | CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO DIRETO | PREÇO UNITÁRIO | PRODUÇÃO
VISIVEL
48
44
[7 empty] | 2 | [5 empty] | COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS | [5 empty] | TABELA DE REFERÊNCIA: CONSULTORIA DNIT
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE | DATA BASE
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | 01 01 03 | ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONOMICA E AMBIENTAL - EVTEA | [5 empty] | Km | JUL/2020
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTO |  | UND | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO TOTAL
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | OPERAT. | IMPROD. | OPERAT. | IMPROD.
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | VEC1 | Sedan - 71 a 115 CV |  | Mês | 1 | 1 |  | 3366.25 |  | 3366.25
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[12 empty] | Caminhonete - 140 a 165 CV |  | Mês | 1 | 1 |  | 5032.54 |  | 5032.54
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP1 | Computador (Notebook ou Desktop e Software Operacional + Office ou Similar) |  | Mês | 6 | 1 |  | 239.7877 |  | 1438.7264
[12 empty] | Impressora Multifuncional A4 |  | Mês | 1 | 1 |  | 65.4651 |  | 65.465
[12 empty] | Instrumental de Topografia |  | Mês | 1 | 1 |  | 1860.06 |  | 1860.06
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP2 | Laboratório de Solos |  | Mês | 1 | 1 |  | 2638.6724 |  | 2638.6723
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (A) CUSTO DO EQUIPAMENTO = | 14401.7137
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  | NIVEL FUNC. | SALÁRIO MENSAL | QUANT. | PARTIC. MÉDIA (%) | TOTAL DE HORAS | SALÁRIO P/HORA | CUSTO TOTAL
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR | [7 empty] | 29500.7473
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO007 | Coordenador de Projeto de Infraestrutura Rodoviária |  | P0 | 18408.34 | 1 | 3.96% | 40 | 83.6743 | 3346.9709
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO001 | Engenheiro Sênior |  | P1 | 14505.08 | 1 | 8.911% | 90 | 65.9322 | 5933.8964
[12 empty] | Engenheiro Pleno |  | P2 | 11347.68 | 1 | 10.89% | 110 | 51.5804 | 5673.84
[12 empty] | Geólogo/Eng. Geólogo |  | P2 | 11347.68 | 1 | 5.941% | 60 | 51.5804 | 3094.8218
[12 empty] | Biólogo/Eng. Ambiental |  | P2 | 11347.68 | 1 | 5.941% | 60 | 51.5804 | 3094.8218
[12 empty] | Economista Sênior |  | P1 | 14505.08 | 1 | 8.911% | 90 | 65.9322 | 5933.8964
[12 empty] | Economista Auxiliar |  | P4 | 8882.5 | 1 | 5.941% | 60 | 40.375 | 2422.5
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO | [7 empty] | 3033.78
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO037 | Técnico Pleno |  | T2 | 3793.13 | 1 | 10.89% | 110 | 17.2415 | 1896.565
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Técnico Auxiliar |  | T4 | 2274.43 | 1 | 10.89% | 110 | 10.3383 | 1137.215
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL AUXILIAR | [7 empty] | 2601.7345
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO040 | Auxiliar de Escritório |  | A2 | 2044.22 | 1 | 21.78% | 220 | 9.2919 | 2044.22
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Auxiliar |  | A2 | 2044.22 | 1 | 5.941% | 60 | 9.2919 | 557.5145
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B1) PARCIAL DE MÃO DE OBRA = | 35136.2618
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | ENCARGOS SOCIAIS ( % de B1 ): | 84.04% | 29528.5144
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B) CUSTO TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 64664.7762
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CONSIDERAR | ITENS DE INCIDÊNCIA S/MÃO DE OBRA ( % de B )
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | CUSTOS ADMINISTRATIVOS | 30% | de (B1) ]: | 16.3% | 10540.8785
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 5% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 7.7% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 1.5% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 2.7% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | TOTAL DE INCIDÊNCIAS S/MÃO DE OBRA = | 10540.8785
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (C) CUSTO TOTAL TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 75205.65
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | PRODUÇÃO | [7 empty] | (D) = (A+C) CUSTO TOTAL DE EXECUÇÃO = | 89607.36
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | (E) PRODUÇÃO DA EQUIPE: |  | 13,50 Km |  |  |  |  | (F) = (D/E) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO = | 6637.58
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | G - MATERIAIS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (G) CUSTO TOTAL DOS MATERIAIS = | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | H - ATIVIDADES/SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
[12 empty] | Diárias Nível Superior |  |  |  |  | unidade | 4 | 162 | 648
[12 empty] | Diárias Nível Médio |  |  |  |  | unidade | 4 | 120 | 480
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (H) CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES/SERVIÇOS = | 83.56
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) = (F+G+H) CUSTO DIRETO TOTAL : |  |  |  | 6721.14
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | (2) REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (% de 1 ) : |  | 12% |  | 806.5368
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | (3) DESPESAS FISCAIS: PIS=1,65% e COFINS=7,60% (% de 1 + 2 ) : |  | 10.79% |  | 812.0234
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | (4) AL[IQUOTA DO ISSQN DE 5,00% (% de 1 + 2 ) : |  | 5.831% |  | 438.9316
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | (2) LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) : |  | 0% |  | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) + (2) + (3) + (4) = PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  |  | 8778.63

## 01 02 01
CONSULTORIA | 01 02 01 | ESTUDOS DE TRÁFEGO | km | 820.87 | 1072.15 | 55
TABELA REFERÊNCIA | CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO DIRETO | PREÇO UNITÁRIO | PRODUÇÃO
VISIVEL
48
44
[7 empty] | 2 | [5 empty] | COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS | [5 empty] | TABELA DE REFERÊNCIA: CONSULTORIA DNIT
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE | DATA BASE
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | 01 02 01 | ESTUDOS DE TRÁFEGO | [5 empty] | km | JUL/2020
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTO |  | UND | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO TOTAL
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | OPERAT. | IMPROD. | OPERAT. | IMPROD.
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP1 | Computador (Notebook ou Desktop e Software Operacional + Office ou Similar) |  | Mês | 1 | 1 |  | 239.7877 |  | 239.7877
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP2 | Impressora Multifuncional A4 |  | Mês | 1 | 1 |  | 65.4651 |  | 65.465
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (A) CUSTO DO EQUIPAMENTO = | 305.2527
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  | NIVEL FUNC. | SALÁRIO MENSAL | QUANT. | PARTIC. MÉDIA (%) | TOTAL DE HORAS | SALÁRIO P/HORA | CUSTO TOTAL
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR | [7 empty] | 5799.9146
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO008 | Chefe de Equipe de Projeto Pavimentação / Restauração |  | P2 | 11347.68 | 1 | 9.195% | 80 | 51.5804 | 4126.4291
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO001 | Coordenador de Projeto de Infraestrutura Rodoviária |  | P0 | 18408.34 | 1 | 2.299% | 20 | 83.6743 | 1673.4855
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO | [7 empty] | 11517.115
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO057 | Auxiliar de Engenheiro |  | T0 | 6576.05 | 1 | 25.29% | 220 | 29.8911 | 6576.05
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Chefe de Posto |  | T2 | 3793.13 | 1 | 12.64% | 110 | 17.2415 | 1896.565
[12 empty] | Pesquisador |  | T3 | 3044.5 | 2 | 25.29% | 220 | 13.8386 | 3044.5
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL AUXILIAR | [7 empty] | 2044.22
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Auxiliar de Pesquisador |  | A2 | 2044.22 | 2 | 25.29% | 220 | 9.2919 | 2044.22
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B1) PARCIAL DE MÃO DE OBRA = | 19361.2496
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | ENCARGOS SOCIAIS ( % de B1 ): | 84.04% | 16271.1942
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B) CUSTO TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 35632.4438
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CONSIDERAR | ITENS DE INCIDÊNCIA S/MÃO DE OBRA ( % de B )
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | CUSTOS ADMINISTRATIVOS | 30% | de (B1) ]: | 16.3% | 5808.3749
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 5% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 7.7% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 1.5% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 2.7% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | TOTAL DE INCIDÊNCIAS S/MÃO DE OBRA = | 5808.3749
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (C) CUSTO TOTAL TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 41440.81
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | PRODUÇÃO | [7 empty] | (D) = (A+C) CUSTO TOTAL DE EXECUÇÃO = | 41746.06
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | (E) PRODUÇÃO DA EQUIPE: |  | 55,00 km |  |  |  |  | (F) = (D/E) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO = | 759.02
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | G - MATERIAIS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (G) CUSTO TOTAL DOS MATERIAIS = | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | H - ATIVIDADES/SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
[12 empty] | Diárias Nível Médio |  |  |  |  | unidade | 21 | 162 | 3402
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | (H) CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES/SERVIÇOS = | 83.56
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (H) CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES/SERVIÇOS = | 61.85
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) = (F+G+H) CUSTO DIRETO TOTAL : |  |  |  | 820.87
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | (2) REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (% de 1 ) : |  | 12% |  | 98.5044
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | (3) DESPESAS FISCAIS: PIS=1,65% e COFINS=7,60% (% de 1 + 2 ) : |  | 10.79% |  | 99.1745
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | (4) AL[IQUOTA DO ISSQN DE 5,00% (% de 1 + 2 ) : |  | 5.831% |  | 53.6078
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | (2) LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) : |  | 0% |  | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) + (2) + (3) + (4) = PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  |  | 1072.15

## 01 03 01
CONSULTORIA | 01 03 01 | ESTUDOS AMBIENTAIS PRELIMINARES | Km | 4249.26 | 5550.05 | 25
TABELA REFERÊNCIA | CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO DIRETO | PREÇO UNITÁRIO | PRODUÇÃO
VISIVEL
48
44
[7 empty] | 2 | [5 empty] | COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS | [5 empty] | TABELA DE REFERÊNCIA: CONSULTORIA DNIT
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE | DATA BASE
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | 01 03 01 | ESTUDOS AMBIENTAIS PRELIMINARES | [5 empty] | Km | JUL/2020
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTO |  | UND | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO TOTAL
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | OPERAT. | IMPROD. | OPERAT. | IMPROD.
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | VEC1 | Sedan - 71 a 115 CV |  | Mês | 3 | 1 |  | 3366.25 |  | 10098.75
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP1 | Computador (Notebook ou Desktop e Software Operacional + Office ou Similar) |  | Mês | 4 | 1 |  | 239.7877 |  | 959.1509
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP2 | Impressora Multifuncional A4 |  | Mês | 1 | 1 |  | 65.4651 |  | 65.465
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (A) CUSTO DO EQUIPAMENTO = | 11123.3659
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  | NIVEL FUNC. | SALÁRIO MENSAL | QUANT. | PARTIC. MÉDIA (%) | TOTAL DE HORAS | SALÁRIO P/HORA | CUSTO TOTAL
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR | [7 empty] | 37028.2709
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO012 | Chefe de Equipe de Projeto de Meio Ambiente |  | P2 | 11347.68 | 1 | 8.8% | 110 | 51.5804 | 5673.84
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO063 | Geólogo / Profissional Júnior |  | P3 | 9335.82 | 1 | 8.8% | 110 | 42.4355 | 4667.91
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO064 | Biólogo / Profissional Júnior |  | P3 | 9335.82 | 2 | 35.2% | 440 | 42.4355 | 18671.64
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO016 | Engenheiro Ambiental/Agrônomo |  | P3 | 9335.82 | 1 | 8.8% | 110 | 42.4355 | 4667.91
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO001 | Coordenador de Projeto de Infraestrutura Rodoviária |  | P0 | 18408.34 | 1 | 3.2% | 40 | 83.6743 | 3346.9709
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO | [7 empty] | 6089
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO061 | Auxiliar Técnico de Campo |  | T3 | 3044.5 | 2 | 35.2% | 440 | 13.8386 | 6089
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL AUXILIAR | [7 empty] | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B1) PARCIAL DE MÃO DE OBRA = | 43117.2709
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | ENCARGOS SOCIAIS ( % de B1 ): | 84.04% | 36235.7545
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B) CUSTO TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 79353.0254
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CONSIDERAR | ITENS DE INCIDÊNCIA S/MÃO DE OBRA ( % de B )
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | CUSTOS ADMINISTRATIVOS | 30% | de (B1) ]: | 16.3% | 12935.1813
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 5% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 7.7% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 1.5% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 2.7% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | TOTAL DE INCIDÊNCIAS S/MÃO DE OBRA = | 12935.1813
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (C) CUSTO TOTAL TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 92288.2
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | PRODUÇÃO | [7 empty] | (D) = (A+C) CUSTO TOTAL DE EXECUÇÃO = | 103411.56
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | (E) PRODUÇÃO DA EQUIPE: |  | 25,00 Km |  |  |  |  | (F) = (D/E) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO = | 4136.46
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | G - MATERIAIS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (G) CUSTO TOTAL DOS MATERIAIS = | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | H - ATIVIDADES/SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
[12 empty] | Diárias Nível Superior |  |  |  |  | unidade | 10 | 162 | 1620
[12 empty] | Diárias Nível Médio |  |  |  |  | unidade | 10 | 120 | 1200
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | (H) CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES/SERVIÇOS = | 83.56
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (H) CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES/SERVIÇOS = | 112.8
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) = (F+G+H) CUSTO DIRETO TOTAL : |  |  |  | 4249.26
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | (2) REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (% de 1 ) : |  | 12% |  | 509.9112
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | (3) DESPESAS FISCAIS: PIS=1,65% e COFINS=7,60% (% de 1 + 2 ) : |  | 10.79% |  | 513.38
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | (4) AL[IQUOTA DO ISSQN DE 5,00% (% de 1 + 2 ) : |  | 5.831% |  | 277.5027
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | (2) LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) : |  | 0% |  | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) + (2) + (3) + (4) = PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  |  | 5550.05

## 01 04 01
CONSULTORIA | 01 04 01 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL | Km | 5241.37 | 6845.87 | 15
TABELA REFERÊNCIA | CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO DIRETO | PREÇO UNITÁRIO | PRODUÇÃO
VISIVEL
48
44
[7 empty] | 2 | [5 empty] | COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS | [5 empty] | TABELA DE REFERÊNCIA: CONSULTORIA DNIT
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE | DATA BASE
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | 01 04 01 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL | [5 empty] | Km | JUL/2020
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTO |  | UND | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO TOTAL
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | OPERAT. | IMPROD. | OPERAT. | IMPROD.
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | VEC4 | Van - 120 a 140 CV |  | Mês | 2 | 1 |  | 6600.51 |  | 13201.02
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | EQP1 | Instrumental de Topografia |  | Mês | 2 | 1 |  | 1860.06 |  | 3720.12
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | EQP2 | GPS |  | Mês | 2 | 1 |  | 326.84 |  | 653.68
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP1 | Computador (Notebook ou Desktop e Software Operacional + Office ou Similar) |  | Mês | 2 | 1 |  | 239.7877 |  | 479.5754
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (A) CUSTO DO EQUIPAMENTO = | 18054.3954
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  | NIVEL FUNC. | SALÁRIO MENSAL | QUANT. | PARTIC. MÉDIA (%) | TOTAL DE HORAS | SALÁRIO P/HORA | CUSTO TOTAL
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR | [7 empty] | 5410.1854
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO003 | Chefe de Equipe de Estudos Topográficos |  | P2 | 11347.68 | 1 | 2.469% | 40 | 51.5804 | 2063.2145
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO001 | Coordenador de Projeto de Infraestrutura Rodoviária |  | P0 | 18408.34 | 1 | 2.469% | 40 | 83.6743 | 3346.9709
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO | [7 empty] | 11379.39
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO058 | Topógrafo |  | T2 | 3793.13 | 2 | 27.16% | 440 | 17.2415 | 7586.26
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO030 | Cadista |  | T2 | 3793.13 | 1 | 13.58% | 220 | 17.2415 | 3793.13
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL AUXILIAR | [7 empty] | 8176.88
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO040 | Auxiliar de Topografia |  | A2 | 2044.22 | 4 | 54.32% | 880 | 9.2919 | 8176.88
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO042
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B1) PARCIAL DE MÃO DE OBRA = | 24966.4554
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | ENCARGOS SOCIAIS ( % de B1 ): | 84.04% | 20981.8091
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B) CUSTO TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 45948.2645
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CONSIDERAR | ITENS DE INCIDÊNCIA S/MÃO DE OBRA ( % de B )
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | CUSTOS ADMINISTRATIVOS | 30% | de (B1) ]: | 16.3% | 7489.9366
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 5% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 7.7% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 1.5% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 2.7% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | TOTAL DE INCIDÊNCIAS S/MÃO DE OBRA = | 7489.9366
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (C) CUSTO TOTAL TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 53438.2
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | PRODUÇÃO | [7 empty] | (D) = (A+C) CUSTO TOTAL DE EXECUÇÃO = | 71492.59
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | (E) PRODUÇÃO DA EQUIPE: |  | 15,00 Km |  |  |  |  | (F) = (D/E) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO = | 4766.17
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | G - MATERIAIS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (G) CUSTO TOTAL DOS MATERIAIS = | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | H - ATIVIDADES/SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
[12 empty] | Diárias Nível Médio |  |  |  |  | unidade | 44 | 162 | 7128
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (H) CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES/SERVIÇOS = | 475.2
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) = (F+G+H) CUSTO DIRETO TOTAL : |  |  |  | 5241.37
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | (2) REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (% de 1 ) : |  | 12% |  | 628.9644
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | (3) DESPESAS FISCAIS: PIS=1,65% e COFINS=7,60% (% de 1 + 2 ) : |  | 10.79% |  | 633.2431
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | (4) AL[IQUOTA DO ISSQN DE 5,00% (% de 1 + 2 ) : |  | 5.831% |  | 342.2936
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | (2) LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) : |  | 0% |  | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) + (2) + (3) + (4) = PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  |  | 6845.87

## 01 05 01
CONSULTORIA | 01 05 01 | ESTUDOS HIDROLÓGICOS | Km | 1510.38 | 1972.74 | 42.5
TABELA REFERÊNCIA | CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO DIRETO | PREÇO UNITÁRIO | PRODUÇÃO
VISIVEL
48
44
[7 empty] | 2 | [5 empty] | COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS | [5 empty] | TABELA DE REFERÊNCIA: CONSULTORIA DNIT
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE | DATA BASE
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | 01 05 01 | ESTUDOS HIDROLÓGICOS | [5 empty] | Km | JUL/2020
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTO |  | UND | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO TOTAL
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | OPERAT. | IMPROD. | OPERAT. | IMPROD.
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | VEC1 | Sedan - 71 a 115 CV |  | Mês | 1 | 1 |  | 3366.25 |  | 3366.25
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP1 | Computador (Notebook ou Desktop e Software Operacional + Office ou Similar) |  | Mês | 3 | 1 |  | 239.7877 |  | 719.3632
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP2 | Impressora Multifuncional A4 |  | Mês | 1 | 1 |  | 65.4651 |  | 65.465
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (A) CUSTO DO EQUIPAMENTO = | 4151.0782
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  | NIVEL FUNC. | SALÁRIO MENSAL | QUANT. | PARTIC. MÉDIA (%) | TOTAL DE HORAS | SALÁRIO P/HORA | CUSTO TOTAL
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR | [7 empty] | 17903.3109
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO009 | Chefe de Equipe de Projeto de Drenagem |  | P2 | 11347.68 | 1 | 13.58% | 110 | 51.5804 | 5673.84
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Engenheiro Auxiliar |  | P4 | 8882.5 | 1 | 27.16% | 220 | 40.375 | 8882.5
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO001 | Coordenador de Projeto de Infraestrutura Rodoviária |  | P0 | 18408.34 | 1 | 4.938% | 40 | 83.6743 | 3346.9709
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO | [7 empty] | 9620.55
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO057 | Auxiliar de Engenheiro |  | T0 | 6576.05 | 1 | 27.16% | 220 | 29.8911 | 6576.05
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Cadista / Profissional Junior |  | T3 | 3044.5 | 1 | 27.16% | 220 | 13.8386 | 3044.5
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL AUXILIAR | [7 empty] | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO040
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B1) PARCIAL DE MÃO DE OBRA = | 27523.8609
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | ENCARGOS SOCIAIS ( % de B1 ): | 84.04% | 23131.0527
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B) CUSTO TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 50654.9136
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CONSIDERAR | ITENS DE INCIDÊNCIA S/MÃO DE OBRA ( % de B )
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | CUSTOS ADMINISTRATIVOS | 30% | de (B1) ]: | 16.3% | 8257.1583
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 5% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 7.7% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 1.5% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 2.7% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | TOTAL DE INCIDÊNCIAS S/MÃO DE OBRA = | 8257.1583
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (C) CUSTO TOTAL TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 58912.07
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | PRODUÇÃO | [7 empty] | (D) = (A+C) CUSTO TOTAL DE EXECUÇÃO = | 63063.14
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 42.5 | (E) PRODUÇÃO DA EQUIPE: |  | 42,50 Km |  |  |  |  | (F) = (D/E) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO = | 1483.84
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | G - MATERIAIS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (G) CUSTO TOTAL DOS MATERIAIS = | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | H - ATIVIDADES/SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
[12 empty] | Diárias Nível Superior |  |  |  |  | unidade | 4 | 162 | 648
[12 empty] | Diárias Nível Médio |  |  |  |  | unidade | 4 | 120 | 480
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (H) CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES/SERVIÇOS = | 26.54
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) = (F+G+H) CUSTO DIRETO TOTAL : |  |  |  | 1510.38
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | (2) REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (% de 1 ) : |  | 12% |  | 181.2456
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | (3) DESPESAS FISCAIS: PIS=1,65% e COFINS=7,60% (% de 1 + 2 ) : |  | 10.79% |  | 182.4786
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | (4) AL[IQUOTA DO ISSQN DE 5,00% (% de 1 + 2 ) : |  | 5.831% |  | 98.6371
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | (2) LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) : |  | 0% |  | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) + (2) + (3) + (4) = PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  |  | 1972.74

## 01 06 01
CONSULTORIA | 01 06 01 | ESTUDOS GEOTÉCNICOS/GEOLÓGICOS | Km | 6099.5 | 7966.69 | 30
TABELA REFERÊNCIA | CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO DIRETO | PREÇO UNITÁRIO | PRODUÇÃO
VISIVEL
48
44
[7 empty] | 2 | [5 empty] | COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS | [5 empty] | TABELA DE REFERÊNCIA: CONSULTORIA DNIT
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE | DATA BASE
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | 01 06 01 | ESTUDOS GEOTÉCNICOS/GEOLÓGICOS | [5 empty] | Km | JUL/2020
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTO |  | UND | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO TOTAL
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | OPERAT. | IMPROD. | OPERAT. | IMPROD.
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | VEC4 | Van - 120 a 140 CV |  | Mês | 2 | 1 |  | 6600.51 |  | 13201.02
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP6 | Sondagem a Percussão |  | Mês | 2 | 1 |  | 6394.3359 |  | 12788.6717
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | EQP6 | Laboratório de Solos |  | Mês | 2 | 1 |  | 2638.6724 |  | 5277.3447
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | XEQP1 | Computador (Notebook ou Desktop e Software Operacional + Office ou Similar) |  | Mês | 0 | 0 |  | 216.62 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | XEQP2 | Impressora Multifuncional A4 |  | Mês | 0 | 0 |  | 59.14 |  | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP1 | Computador (Notebook ou Desktop e Software Operacional + Office ou Similar) |  | Mês | 3 | 1 |  | 239.7877 |  | 719.3632
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP2 | Impressora Multifuncional A4 |  | Mês | 1 | 1 |  | 65.4651 |  | 65.465
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (A) CUSTO DO EQUIPAMENTO = | 32051.8646
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  | NIVEL FUNC. | SALÁRIO MENSAL | QUANT. | PARTIC. MÉDIA (%) | TOTAL DE HORAS | SALÁRIO P/HORA | CUSTO TOTAL
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR | [7 empty] | 18821.08
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO006 | Chefe de Equipe de Estudos Geotécnicos |  | P2 | 11347.68 | 1 | 4.867% | 220 | 51.5804 | 11347.68
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO001 | Coordenador de Projeto de Infraestrutura Rodoviária |  | P0 | 18408.34 | 1 | 0.885% | 40 | 83.6743 | 3346.9709
[12 empty] | Engenheiro Ambiental |  | P2 | 11347.68 | 1 | 1.77% | 80 | 51.5804 | 4126.4291
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO | [7 empty] | 27837.57
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO057 | Auxiliar de Engenheiro |  | T0 | 6576.05 | 1 | 4.867% | 220 | 29.8911 | 6576.05
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO059 | Encarregado de Sondagem |  | T2 | 3793.13 | 2 | 9.735% | 440 | 17.2415 | 7586.26
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO034 | Laboratorista |  | T2 | 3793.13 | 2 | 9.735% | 440 | 17.2415 | 7586.26
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO035 | Laboratorista Auxiliar |  | T3 | 3044.5 | 2 | 9.735% | 440 | 13.8386 | 6089
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL AUXILIAR | [7 empty] | 22433.68
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO040 | Auxiliar de Laboratório |  | A2 | 2044.22 | 4 | 19.47% | 880 | 9.2919 | 8176.88
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO042 | Servente |  | A3 | 1782.1 | 8 | 38.94% | 1760 | 8.1005 | 14256.8
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | MO042
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B1) PARCIAL DE MÃO DE OBRA = | 69092.33
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | ENCARGOS SOCIAIS ( % de B1 ): | 84.04% | 58065.1941
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B) CUSTO TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 127157.5241
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CONSIDERAR | ITENS DE INCIDÊNCIA S/MÃO DE OBRA ( % de B )
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | CUSTOS ADMINISTRATIVOS | 30% | de (B1) ]: | 16.3% | 20727.699
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 5% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 7.7% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 1.5% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 2.7% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | TOTAL DE INCIDÊNCIAS S/MÃO DE OBRA = | 20727.699
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (C) CUSTO TOTAL TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 147885.22
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | PRODUÇÃO | [7 empty] | (D) = (A+C) CUSTO TOTAL DE EXECUÇÃO = | 179937.08
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | (E) PRODUÇÃO DA EQUIPE: |  | 30,00 Km |  |  |  |  | (F) = (D/E) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO = | 5997.9
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | G - MATERIAIS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (G) CUSTO TOTAL DOS MATERIAIS = | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | H - ATIVIDADES/SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
[12 empty] | Diárias Nível Superior |  |  |  |  | unidade | 4 | 162 | 648
[12 empty] | Diárias Nível Médio |  |  |  |  | unidade | 20 | 120 | 2400
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (H) CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES/SERVIÇOS = | 101.6
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) = (F+G+H) CUSTO DIRETO TOTAL : |  |  |  | 6099.5
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | (2) REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (% de 1 ) : |  | 12% |  | 731.94
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | (3) DESPESAS FISCAIS: PIS=1,65% e COFINS=7,60% (% de 1 + 2 ) : |  | 10.79% |  | 736.9192
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | (4) AL[IQUOTA DO ISSQN DE 5,00% (% de 1 + 2 ) : |  | 5.831% |  | 398.3347
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | (2) LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) : |  | 0% |  | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) + (2) + (3) + (4) = PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  |  | 7966.69

## 01 07 01
CONSULTORIA | 01 07 01 | DEFLECTOMETRIA (FWD) | faixa.Km | 528.38 | 690.12 | 100
TABELA REFERÊNCIA | CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO DIRETO | PREÇO UNITÁRIO | PRODUÇÃO
VISIVEL
48
44
[7 empty] | 2 | [5 empty] | COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS | [5 empty] | TABELA DE REFERÊNCIA: CONSULTORIA DNIT
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE | DATA BASE
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | 01 07 01 | DEFLECTOMETRIA (FWD) | [5 empty] | faixa.Km | JUL/2020
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTO |  | UND | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO TOTAL
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | OPERAT. | IMPROD. | OPERAT. | IMPROD.
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | VEC5 | Caminhonete - 140 a 165 CV |  | Mês | 1 | 1 |  | 5032.54 |  | 5032.54
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | EQP3 | Falling Weight Deflectometer - FWD |  | Mês | 1 | 1 |  | 13563.79 |  | 13563.79
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | VEC3 | Computador (Notebook ou Desktop e Software Operacional + Office ou Similar) |  | Mês | 1 | 1 |  | 239.7877 |  | 239.7877
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | EQP4 | Impressora Multifuncional A4 |  | Mês | 1 | 1 |  | 65.4651 |  | 65.465
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | XEQP1
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | XEQP2
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (A) CUSTO DO EQUIPAMENTO = | 18901.5827
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  | NIVEL FUNC. | SALÁRIO MENSAL | QUANT. | PARTIC. MÉDIA (%) | TOTAL DE HORAS | SALÁRIO P/HORA | CUSTO TOTAL
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR | [7 empty] | 3736.7
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO006 | Chefe de Equipe de Estudos Geotécnicos |  | P2 | 11347.68 | 1 | 4.762% | 40 | 51.5804 | 2063.2145
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO001 | Coordenador de Projeto de Infraestrutura Rodoviária |  | P0 | 18408.34 | 1 | 2.381% | 20 | 83.6743 | 1673.4855
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO | [7 empty] | 9882.13
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO047 | Técnico de Estradas |  | T2 | 3793.13 | 1 | 26.19% | 220 | 17.2415 | 3793.13
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO061 | Auxiliar Técnico de Campo |  | T3 | 3044.5 | 2 | 52.38% | 440 | 13.8386 | 6089
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL AUXILIAR | [7 empty] | 1115.0291
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Motorista |  | A2 | 2044.22 | 1 | 14.29% | 120 | 9.2919 | 1115.0291
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO041
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | MO040
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | MO042
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B1) PARCIAL DE MÃO DE OBRA = | 14733.8591
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | ENCARGOS SOCIAIS ( % de B1 ): | 84.04% | 12382.3352
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B) CUSTO TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 27116.1943
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CONSIDERAR | ITENS DE INCIDÊNCIA S/MÃO DE OBRA ( % de B )
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | CUSTOS ADMINISTRATIVOS | 30% | de (B1) ]: | 16.3% | 4420.1577
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 5% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 7.7% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 1.5% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 2.7% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | TOTAL DE INCIDÊNCIAS S/MÃO DE OBRA = | 4420.1577
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (C) CUSTO TOTAL TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 31536.35
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | PRODUÇÃO | [7 empty] | (D) = (A+C) CUSTO TOTAL DE EXECUÇÃO = | 50437.93
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | (E) PRODUÇÃO DA EQUIPE: |  | 100,00 faixa.Km |  |  |  |  | (F) = (D/E) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO = | 504.38
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | G - MATERIAIS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (G) CUSTO TOTAL DOS MATERIAIS = | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | H - ATIVIDADES/SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
[12 empty] | Diárias Nível Médio |  |  |  |  | unidade | 20 | 120 | 2400
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (H) CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES/SERVIÇOS = | 24
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) = (F+G+H) CUSTO DIRETO TOTAL : |  |  |  | 528.38
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | (2) REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (% de 1 ) : |  | 12% |  | 63.4056
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | (3) DESPESAS FISCAIS: PIS=1,65% e COFINS=7,60% (% de 1 + 2 ) : |  | 10.79% |  | 63.8369
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | (4) AL[IQUOTA DO ISSQN DE 5,00% (% de 1 + 2 ) : |  | 5.831% |  | 34.5064
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | (2) LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) : |  | 0% |  | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) + (2) + (3) + (4) = PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  |  | 690.12

## 01 07 02
CONSULTORIA | 01 07 02 | LEVANTAMENTO VISUAL CONTÍNUO (LVC) | faixa.Km | 434.29 | 567.23 | 120
TABELA REFERÊNCIA | CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO DIRETO | PREÇO UNITÁRIO | PRODUÇÃO
VISIVEL
48
44
[7 empty] | 2 | [5 empty] | COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS | [5 empty] | TABELA DE REFERÊNCIA: CONSULTORIA DNIT
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE | DATA BASE
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | 01 07 02 | LEVANTAMENTO VISUAL CONTÍNUO (LVC) | [5 empty] | faixa.Km | JUL/2020
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTO |  | UND | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO TOTAL
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | OPERAT. | IMPROD. | OPERAT. | IMPROD.
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | VEC5 | Caminhonete - 140 a 165 CV |  | Mês | 1 | 1 |  | 5032.54 |  | 5032.54
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | EQP3 | Falling Weight Deflectometer - FWD |  | Mês | 1 | 1 |  | 13563.79 |  | 13563.79
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | VEC3 | Computador (Notebook ou Desktop e Software Operacional + Office ou Similar) |  | Mês | 1 | 1 |  | 239.7877 |  | 239.7877
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | EQP4 | Impressora Multifuncional A4 |  | Mês | 1 | 1 |  | 65.4651 |  | 65.465
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | XEQP1
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | XEQP2
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (A) CUSTO DO EQUIPAMENTO = | 18901.5827
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  | NIVEL FUNC. | SALÁRIO MENSAL | QUANT. | PARTIC. MÉDIA (%) | TOTAL DE HORAS | SALÁRIO P/HORA | CUSTO TOTAL
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR | [7 empty] | 3736.7
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO006 | Chefe de Equipe de Estudos Geotécnicos |  | P2 | 11347.68 | 1 | 5.556% | 40 | 51.5804 | 2063.2145
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO001 | Coordenador de Projeto de Infraestrutura Rodoviária |  | P0 | 18408.34 | 1 | 2.778% | 20 | 83.6743 | 1673.4855
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO | [7 empty] | 6837.63
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO047 | Técnico de Estradas |  | T2 | 3793.13 | 1 | 30.56% | 220 | 17.2415 | 3793.13
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO061 | Auxiliar Técnico de Campo |  | T3 | 3044.5 | 1 | 30.56% | 220 | 13.8386 | 3044.5
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL AUXILIAR | [7 empty] | 2044.22
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Motorista |  | A2 | 2044.22 | 1 | 30.56% | 220 | 9.2919 | 2044.22
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO041
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | MO040
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | MO042
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B1) PARCIAL DE MÃO DE OBRA = | 12618.55
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | ENCARGOS SOCIAIS ( % de B1 ): | 84.04% | 10604.6294
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B) CUSTO TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 23223.1794
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CONSIDERAR | ITENS DE INCIDÊNCIA S/MÃO DE OBRA ( % de B )
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | CUSTOS ADMINISTRATIVOS | 30% | de (B1) ]: | 16.3% | 3785.565
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 5% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 7.7% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 1.5% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 2.7% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | TOTAL DE INCIDÊNCIAS S/MÃO DE OBRA = | 3785.565
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (C) CUSTO TOTAL TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 27008.74
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | PRODUÇÃO | [7 empty] | (D) = (A+C) CUSTO TOTAL DE EXECUÇÃO = | 45910.32
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 | (E) PRODUÇÃO DA EQUIPE: |  | 120,00 faixa.Km |  |  |  |  | (F) = (D/E) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO = | 382.59
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | G - MATERIAIS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (G) CUSTO TOTAL DOS MATERIAIS = | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | H - ATIVIDADES/SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
[12 empty] | Diárias Nível Superior |  |  |  |  | unidade | 22 | 162 | 3564
[12 empty] | Diárias Nível Médio |  |  |  |  | unidade | 22 | 120 | 2640
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (H) CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES/SERVIÇOS = | 51.7
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) = (F+G+H) CUSTO DIRETO TOTAL : |  |  |  | 434.29
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | (2) REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (% de 1 ) : |  | 12% |  | 52.1148
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | (3) DESPESAS FISCAIS: PIS=1,65% e COFINS=7,60% (% de 1 + 2 ) : |  | 10.79% |  | 52.4693
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | (4) AL[IQUOTA DO ISSQN DE 5,00% (% de 1 + 2 ) : |  | 5.831% |  | 28.3618
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | (2) LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) : |  | 0% |  | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) + (2) + (3) + (4) = PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  |  | 567.23

## 01 07 03
CONSULTORIA | 01 07 03 | LEVANTAMENTO DE IRREGULARIDADE LONGITUDINAL (IRI) E TRANSVERSAL (ATR) COM UTILIZAÇÃO DE PERFILÓGRAFO A LASER | faixa.Km | 103.94 | 135.75 | 570
TABELA REFERÊNCIA | CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO DIRETO | PREÇO UNITÁRIO | PRODUÇÃO
VISIVEL
48
44
[7 empty] | 2 | [5 empty] | COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS | [5 empty] | TABELA DE REFERÊNCIA: CONSULTORIA DNIT
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE | DATA BASE
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | 01 07 03 | LEVANTAMENTO DE IRREGULARIDADE LONGITUDINAL (IRI) E TRANSVERSAL (ATR) COM UTILIZAÇÃO DE PERFILÓGRAFO A LASER | [5 empty] | faixa.Km | JUL/2020
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTO |  | UND | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO TOTAL
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | OPERAT. | IMPROD. | OPERAT. | IMPROD.
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | VEC3 | Caminhonete - 140 a 165 CV |  | Mês | 1 | 1 |  | 5032.54 |  | 5032.54
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP10 | Computador (Notebook ou Desktop e Software Operacional + Office ou Similar) |  | Mês | 1 | 1 |  | 239.7877 |  | 239.7877
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP1 | Impressora Multifuncional A4 |  | Mês | 1 | 1 |  | 65.4651 |  | 65.465
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | XEQP2
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | XEQP1
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | XEQP2
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (A) CUSTO DO EQUIPAMENTO = | 5337.7927
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  | NIVEL FUNC. | SALÁRIO MENSAL | QUANT. | PARTIC. MÉDIA (%) | TOTAL DE HORAS | SALÁRIO P/HORA | CUSTO TOTAL
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR | [7 empty] | 10750.85
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO006 | Chefe de Equipe de Estudos Geotécnicos |  | P2 | 11347.68 | 1 | 2.198% | 20 | 51.5804 | 1031.6073
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO065 | Engenheiro Auxiliar |  | P4 | 8882.5 | 1 | 24.18% | 220 | 40.375 | 8882.5
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO001 | Coordenador de Projeto de Infraestrutura Rodoviária |  | P0 | 18408.34 | 1 | 1.099% | 10 | 83.6743 | 836.7427
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO | [7 empty] | 9620.55
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO057 | Auxiliar de Engenheiro |  | T0 | 6576.05 | 1 | 24.18% | 220 | 29.8911 | 6576.05
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO061 | Auxiliar Técnico de Campo |  | T3 | 3044.5 | 1 | 24.18% | 220 | 13.8386 | 3044.5
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL AUXILIAR | [7 empty] | 2044.22
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO040 | Motorista |  | A2 | 2044.22 | 1 | 24.18% | 220 | 9.2919 | 2044.22
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B1) PARCIAL DE MÃO DE OBRA = | 22415.62
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | ENCARGOS SOCIAIS ( % de B1 ): | 84.04% | 18838.087
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B) CUSTO TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 41253.707
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CONSIDERAR | ITENS DE INCIDÊNCIA S/MÃO DE OBRA ( % de B )
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | CUSTOS ADMINISTRATIVOS | 30% | de (B1) ]: | 16.3% | 6724.686
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 5% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 7.7% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 1.5% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 2.7% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | TOTAL DE INCIDÊNCIAS S/MÃO DE OBRA = | 6724.686
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (C) CUSTO TOTAL TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 47978.39
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | PRODUÇÃO | [7 empty] | (D) = (A+C) CUSTO TOTAL DE EXECUÇÃO = | 53316.18
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 570 | (E) PRODUÇÃO DA EQUIPE: |  | 570,00 faixa.Km |  |  |  |  | (F) = (D/E) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO = | 93.54
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | G - MATERIAIS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (G) CUSTO TOTAL DOS MATERIAIS = | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | H - ATIVIDADES/SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
[12 empty] | Diárias Nível Superior |  |  |  |  | unidade | 4 | 162 | 648
[12 empty] | Diárias Nível Médio |  |  |  |  | unidade | 44 | 120 | 5280
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (H) CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES/SERVIÇOS = | 10.4
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) = (F+G+H) CUSTO DIRETO TOTAL : |  |  |  | 103.94
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | (2) REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (% de 1 ) : |  | 12% |  | 12.4728
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | (3) DESPESAS FISCAIS: PIS=1,65% e COFINS=7,60% (% de 1 + 2 ) : |  | 10.79% |  | 12.5576
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | (4) AL[IQUOTA DO ISSQN DE 5,00% (% de 1 + 2 ) : |  | 5.831% |  | 6.7879
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | (2) LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) : |  | 0% |  | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) + (2) + (3) + (4) = PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  |  | 135.75

## 01 07 04
CONSULTORIA | 01 07 05 | SONDAGENS GEOTÉCNICAS DE RECONHECIMENTO PARA FUNDAÇÕES DE OAES | m | 528.28 | 689.99 | 440
TABELA REFERÊNCIA | CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO DIRETO | PREÇO UNITÁRIO | PRODUÇÃO
VISIVEL
48
44
[7 empty] | 2 | [5 empty] | COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS | [5 empty] | TABELA DE REFERÊNCIA: CONSULTORIA DNIT
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE | DATA BASE
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | 01 07 05 | SONDAGENS GEOTÉCNICAS DE RECONHECIMENTO PARA FUNDAÇÕES DE OAES | [5 empty] | m | JUL/2020
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTO |  | UND | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO TOTAL
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | OPERAT. | IMPROD. | OPERAT. | IMPROD.
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | VEC4 | Van - 120 a 140 CV |  | Mês | 3 | 1 |  | 6600.51 |  | 19801.53
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP5 | Sondagem Rotativa |  | Mês | 1 | 1 |  | 9591.5093 |  | 9591.5093
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP6 | Sondagem a Percussão |  | Mês | 2 | 1 |  | 6394.3359 |  | 12788.6717
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | EQP6 | Laboratório de Solos |  | Mês | 1 | 1 |  | 2638.6724 |  | 2638.6723
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | XEQP1 | Computador (Notebook ou Desktop e Software Operacional + Office ou Similar) |  | Mês | 0 | 0 |  | 216.62 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | XEQP2 | Impressora Multifuncional A4 |  | Mês | 0 | 0 |  | 59.14 |  | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP1 | Computador (Notebook ou Desktop e Software Operacional + Office ou Similar) |  | Mês | 1 | 1 |  | 239.7877 |  | 239.7877
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP2 | Impressora Multifuncional A4 |  | Mês | 1 | 1 |  | 65.4651 |  | 65.465
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (A) CUSTO DO EQUIPAMENTO = | 45125.636
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  | NIVEL FUNC. | SALÁRIO MENSAL | QUANT. | PARTIC. MÉDIA (%) | TOTAL DE HORAS | SALÁRIO P/HORA | CUSTO TOTAL
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR | [7 empty] | 9926.3437
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO006 | Chefe de Equipe de Estudos Geotécnicos |  | P2 | 11347.68 | 1 | 2.524% | 160 | 51.5804 | 8252.8582
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO001 | Coordenador de Projeto de Infraestrutura Rodoviária |  | P0 | 18408.34 | 1 | 0.3155% | 20 | 83.6743 | 1673.4855
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO | [7 empty] | 37945.17
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO057 | Auxiliar de Engenheiro |  | T0 | 6576.05 | 3 | 10.41% | 660 | 29.8911 | 19728.15
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO059 | Encarregado de Sondagem |  | T2 | 3793.13 | 3 | 10.41% | 660 | 17.2415 | 11379.39
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO034 | Laboratorista |  | T2 | 3793.13 | 1 | 3.47% | 220 | 17.2415 | 3793.13
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO035 | Laboratorista Auxiliar |  | T3 | 3044.5 | 1 | 3.47% | 220 | 13.8386 | 3044.5
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL AUXILIAR | [7 empty] | 35642
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO040 | Servente |  | A3 | 1782.1 | 20 | 69.4% | 4400 | 8.1005 | 35642
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO042
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | MO042
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B1) PARCIAL DE MÃO DE OBRA = | 83513.5137
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | ENCARGOS SOCIAIS ( % de B1 ): | 84.04% | 70184.7569
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B) CUSTO TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 153698.2706
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CONSIDERAR | ITENS DE INCIDÊNCIA S/MÃO DE OBRA ( % de B )
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | CUSTOS ADMINISTRATIVOS | 30% | de (B1) ]: | 16.3% | 25054.0541
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 5% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 7.7% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 1.5% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 2.7% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | TOTAL DE INCIDÊNCIAS S/MÃO DE OBRA = | 25054.0541
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (C) CUSTO TOTAL TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 178752.32
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | PRODUÇÃO | [7 empty] | (D) = (A+C) CUSTO TOTAL DE EXECUÇÃO = | 223877.95
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 440 | (E) PRODUÇÃO DA EQUIPE: |  | 440,00 m |  |  |  |  | (F) = (D/E) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO = | 508.81
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | G - MATERIAIS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (G) CUSTO TOTAL DOS MATERIAIS = | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | H - ATIVIDADES/SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
[12 empty] | Diárias Nível Superior |  |  |  |  | unidade | 4 | 162 | 648
[12 empty] | Diárias Nível Médio |  |  |  |  | unidade | 66 | 120 | 7920
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (H) CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES/SERVIÇOS = | 19.47
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) = (F+G+H) CUSTO DIRETO TOTAL : |  |  |  | 528.28
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | (2) REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (% de 1 ) : |  | 12% |  | 63.3936
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | (3) DESPESAS FISCAIS: PIS=1,65% e COFINS=7,60% (% de 1 + 2 ) : |  | 10.79% |  | 63.8248
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | (4) AL[IQUOTA DO ISSQN DE 5,00% (% de 1 + 2 ) : |  | 5.831% |  | 34.4999
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | (2) LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) : |  | 0% |  | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) + (2) + (3) + (4) = PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  |  | 689.99

## 01 07 05
CONSULTORIA | 01 07 06 | DEMARCAÇÃO DA BASE QUILOMÉTRICA | Km | 390.42 | 509.93 | 100
TABELA REFERÊNCIA | CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO DIRETO | PREÇO UNITÁRIO | PRODUÇÃO
VISIVEL
48
44
[7 empty] | 2 | [5 empty] | COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS | [5 empty] | TABELA DE REFERÊNCIA: CONSULTORIA DNIT
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE | DATA BASE
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | 01 07 06 | DEMARCAÇÃO DA BASE QUILOMÉTRICA | [5 empty] | Km | JUL/2020
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTO |  | UND | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO TOTAL
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | OPERAT. | IMPROD. | OPERAT. | IMPROD.
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | VEC3 | Caminhonete - 140 a 165 CV |  | Mês | 1 | 1 |  | 5032.54 |  | 5032.54
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP1 | Computador (Notebook ou Desktop e Software Operacional + Office ou Similar) |  | Mês | 1 | 1 |  | 239.7877 |  | 239.7877
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP2 | Caminhonete - 71 a 115 CV |  | Mês | 1 | 1 |  | 3561.89 |  | 3561.89
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | XEQP1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | XEQP2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (A) CUSTO DO EQUIPAMENTO = | 8834.2177
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  | NIVEL FUNC. | SALÁRIO MENSAL | QUANT. | PARTIC. MÉDIA (%) | TOTAL DE HORAS | SALÁRIO P/HORA | CUSTO TOTAL
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR | [7 empty] | 3259.2427
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO065 | Engenheiro Auxiliar |  | P4 | 8882.5 | 1 | 11.76% | 60 | 40.375 | 2422.5
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO001 | Coordenador de Projeto de Infraestrutura Rodoviária |  | P0 | 18408.34 | 1 | 1.961% | 10 | 83.6743 | 836.7427
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO | [7 empty] | 9620.55
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO057 | Auxiliar de Engenheiro |  | T0 | 6576.05 | 1 | 43.14% | 220 | 29.8911 | 6576.05
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO061 | Auxiliar Técnico de Campo |  | T3 | 3044.5 | 1 | 43.14% | 220 | 13.8386 | 3044.5
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL AUXILIAR | [7 empty] | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO040
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B1) PARCIAL DE MÃO DE OBRA = | 12879.7927
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | ENCARGOS SOCIAIS ( % de B1 ): | 84.04% | 10824.1778
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B) CUSTO TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 23703.9705
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CONSIDERAR | ITENS DE INCIDÊNCIA S/MÃO DE OBRA ( % de B )
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | CUSTOS ADMINISTRATIVOS | 30% | de (B1) ]: | 16.3% | 3863.9378
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 5% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 7.7% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 1.5% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 2.7% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | TOTAL DE INCIDÊNCIAS S/MÃO DE OBRA = | 3863.9378
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (C) CUSTO TOTAL TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 27567.9
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | PRODUÇÃO | [7 empty] | (D) = (A+C) CUSTO TOTAL DE EXECUÇÃO = | 36402.11
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | (E) PRODUÇÃO DA EQUIPE: |  | 100,00 Km |  |  |  |  | (F) = (D/E) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO = | 364.02
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | G - MATERIAIS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (G) CUSTO TOTAL DOS MATERIAIS = | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | H - ATIVIDADES/SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
[12 empty] | Diárias Nível Médio |  |  |  |  | unidade | 22 | 120 | 2640
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (H) CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES/SERVIÇOS = | 26.4
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) = (F+G+H) CUSTO DIRETO TOTAL : |  |  |  | 390.42
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | (2) REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (% de 1 ) : |  | 12% |  | 46.8504
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | (3) DESPESAS FISCAIS: PIS=1,65% e COFINS=7,60% (% de 1 + 2 ) : |  | 10.79% |  | 47.1691
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | (4) AL[IQUOTA DO ISSQN DE 5,00% (% de 1 + 2 ) : |  | 5.831% |  | 25.4968
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | (2) LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) : |  | 0% |  | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) + (2) + (3) + (4) = PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  |  | 509.93

## 01 07 06
CONSULTORIA | 01 07 07 | LEVANTAMENTO ESPECÍFICO DAS ÁREAS DEGRADADAS - LEAD | Km | 12.51 | 16.33 | 5000
TABELA REFERÊNCIA | CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO DIRETO | PREÇO UNITÁRIO | PRODUÇÃO
VISIVEL
48
44
[7 empty] | 2 | [5 empty] | COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS | [5 empty] | TABELA DE REFERÊNCIA: CONSULTORIA DNIT
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE | DATA BASE
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | 01 07 07 | LEVANTAMENTO ESPECÍFICO DAS ÁREAS DEGRADADAS - LEAD | [5 empty] | Km | JUL/2020
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTO |  | UND | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO TOTAL
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | OPERAT. | IMPROD. | OPERAT. | IMPROD.
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | VEC3 | Caminhonete - 140 a 165 CV |  | Mês | 1 | 1 |  | 5032.54 |  | 5032.54
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP11 | Georadar |  | Mês | 1 | 1 |  | 13188.5467 |  | 13188.5467
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP1 | Computador (Notebook ou Desktop e Software Operacional + Office ou Similar) |  | Mês | 1 | 1 |  | 239.7877 |  | 239.7877
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP2 | Impressora Multifuncional A4 |  | Mês | 1 | 1 |  | 65.4651 |  | 65.465
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | XEQP1
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | XEQP2
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (A) CUSTO DO EQUIPAMENTO = | 18526.3394
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  | NIVEL FUNC. | SALÁRIO MENSAL | QUANT. | PARTIC. MÉDIA (%) | TOTAL DE HORAS | SALÁRIO P/HORA | CUSTO TOTAL
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR | [7 empty] | 7356.4291
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO006 | Chefe de Equipe de Estudos Geotécnicos |  | P2 | 11347.68 | 1 | 9.756% | 80 | 51.5804 | 4126.4291
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO065 | Engenheiro Auxiliar |  | P4 | 8882.5 | 1 | 9.756% | 80 | 40.375 | 3230
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO | [7 empty] | 9620.55
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO057 | Auxiliar de Engenheiro |  | T0 | 6576.05 | 1 | 26.83% | 220 | 29.8911 | 6576.05 | 240
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO061 | Auxiliar Técnico de Campo |  | T3 | 3044.5 | 1 | 26.83% | 220 | 13.8386 | 3044.5
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL AUXILIAR | [7 empty] | 2044.22
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO040 | Motorista |  | A2 | 2044.22 | 1 | 26.83% | 220 | 9.2919 | 2044.22
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B1) PARCIAL DE MÃO DE OBRA = | 19021.1991
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | ENCARGOS SOCIAIS ( % de B1 ): | 84.04% | 15985.4157
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B) CUSTO TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 35006.6148
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CONSIDERAR | ITENS DE INCIDÊNCIA S/MÃO DE OBRA ( % de B )
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | CUSTOS ADMINISTRATIVOS | 30% | de (B1) ]: | 16.3% | 5706.3597
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 5% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 7.7% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 1.5% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 2.7% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | TOTAL DE INCIDÊNCIAS S/MÃO DE OBRA = | 5706.3597
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (C) CUSTO TOTAL TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 40712.97
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | PRODUÇÃO | [7 empty] | (D) = (A+C) CUSTO TOTAL DE EXECUÇÃO = | 59239.3
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 5000 | (E) PRODUÇÃO DA EQUIPE: |  | 5.000,00 Km |  |  |  |  | (F) = (D/E) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO = | 11.85
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | G - MATERIAIS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (G) CUSTO TOTAL DOS MATERIAIS = | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | H - ATIVIDADES/SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
[12 empty] | Diárias Nível Superior |  |  |  |  | unidade | 4 | 162 | 648
[12 empty] | Diárias Nível Médio |  |  |  |  | unidade | 22 | 120 | 2640
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (H) CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES/SERVIÇOS = | 0.66
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) = (F+G+H) CUSTO DIRETO TOTAL : |  |  |  | 12.51
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | (2) REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (% de 1 ) : |  | 12% |  | 1.5012
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | (3) DESPESAS FISCAIS: PIS=1,65% e COFINS=7,60% (% de 1 + 2 ) : |  | 10.79% |  | 1.5114
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | (4) AL[IQUOTA DO ISSQN DE 5,00% (% de 1 + 2 ) : |  | 5.831% |  | 0.81698
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | (2) LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) : |  | 0% |  | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) + (2) + (3) + (4) = PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  |  | 16.33

## 01 07 07
CONSULTORIA | 01 07 08 | LEVANTAMENTO ESPECÍFICO DAS ÁREAS DEGRADADAS - LEAD | Km | 59.46 | 77.66 | 500
TABELA REFERÊNCIA | CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO DIRETO | PREÇO UNITÁRIO | PRODUÇÃO
VISIVEL
48
44
[7 empty] | 2 | [5 empty] | COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS | [5 empty] | TABELA DE REFERÊNCIA: CONSULTORIA DNIT
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE | DATA BASE
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | 01 07 08 | LEVANTAMENTO ESPECÍFICO DAS ÁREAS DEGRADADAS - LEAD | [5 empty] | Km | JUL/2020
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTO |  | UND | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO TOTAL
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | OPERAT. | IMPROD. | OPERAT. | IMPROD.
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP1 | Computador (Notebook ou Desktop e Software Operacional + Office ou Similar) |  | Mês | 1 | 1 |  | 239.7877 |  | 239.7877
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP2 | Impressora Multifuncional A4 |  | Mês | 1 | 1 |  | 65.4651 |  | 65.465
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (A) CUSTO DO EQUIPAMENTO = | 305.2527
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  | NIVEL FUNC. | SALÁRIO MENSAL | QUANT. | PARTIC. MÉDIA (%) | TOTAL DE HORAS | SALÁRIO P/HORA | CUSTO TOTAL
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR | [7 empty] | 3678.2145
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO006 | Chefe de Equipe de Estudos Geotécnicos |  | P2 | 11347.68 | 1 | 7.692% | 40 | 51.5804 | 2063.2145
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO065 | Engenheiro Auxiliar |  | P4 | 8882.5 | 1 | 7.692% | 40 | 40.375 | 1615
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO | [7 empty] | 9620.55
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO057 | Auxiliar de Engenheiro |  | T0 | 6576.05 | 1 | 42.31% | 220 | 29.8911 | 6576.05
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO061 | Auxiliar Técnico |  | T3 | 3044.5 | 1 | 42.31% | 220 | 13.8386 | 3044.5
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL AUXILIAR | [7 empty] | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B1) PARCIAL DE MÃO DE OBRA = | 13298.7645
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | ENCARGOS SOCIAIS ( % de B1 ): | 84.04% | 11176.2817
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B) CUSTO TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 24475.0462
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CONSIDERAR | ITENS DE INCIDÊNCIA S/MÃO DE OBRA ( % de B )
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | CUSTOS ADMINISTRATIVOS | 30% | de (B1) ]: | 16.3% | 3989.6294
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 5% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 7.7% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 1.5% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 2.7% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | TOTAL DE INCIDÊNCIAS S/MÃO DE OBRA = | 3989.6294
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (C) CUSTO TOTAL TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 28464.67
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | PRODUÇÃO | [7 empty] | (D) = (A+C) CUSTO TOTAL DE EXECUÇÃO = | 28769.92
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 500 | (E) PRODUÇÃO DA EQUIPE: |  | 500,00 Km |  |  |  |  | (F) = (D/E) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO = | 57.54
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | G - MATERIAIS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (G) CUSTO TOTAL DOS MATERIAIS = | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | H - ATIVIDADES/SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
[12 empty] | Diárias Nível Médio |  |  |  |  | unidade | 8 | 120 | 960
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (H) CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES/SERVIÇOS = | 1.92
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) = (F+G+H) CUSTO DIRETO TOTAL : |  |  |  | 59.46
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | (2) REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (% de 1 ) : |  | 12% |  | 7.1352
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | (3) DESPESAS FISCAIS: PIS=1,65% e COFINS=7,60% (% de 1 + 2 ) : |  | 10.79% |  | 7.1837
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | (4) AL[IQUOTA DO ISSQN DE 5,00% (% de 1 + 2 ) : |  | 5.831% |  | 3.8831
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | (2) LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) : |  | 0% |  | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) + (2) + (3) + (4) = PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  |  | 77.66

## 01 08 01
CONSULTORIA | 01 08 01 | ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO/PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | km | 739.59 | 965.98 | 45
TABELA REFERÊNCIA | CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO DIRETO | PREÇO UNITÁRIO | PRODUÇÃO
VISIVEL
48
44
[7 empty] | 2 | [5 empty] | COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS | [5 empty] | TABELA DE REFERÊNCIA: CONSULTORIA DNIT
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE | DATA BASE
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | 01 08 01 | ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO/PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | [5 empty] | km | JUL/2020
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTO |  | UND | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO TOTAL
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | OPERAT. | IMPROD. | OPERAT. | IMPROD.
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP1 | Computador (Notebook ou Desktop e Software Operacional + Office ou Similar) |  | Mês | 4 | 1 |  | 239.7877 |  | 959.1509
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP2 | Impressora Multifuncional A4 |  | Mês | 1 | 1 |  | 65.4651 |  | 65.465
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (A) CUSTO DO EQUIPAMENTO = | 1024.62
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  | NIVEL FUNC. | SALÁRIO MENSAL | QUANT. | PARTIC. MÉDIA (%) | TOTAL DE HORAS | SALÁRIO P/HORA | CUSTO TOTAL
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR | [7 empty] | 11782.46
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO069 | Chefe de Equipe de Orçamento |  | P2 | 11347.68 | 1 | 10.53% | 40 | 51.5804 | 2063.2145
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO025 | Engenheiro Orçamentista Auxiliar |  | P4 | 8882.5 | 1 | 57.89% | 220 | 40.375 | 8882.5
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO001 | Coordenador de Projeto de Infraestrutura Rodoviária |  | P0 | 18408.34 | 1 | 2.632% | 10 | 83.6743 | 836.7427
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO | [7 empty] | 3288.03
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO057 | Auxiliar de Engenheiro |  | T0 | 6576.05 | 1 | 28.95% | 110 | 29.8911 | 3288.025
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL AUXILIAR | [7 empty] | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B1) PARCIAL DE MÃO DE OBRA = | 15070.49
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | ENCARGOS SOCIAIS ( % de B1 ): | 84.04% | 12665.2398
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B) CUSTO TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 27735.73
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CONSIDERAR | ITENS DE INCIDÊNCIA S/MÃO DE OBRA ( % de B )
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | CUSTOS ADMINISTRATIVOS | 30% | de (B1) ]: | 16.3% | 4521.147
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 5% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 7.7% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 1.5% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 2.7% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | TOTAL DE INCIDÊNCIAS S/MÃO DE OBRA = | 4521.15
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (C) CUSTO TOTAL TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 32256.88
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | PRODUÇÃO | [7 empty] | (D) = (A+C) CUSTO TOTAL DE EXECUÇÃO = | 33281.5
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 | (E) PRODUÇÃO DA EQUIPE: |  | 45,00 km |  |  |  |  | (F) = (D/E) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO = | 739.59
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | G - MATERIAIS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (G) CUSTO TOTAL DOS MATERIAIS = | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | H - ATIVIDADES/SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | #REF! | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (H) CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES/SERVIÇOS = | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) = (F+G+H) CUSTO DIRETO TOTAL : |  |  |  | 739.59
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | (2) REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (% de 1 ) : |  | 12% |  | 88.75
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | (3) DESPESAS FISCAIS: PIS=1,65% e COFINS=7,60% (% de 1 + 2 ) : |  | 10.79% |  | 89.35
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | (4) AL[IQUOTA DO ISSQN DE 5,00% (% de 1 + 2 ) : |  | 5.831% |  | 48.29
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | (2) LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) : |  | 0% |  | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) + (2) + (3) + (4) = PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  |  | 965.98

## 01 09 01
CONSULTORIA | 01 09 01 | IMPRESSÃO DO RELATÓRIO DOS ESTUDOS PRELIMINARES | Via | 616.41 | 805.09 | 1
TABELA REFERÊNCIA | CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO DIRETO | PREÇO UNITÁRIO | PRODUÇÃO
VISIVEL
48
44
[7 empty] | 2 | [5 empty] | COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS | [5 empty] | TABELA DE REFERÊNCIA: CONSULTORIA DNIT
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE | DATA BASE
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | 01 09 01 | IMPRESSÃO DO RELATÓRIO DOS ESTUDOS PRELIMINARES | [5 empty] | Via | JUL/2020
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTO |  | UND | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO TOTAL
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | OPERAT. | IMPROD. | OPERAT. | IMPROD.
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | XEQP7 | Plotter de impressão A0 |  | Mês | 0 | 0 |  | 1624.65 |  | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP1 | Computador (Notebook ou Desktop e Software Operacional + Office ou Similar) |  | Mês | 0.1 | 1 |  | 239.7877 |  | 23.9787
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP2 | Impressora Multifuncional A4 |  | Mês | 0.1 | 1 |  | 65.4651 |  | 6.5465
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | XEQP3 | Impressora Multifuncional A3 |  | Mês | 0 | 0 |  | 433.24 |  | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (A) CUSTO DO EQUIPAMENTO = | 30.53
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  | NIVEL FUNC. | SALÁRIO MENSAL | QUANT. | PARTIC. MÉDIA (%) | TOTAL DE HORAS | SALÁRIO P/HORA | CUSTO TOTAL
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR | [7 empty] | 94.02
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO069 | Engenheiro Orçamentista Pleno |  | P2 | 11347.68 | 1 | 5.263% | 1 | 51.5804 | 51.5804
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO021 | Engenheiro Junior |  | P3 | 9335.82 | 1 | 5.263% | 1 | 42.4355 | 42.4355
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO | [7 empty] | 140.35
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO071 | Desenhista |  | A4 | 1816.28 | 1 | 5.263% | 1 | 8.2558 | 8.2558
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO072 | Digitador |  | A4 | 1816.28 | 2 | 84.21% | 16 | 8.2558 | 132.0931
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL AUXILIAR | [7 empty] | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B1) PARCIAL DE MÃO DE OBRA = | 234.37
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | ENCARGOS SOCIAIS ( % de B1 ): | 84.04% | 196.9645
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B) CUSTO TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 431.33
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CONSIDERAR | ITENS DE INCIDÊNCIA S/MÃO DE OBRA ( % de B )
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | CUSTOS ADMINISTRATIVOS | 30% | de (B1) ]: | 16.3% | 70.3103
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 5% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 7.7% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 1.5% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 2.7% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | TOTAL DE INCIDÊNCIAS S/MÃO DE OBRA = | 70.31
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (C) CUSTO TOTAL TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 501.64
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | PRODUÇÃO | [7 empty] | (D) = (A+C) CUSTO TOTAL DE EXECUÇÃO = | 532.17
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (E) PRODUÇÃO DA EQUIPE: |  | 1,00 Via |  |  |  |  | (F) = (D/E) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO = | 532.17
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | G - MATERIAIS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | RLP00 | Relatórios Preliminares do Projeto |  |  |  |  | A4 | 360 | 0.12176 | 43.8353
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | RLP10 | Mídias Digitais CD ou DVD |  |  |  |  | un | 2 | 3.5976 | 7.1952
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | GRF01 | Serviços Gráficos (Capas e Encadernações) |  |  |  |  | Vias | 1 | 33.2085 | 33.2085
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (G) CUSTO TOTAL DOS MATERIAIS = | 84.24
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | H - ATIVIDADES/SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (H) CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES/SERVIÇOS = | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) = (F+G+H) CUSTO DIRETO TOTAL : |  |  |  | 616.41
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | (2) REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (% de 1 ) : |  | 12% |  | 73.96
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | (3) DESPESAS FISCAIS: PIS=1,65% e COFINS=7,60% (% de 1 + 2 ) : |  | 10.79% |  | 74.47
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | (4) AL[IQUOTA DO ISSQN DE 5,00% (% de 1 + 2 ) : |  | 5.831% |  | 40.25
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | (2) LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) : |  | 0% |  | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) + (2) + (3) + (4) = PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  |  | 805.09

## 01 09 02
CONSULTORIA | 01 09 02 | IMPRESSÃO DO PROJETO BÁSICO | Via | 1361.7 | 1778.53 | 1
TABELA REFERÊNCIA | CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO DIRETO | PREÇO UNITÁRIO | PRODUÇÃO
VISIVEL
48
44
[7 empty] | 2 | [5 empty] | COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS | [5 empty] | TABELA DE REFERÊNCIA: CONSULTORIA DNIT
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE | DATA BASE
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | 01 09 02 | IMPRESSÃO DO PROJETO BÁSICO | [5 empty] | Via | JUL/2020
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTO |  | UND | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO TOTAL
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | OPERAT. | IMPROD. | OPERAT. | IMPROD.
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | XEQP7 | Plotter de impressão A0 |  | Mês | 0 | 0 |  | 1624.65 |  | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP1 | Computador (Notebook ou Desktop e Software Operacional + Office ou Similar) |  | Mês | 0.1 | 1 |  | 239.7877 |  | 23.9787
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP2 | Impressora Multifuncional A4 |  | Mês | 0.1 | 1 |  | 65.4651 |  | 6.5465
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP3 | Impressora Multifuncional A3 |  | Mês | 0.1 | 1 |  | 479.5755 |  | 47.9575
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (A) CUSTO DO EQUIPAMENTO = | 78.48
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  | NIVEL FUNC. | SALÁRIO MENSAL | QUANT. | PARTIC. MÉDIA (%) | TOTAL DE HORAS | SALÁRIO P/HORA | CUSTO TOTAL
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR | [7 empty] | 94.02
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO069 | Engenheiro Orçamentista Pleno |  | P2 | 11347.68 | 1 | 5% | 1 | 51.5804 | 51.5804
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO021 | Engenheiro Junior |  | P3 | 9335.82 | 1 | 5% | 1 | 42.4355 | 42.4355
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO | [7 empty] | 148.6
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO071 | Desenhista |  | A4 | 1816.28 | 1 | 10% | 2 | 8.2558 | 16.5116
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO072 | Digitador |  | A4 | 1816.28 | 2 | 80% | 16 | 8.2558 | 132.0931
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL AUXILIAR | [7 empty] | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B1) PARCIAL DE MÃO DE OBRA = | 242.62
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | ENCARGOS SOCIAIS ( % de B1 ): | 84.04% | 203.8978
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B) CUSTO TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 446.52
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CONSIDERAR | ITENS DE INCIDÊNCIA S/MÃO DE OBRA ( % de B )
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | CUSTOS ADMINISTRATIVOS | 30% | de (B1) ]: | 16.3% | 72.7864
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 5% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 7.7% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 1.5% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 2.7% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | TOTAL DE INCIDÊNCIAS S/MÃO DE OBRA = | 72.79
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (C) CUSTO TOTAL TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 519.31
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | PRODUÇÃO | [7 empty] | (D) = (A+C) CUSTO TOTAL DE EXECUÇÃO = | 597.79
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (E) PRODUÇÃO DA EQUIPE: |  | 1,00 Via |  |  |  |  | (F) = (D/E) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO = | 597.79
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | G - MATERIAIS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | RLP01 | Volume 1 - Relatório do Projeto e Documentos para Concorrência |  |  |  |  | A4 | 360 | 0.12176 | 43.8353
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | RLP02 | Volume 2 - Projeto de Execução |  |  |  |  | A1/A3 | 600 | 0.24353 | 146.1175
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Volume 3 - Memória Justificativa |  |  |  |  | A4 | 700 | 0.12176 | 85.2352
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Volume 3A - Estudos Geotécnicos |  |  |  |  | A4 | 250 | 0.12176 | 30.4412
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Volume 3B - Memória de Cálculos de Estruturas |  |  |  |  | A4 | 250 | 0.12176 | 30.4412
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Volume 3C - Notas de Serviços e Cálculo de Volumes |  |  |  |  | A4 | 250 | 0.12176 | 30.4412
[12 empty] | Volume 3D - Projeto de Desapropriação |  |  |  |  | A4 | 250 | 0.12176 | 30.4412
[12 empty] | Volume 3E - Projeto de Recuperação Ambiental |  |  |  |  | A4 | 250 | 0.12176 | 30.4412
[12 empty] | Volume 04 - Orçamento |  |  |  |  | A4 | 250 | 0.12176 | 30.4412
[12 empty] | Mídias Digitais CD ou DVD |  |  |  |  | un | 2 | 3.5976 | 7.1952
[12 empty] | Serviços Gráficos (Capas e Encadernações) |  |  |  |  | Vias | 9 | 33.2085 | 298.8768
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (G) CUSTO TOTAL DOS MATERIAIS = | 763.91
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | H - ATIVIDADES/SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (H) CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES/SERVIÇOS = | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) = (F+G+H) CUSTO DIRETO TOTAL : |  |  |  | 1361.7
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | (2) REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (% de 1 ) : |  | 12% |  | 163.4
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | (3) DESPESAS FISCAIS: PIS=1,65% e COFINS=7,60% (% de 1 + 2 ) : |  | 10.79% |  | 164.51
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | (4) AL[IQUOTA DO ISSQN DE 5,00% (% de 1 + 2 ) : |  | 5.831% |  | 88.92
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | (2) LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) : |  | 0% |  | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) + (2) + (3) + (4) = PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  |  | 1778.53

## 01 09 03
CONSULTORIA | 01 09 03 | IMPRESSÃO DA MINUTA DO PROJETO EXECUTIVO | Via | 1421.65 | 1856.83 | 1
TABELA REFERÊNCIA | CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO DIRETO | PREÇO UNITÁRIO | PRODUÇÃO
VISIVEL
48
44
[8 empty] | 2 | [5 empty] | COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS | [5 empty] | TABELA DE REFERÊNCIA: CONSULTORIA DNIT
[8 empty] | 1 |  |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE | DATA BASE
| % GLOBAL | CUSTO GLOBAL | TOTAL GLOBAL | QTDE | % PART |  |  | 1 |  |  |  |  | 01 09 03 | IMPRESSÃO DA MINUTA DO PROJETO EXECUTIVO | [5 empty] | Via | JUL/2020
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTO |  | UND | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO TOTAL
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | OPERAT. | IMPROD. | OPERAT. | IMPROD.
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP7 | Plotter de impressão A0 |  | Mês | 0.033333 | 1 |  | 1798.408 |  | 59.9469
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP1 | Computador (Notebook ou Desktop e Software Operacional + Office ou Similar) |  | Mês | 0.1 | 1 |  | 239.7877 |  | 23.9787
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP2 | Impressora Multifuncional A4 |  | Mês | 0.1 | 1 |  | 65.4651 |  | 6.5465
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP3 | Impressora Multifuncional A3 |  | Mês | 0.1 | 1 |  | 479.5755 |  | 47.9575
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (A) CUSTO DO EQUIPAMENTO = | 138.43
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  | NIVEL FUNC. | SALÁRIO MENSAL | QUANT. | PARTIC. MÉDIA (%) | TOTAL DE HORAS | SALÁRIO P/HORA | CUSTO TOTAL
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR | [7 empty] | 94.02
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO069 | Engenheiro Orçamentista Pleno |  | P2 | 11347.68 | 1 | 5% | 1 | 51.5804 | 51.5804
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO021 | Engenheiro Junior |  | P3 | 9335.82 | 1 | 5% | 1 | 42.4355 | 42.4355
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO | [7 empty] | 148.6
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO071 | Desenhista |  | A4 | 1816.28 | 1 | 10% | 2 | 8.2558 | 16.5116
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO072 | Digitador |  | A4 | 1816.28 | 2 | 80% | 16 | 8.2558 | 132.0931
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL AUXILIAR | [7 empty] | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B1) PARCIAL DE MÃO DE OBRA = | 242.62
| 0% | 0 | 0 |  |  | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | ENCARGOS SOCIAIS ( % de B1 ): | 84.04% | 203.8978
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B) CUSTO TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 446.52
[6 empty] | GRUPO DO ITEM | VÁLIDO | 1 | 1 | 1 | 1 | CONSIDERAR | ITENS DE INCIDÊNCIA S/MÃO DE OBRA ( % de B )
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | CUSTOS ADMINISTRATIVOS | 30% | de (B1) ]: | 16.3% | 72.7864
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 5% | 0
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 7.7% | 0
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 1.5% | 0
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 2.7% | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | TOTAL DE INCIDÊNCIAS S/MÃO DE OBRA = | 72.79
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (C) CUSTO TOTAL TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 519.31
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | PRODUÇÃO | [7 empty] | (D) = (A+C) CUSTO TOTAL DE EXECUÇÃO = | 657.74
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (E) PRODUÇÃO DA EQUIPE: |  | 1,00 Via |  |  |  |  | (F) = (D/E) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO = | 657.74
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | G - MATERIAIS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | RLP01 | Volume 1 - Relatório do Projeto e Documentos para Concorrência |  |  |  |  | A4 | 360 | 0.12176 | 43.8353
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | RLP02 | Volume 2 - Projeto de Execução |  |  |  |  | A1/A3 | 600 | 0.24353 | 146.1175
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | RLP03 | Volume 3 - Memória Justificativa |  |  |  |  | A4 | 700 | 0.12176 | 85.2352
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | RLP04 | Volume 3A - Estudos Geotécnicos |  |  |  |  | A4 | 250 | 0.12176 | 30.4412
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | RLP05 | Volume 3B - Memória de Cálculos de Estruturas |  |  |  |  | A4 | 250 | 0.12176 | 30.4412
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | RLP06 | Volume 3C - Notas de Serviços e Cálculo de Volumes |  |  |  |  | A4 | 250 | 0.12176 | 30.4412
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | RLP07 | Volume 3D - Projeto de Desapropriação |  |  |  |  | A4 | 250 | 0.12176 | 30.4412
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | RLP08 | Volume 3E - Projeto de Recuperação Ambiental |  |  |  |  | A4 | 250 | 0.12176 | 30.4412
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | RLP09 | Volume 04 - Orçamento |  |  |  |  | A4 | 250 | 0.12176 | 30.4412
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | RLP10 | Mídias Digitais CD ou DVD |  |  |  |  | un | 2 | 3.5976 | 7.1952
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | GRF01 | Serviços Gráficos (Capas e Encadernações) |  |  |  |  | Vias | 9 | 33.2085 | 298.8768
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (G) CUSTO TOTAL DOS MATERIAIS = | 763.91
[7 empty] | COMPOSICÃO | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | H - ATIVIDADES/SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
| 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (H) CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES/SERVIÇOS = | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | GRUPO DO ITEM | VÁLIDO | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) = (F+G+H) CUSTO DIRETO TOTAL : |  |  |  | 1421.65
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (2) REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (% de 1 ) : |  | 12% |  | 170.59
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (3) DESPESAS FISCAIS: PIS=1,65% e COFINS=7,60% (% de 1 + 2 ) : |  | 10.79% |  | 171.75
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (4) AL[IQUOTA DO ISSQN DE 5,00% (% de 1 + 2 ) : |  | 5.831% |  | 92.84
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | (2) LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) : |  | 0% |  | 0
| 0% | 0 | 0 |  |  | SICRO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) + (2) + (3) + (4) = PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  |  | 1856.83

## 01 09 04
CONSULTORIA | 01 09 04 | IMPRESSÃO DEFINITIVA DO PROJETO | Via | 1620.9 | 2117.08 | 1
TABELA REFERÊNCIA | CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO DIRETO | PREÇO UNITÁRIO | PRODUÇÃO
VISIVEL
48
44
[8 empty] | 2 | [5 empty] | COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS | [5 empty] | TABELA DE REFERÊNCIA: CONSULTORIA DNIT
[8 empty] | 1 |  |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE | DATA BASE
| % GLOBAL | CUSTO GLOBAL | TOTAL GLOBAL | QTDE | % PART |  |  | 1 |  |  |  |  | 01 09 04 | IMPRESSÃO DEFINITIVA DO PROJETO | [5 empty] | Via | JUL/2020
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTO |  | UND | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO TOTAL
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | OPERAT. | IMPROD. | OPERAT. | IMPROD.
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP7 | Plotter de impressão A0 |  | Mês | 0.033333 | 1 |  | 1798.408 |  | 59.9469
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP1 | Computador (Notebook ou Desktop e Software Operacional + Office ou Similar) |  | Mês | 0.1 | 1 |  | 239.7877 |  | 23.9787
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP2 | Impressora Multifuncional A4 |  | Mês | 0.1 | 1 |  | 65.4651 |  | 6.5465
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP3 | Impressora Multifuncional A3 |  | Mês | 0.1 | 1 |  | 479.5755 |  | 47.9575
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (A) CUSTO DO EQUIPAMENTO = | 138.43
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  | NIVEL FUNC. | SALÁRIO MENSAL | QUANT. | PARTIC. MÉDIA (%) | TOTAL DE HORAS | SALÁRIO P/HORA | CUSTO TOTAL
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR | [7 empty] | 94.02
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO069 | Engenheiro Orçamentista Pleno |  | P2 | 11347.68 | 1 | 5% | 1 | 51.5804 | 51.5804
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO021 | Engenheiro Junior |  | P3 | 9335.82 | 1 | 5% | 1 | 42.4355 | 42.4355
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO | [7 empty] | 148.6
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO071 | Desenhista |  | A4 | 1816.28 | 1 | 10% | 2 | 8.2558 | 16.5116
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO072 | Digitador |  | A4 | 1816.28 | 2 | 80% | 16 | 8.2558 | 132.0931
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL AUXILIAR | [7 empty] | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B1) PARCIAL DE MÃO DE OBRA = | 242.62
| 0% | 0 | 0 |  |  | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | ENCARGOS SOCIAIS ( % de B1 ): | 84.04% | 203.8978
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B) CUSTO TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 446.52
[6 empty] | GRUPO DO ITEM | VÁLIDO | 1 | 1 | 1 | 1 | CONSIDERAR | ITENS DE INCIDÊNCIA S/MÃO DE OBRA ( % de B )
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | CUSTOS ADMINISTRATIVOS | 30% | de (B1) ]: | 16.3% | 72.7864
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 5% | 0
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 7.7% | 0
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 1.5% | 0
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 2.7% | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | TOTAL DE INCIDÊNCIAS S/MÃO DE OBRA = | 72.79
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (C) CUSTO TOTAL TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 519.31
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | PRODUÇÃO | [7 empty] | (D) = (A+C) CUSTO TOTAL DE EXECUÇÃO = | 657.74
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (E) PRODUÇÃO DA EQUIPE: |  | 1,00 Via |  |  |  |  | (F) = (D/E) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO = | 657.74
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | G - MATERIAIS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | RLP01 | Volume 1 - Relatório do Projeto e Documentos para Concorrência |  |  |  |  | A4 | 360 | 0.12176 | 43.8353
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | RLP02 | Volume 2 - Projeto de Execução |  |  |  |  | A1/A3 | 600 | 0.24353 | 146.1175
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | RLP03 | Volume 3 - Memória Justificativa |  |  |  |  | A4 | 700 | 0.12176 | 85.2352
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | RLP04 | Volume 3A - Estudos Geotécnicos |  |  |  |  | A4 | 250 | 0.12176 | 30.4412
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | RLP05 | Volume 3B - Memória de Cálculos de Estruturas |  |  |  |  | A4 | 250 | 0.12176 | 30.4412
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | RLP06 | Volume 3C - Notas de Serviços e Cálculo de Volumes |  |  |  |  | A4 | 250 | 0.12176 | 30.4412
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | RLP07 | Volume 3D - Projeto de Desapropriação |  |  |  |  | A4 | 250 | 0.12176 | 30.4412
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | RLP08 | Volume 3E - Projeto de Recuperação Ambiental |  |  |  |  | A4 | 250 | 0.12176 | 30.4412
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | RLP09 | Volume 04 - Orçamento |  |  |  |  | A4 | 250 | 0.12176 | 30.4412
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | RLP10 | Mídias Digitais CD ou DVD |  |  |  |  | un | 2 | 3.5976 | 7.1952
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | GRF02 | Serviços Gráficos (Capas e Encadernações em Brochura) |  |  |  |  | Vias | 9 | 55.3476 | 498.128
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (G) CUSTO TOTAL DOS MATERIAIS = | 963.16
[7 empty] | COMPOSICÃO | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | H - ATIVIDADES/SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
| 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (H) CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES/SERVIÇOS = | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | GRUPO DO ITEM | VÁLIDO | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) = (F+G+H) CUSTO DIRETO TOTAL : |  |  |  | 1620.9
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (2) REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (% de 1 ) : |  | 12% |  | 194.5
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (3) DESPESAS FISCAIS: PIS=1,65% e COFINS=7,60% (% de 1 + 2 ) : |  | 10.79% |  | 195.83
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (4) AL[IQUOTA DO ISSQN DE 5,00% (% de 1 + 2 ) : |  | 5.831% |  | 105.85
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | (2) LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) : |  | 0% |  | 0
| 0% | 0 | 0 |  |  | SICRO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) + (2) + (3) + (4) = PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  |  | 2117.08

## 02 01 01
CONSULTORIA | 02 01 01 | MEIO AMBIENTE (Implementação de Programas Básicos Ambientais, incluindo Compensação Ambiental) | Km | 13504.37 | 17638.36 | 8
TABELA REFERÊNCIA | CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO DIRETO | PREÇO UNITÁRIO | PRODUÇÃO
VISIVEL
48
44
[8 empty] | 2 | [5 empty] | COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS | [5 empty] | TABELA DE REFERÊNCIA: CONSULTORIA DNIT
[8 empty] | 1 |  |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE | DATA BASE
| % GLOBAL | CUSTO GLOBAL | TOTAL GLOBAL | QTDE | % PART |  |  | 1 |  |  |  |  | 02 01 01 | MEIO AMBIENTE (Implementação de Programas Básicos Ambientais, incluindo Compensação Ambiental) | [5 empty] | Km | JUL/2020
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTO |  | UND | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO TOTAL
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | OPERAT. | IMPROD. | OPERAT. | IMPROD.
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | VEC3 | Caminhonete - 140 a 165 CV |  | Mês | 3 | 1 |  | 5032.54 |  | 15097.62
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP1 | Computador (Notebook ou Desktop e Software Operacional + Office ou Similar) |  | Mês | 8 | 1 |  | 239.7877 |  | 1918.3018
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP2 | Impressora Multifuncional A4 |  | Mês | 3 | 1 |  | 65.4651 |  | 196.3952
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (A) CUSTO DO EQUIPAMENTO = | 17212.317
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  | NIVEL FUNC. | SALÁRIO MENSAL | QUANT. | PARTIC. MÉDIA (%) | TOTAL DE HORAS (*) | SALÁRIO P/HORA | CUSTO TOTAL
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR | [7 empty] | 43653.1145
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO012 | Chefe de Equipe de Projeto de Meio Ambiente |  | P2 | 11347.68 | 1 | 7.801% | 110 | 51.5804 | 5673.84
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO064 | Biólogo / Profissional Júnior |  | P3 | 9335.82 | 1 | 15.6% | 220 | 42.4355 | 9335.82
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO015 | Engenheiro Florestal |  | P3 | 9335.82 | 1 | 15.6% | 220 | 42.4355 | 9335.82
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO016 | Engenheiro Ambiental/Agrônomo |  | P3 | 9335.82 | 1 | 15.6% | 220 | 42.4355 | 9335.82
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | MO017 | Engenheiro Hidrólogo/Sanitarista |  | P3 | 9276.37 | 1 | 163.6% |  | 42.1653 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO018 | Sóciologo/Geógrafo/Economista |  | P4 | 8882.5 | 1 | 5.674% | 80 | 40.375 | 3230
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | MO019 | Arqueólogo |  | P3 | 9276.37 | 1 | 163.6% |  | 42.1653 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Assistente Social |  | P3 | 9335.82 | 1 | 5.674% | 80 | 42.4355 | 3394.8436
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO001 | Coordenador de Projeto de Infraestrutura Rodoviária |  | P0 | 18408.34 | 1 | 2.837% | 40 | 83.6743 | 3346.9709
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO | [7 empty] | 3044.5
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Auxiliar Técnico |  | T3 | 3044.5 | 1 | 15.6% | 220 | 13.8386 | 3044.5
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL AUXILIAR | [7 empty] | 2044.22
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO040 | Motorista |  | A2 | 2044.22 | 1 | 15.6% | 220 | 9.2919 | 2044.22
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO072 | Digitador |  | A4 | 1804.71 | 1 | 81.82% |  | 8.2032 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B1) PARCIAL DE MÃO DE OBRA = | 48741.8345
| 0% | 0 | 0 |  |  | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | ENCARGOS SOCIAIS ( % de B1 ): | 84.04% | 40962.6377
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B) CUSTO TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 89704.4722
[6 empty] | GRUPO DO ITEM | VÁLIDO | 1 | 1 | 1 | 1 | CONSIDERAR | ITENS DE INCIDÊNCIA S/MÃO DE OBRA ( % de B )
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | CUSTOS ADMINISTRATIVOS | 30% | de (B1) ]: | 16.3% | 14622.5504
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 5% | 0
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 7.7% | 0
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 1.5% | 0
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 2.7% | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | TOTAL DE INCIDÊNCIAS S/MÃO DE OBRA = | 14622.5504
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (C) CUSTO TOTAL TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 104327.02
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | PRODUÇÃO | [7 empty] | (D) = (A+C) CUSTO TOTAL DE EXECUÇÃO = | 121539.33
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | (E) PRODUÇÃO DA EQUIPE: |  | 9,00 Km |  |  |  |  | (F) = (D/E) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO = | 13504.37
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | G - MATERIAIS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | GRF01
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | REL15
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | (*) Composições de Custos de Projeto - DAER/RS | [6 empty] | (G) CUSTO TOTAL DOS MATERIAIS = | 0
[7 empty] | COMPOSICÃO | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | H - ATIVIDADES/SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
| 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (H) CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES/SERVIÇOS = | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | GRUPO DO ITEM | VÁLIDO | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) = (F+G+H) CUSTO DIRETO TOTAL : |  |  |  | 13504.37
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (2) REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (% de 1 ) : |  | 12% |  | 1620.5244
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (3) DESPESAS FISCAIS: PIS=1,65% e COFINS=7,60% (% de 1 + 2 ) : |  | 10.79% |  | 1631.5484
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (4) AL[IQUOTA DO ISSQN DE 5,00% (% de 1 + 2 ) : |  | 5.831% |  | 881.918
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | (2) LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) : |  | 0% |  | 0
| 0% | 0 | 0 |  |  | SICRO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) + (2) + (3) + (4) = PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  |  | 17638.36

## 03 01 01
CONSULTORIA | 03 01 01 | PROJETO GEOMÉTRICO - DUPLICAÇÃO | Km | 3079.02 | 4021.56 | 15
TABELA REFERÊNCIA | CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO DIRETO | PREÇO UNITÁRIO | PRODUÇÃO
VISIVEL
48
44
[8 empty] | 2 | [5 empty] | COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS | [5 empty] | TABELA DE REFERÊNCIA: CONSULTORIA DNIT
[8 empty] | 1 |  |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE | DATA BASE
| % GLOBAL | CUSTO GLOBAL | TOTAL GLOBAL | QTDE | % PART |  |  | 1 |  |  |  |  | 03 01 01 | PROJETO GEOMÉTRICO - DUPLICAÇÃO | [5 empty] | Km | JUL/2020
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTO |  | UND | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO TOTAL
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | OPERAT. | IMPROD. | OPERAT. | IMPROD.
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP1 | Computador (Notebook ou Desktop e Software Operacional + Office ou Similar) |  | Mês | 4 | 1 |  | 239.7877 |  | 959.1509
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP2 | Impressora Multifuncional A4 |  | Mês | 1 | 1 |  | 65.4651 |  | 65.465
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (A) CUSTO DO EQUIPAMENTO = | 1024.62
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  | NIVEL FUNC. | SALÁRIO MENSAL | QUANT. | PARTIC. MÉDIA (%) | TOTAL DE HORAS | SALÁRIO P/HORA | CUSTO TOTAL
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR | [7 empty] | 17903.31
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO007 | Chefe de Equipe de Projetos de Geometria / Terraplenagem |  | P2 | 11347.68 | 1 | 18.64% | 110 | 51.5804 | 5673.84
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO065 | Engenheiro Auxiliar |  | P4 | 8882.5 | 1 | 37.29% | 220 | 40.375 | 8882.5
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO001 | Coordenador de Projeto de Infraestrutura Rodoviária |  | P0 | 18408.34 | 1 | 6.78% | 40 | 83.6743 | 3346.9709
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO | [7 empty] | 3044.5
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO066 | Cadista / Profissional Júnior |  | T3 | 3044.5 | 1 | 37.29% | 220 | 13.8386 | 3044.5
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL AUXILIAR | [7 empty] | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B1) PARCIAL DE MÃO DE OBRA = | 20947.81
| 0% | 0 | 0 |  |  | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | ENCARGOS SOCIAIS ( % de B1 ): | 84.04% | 17604.5395
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B) CUSTO TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 38552.35
[6 empty] | GRUPO DO ITEM | VÁLIDO | 1 | 1 | 1 | 1 | CONSIDERAR | ITENS DE INCIDÊNCIA S/MÃO DE OBRA ( % de B )
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | CUSTOS ADMINISTRATIVOS | 30% | de (B1) ]: | 16.3% | 6284.3431
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 5% | 0
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 7.7% | 0
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 1.5% | 0
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 2.7% | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | TOTAL DE INCIDÊNCIAS S/MÃO DE OBRA = | 6284.34
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (C) CUSTO TOTAL TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 44836.69
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | PRODUÇÃO | [7 empty] | (D) = (A+C) CUSTO TOTAL DE EXECUÇÃO = | 45861.31
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | (E) PRODUÇÃO DA EQUIPE: |  | 15,00 Km |  |  |  |  | (F) = (D/E) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO = | 3057.42
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | G - MATERIAIS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (G) CUSTO TOTAL DOS MATERIAIS = | 0
[7 empty] | COMPOSICÃO | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | H - ATIVIDADES/SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
[13 empty] | Diárias Nível Superior |  |  |  |  | unidade | 2 | 162 | 324
| 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (H) CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES/SERVIÇOS = | 21.6
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | GRUPO DO ITEM | VÁLIDO | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) = (F+G+H) CUSTO DIRETO TOTAL : |  |  |  | 3079.02
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (2) REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (% de 1 ) : |  | 12% |  | 369.48
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (3) DESPESAS FISCAIS: PIS=1,65% e COFINS=7,60% (% de 1 + 2 ) : |  | 10.79% |  | 371.99
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (4) AL[IQUOTA DO ISSQN DE 5,00% (% de 1 + 2 ) : |  | 5.831% |  | 201.07
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | (2) LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) : |  | 0% |  | 0
| 0% | 0 | 0 |  |  | SICRO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) + (2) + (3) + (4) = PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  |  | 4021.56

## 03 01 02
CONSULTORIA | 03 01 02 | PROJETO GEOMÉTRICO - VIA NOVA (PISTA SIMPLES) | Km | 1319.58 | 1723.51 | 35
TABELA REFERÊNCIA | CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO DIRETO | PREÇO UNITÁRIO | PRODUÇÃO
VISIVEL
48
44
[8 empty] | 2 | [5 empty] | COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS | [5 empty] | TABELA DE REFERÊNCIA: CONSULTORIA DNIT
[8 empty] | 1 |  |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE | DATA BASE
| % GLOBAL | CUSTO GLOBAL | TOTAL GLOBAL | QTDE | % PART |  |  | 1 |  |  |  |  | 03 01 02 | PROJETO GEOMÉTRICO - VIA NOVA (PISTA SIMPLES) | [5 empty] | Km | JUL/2020
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTO |  | UND | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO TOTAL
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | OPERAT. | IMPROD. | OPERAT. | IMPROD.
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP1 | Computador (Notebook ou Desktop e Software Operacional + Office ou Similar) |  | Mês | 4 | 1 |  | 239.7877 |  | 959.1509
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP2 | Impressora Multifuncional A4 |  | Mês | 1 | 1 |  | 65.4651 |  | 65.465
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (A) CUSTO DO EQUIPAMENTO = | 1024.62
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  | NIVEL FUNC. | SALÁRIO MENSAL | QUANT. | PARTIC. MÉDIA (%) | TOTAL DE HORAS | SALÁRIO P/HORA | CUSTO TOTAL
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR | [7 empty] | 17903.31
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO007 | Chefe de Equipe de Projetos de Geometria / Terraplenagem |  | P2 | 11347.68 | 1 | 18.64% | 110 | 51.5804 | 5673.84
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO065 | Engenheiro Auxiliar |  | P4 | 8882.5 | 1 | 37.29% | 220 | 40.375 | 8882.5
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO001 | Coordenador de Projeto de Infraestrutura Rodoviária |  | P0 | 18408.34 | 1 | 6.78% | 40 | 83.6743 | 3346.9709
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO | [7 empty] | 3044.5
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO066 | Cadista / Profissional Júnior |  | T3 | 3044.5 | 1 | 37.29% | 220 | 13.8386 | 3044.5
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL AUXILIAR | [7 empty] | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B1) PARCIAL DE MÃO DE OBRA = | 20947.81
| 0% | 0 | 0 |  |  | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | ENCARGOS SOCIAIS ( % de B1 ): | 84.04% | 17604.5395
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B) CUSTO TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 38552.35
[6 empty] | GRUPO DO ITEM | VÁLIDO | 1 | 1 | 1 | 1 | CONSIDERAR | ITENS DE INCIDÊNCIA S/MÃO DE OBRA ( % de B )
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | CUSTOS ADMINISTRATIVOS | 30% | de (B1) ]: | 16.3% | 6284.3431
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 5% | 0
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 7.7% | 0
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 1.5% | 0
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 2.7% | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | TOTAL DE INCIDÊNCIAS S/MÃO DE OBRA = | 6284.34
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (C) CUSTO TOTAL TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 44836.69
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | PRODUÇÃO | [7 empty] | (D) = (A+C) CUSTO TOTAL DE EXECUÇÃO = | 45861.31
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | (E) PRODUÇÃO DA EQUIPE: |  | 35,00 Km |  |  |  |  | (F) = (D/E) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO = | 1310.32
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | G - MATERIAIS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (G) CUSTO TOTAL DOS MATERIAIS = | 0
[7 empty] | COMPOSICÃO | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | H - ATIVIDADES/SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
[13 empty] | Diárias Nível Superior |  |  |  |  | unidade | 2 | 162 | 324
[11 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (H) CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES/SERVIÇOS = | 9.26
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | GRUPO DO ITEM | VÁLIDO | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) = (F+G+H) CUSTO DIRETO TOTAL : |  |  |  | 1319.58
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (2) REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (% de 1 ) : |  | 12% |  | 158.34
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (3) DESPESAS FISCAIS: PIS=1,65% e COFINS=7,60% (% de 1 + 2 ) : |  | 10.79% |  | 159.42
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (4) AL[IQUOTA DO ISSQN DE 5,00% (% de 1 + 2 ) : |  | 5.831% |  | 86.17
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | (2) LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) : |  | 0% |  | 0
| 0% | 0 | 0 |  |  | SICRO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) + (2) + (3) + (4) = PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  |  | 1723.51

## 03 02 01
CONSULTORIA | 03 02 01 | PROJETO DE TERRAPLENAGEM - DUPLICAÇÃO | Km | 1847.41 | 2412.92 | 25
TABELA REFERÊNCIA | CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO DIRETO | PREÇO UNITÁRIO | PRODUÇÃO
VISIVEL
48
44
[8 empty] | 2 | [5 empty] | COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS | [5 empty] | TABELA DE REFERÊNCIA: CONSULTORIA DNIT
[8 empty] | 1 |  |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE | DATA BASE
| % GLOBAL | CUSTO GLOBAL | TOTAL GLOBAL | QTDE | % PART |  |  | 1 |  |  |  |  | 03 02 01 | PROJETO DE TERRAPLENAGEM - DUPLICAÇÃO | [5 empty] | Km | JUL/2020
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTO |  | UND | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO TOTAL
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | OPERAT. | IMPROD. | OPERAT. | IMPROD.
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP1 | Computador (Notebook ou Desktop e Software Operacional + Office ou Similar) |  | Mês | 4 | 1 |  | 239.7877 |  | 959.1509
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP2 | Impressora Multifuncional A4 |  | Mês | 1 | 1 |  | 65.4651 |  | 65.465
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (A) CUSTO DO EQUIPAMENTO = | 1024.62
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  | NIVEL FUNC. | SALÁRIO MENSAL | QUANT. | PARTIC. MÉDIA (%) | TOTAL DE HORAS | SALÁRIO P/HORA | CUSTO TOTAL
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR | [7 empty] | 17903.31
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO007 | Chefe de Equipe de Projetos de Geometria / Terraplenagem |  | P2 | 11347.68 | 1 | 18.64% | 110 | 51.5804 | 5673.84
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO065 | Engenheiro Auxiliar |  | P4 | 8882.5 | 1 | 37.29% | 220 | 40.375 | 8882.5
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO001 | Coordenador de Projeto de Infraestrutura Rodoviária |  | P0 | 18408.34 | 1 | 6.78% | 40 | 83.6743 | 3346.9709
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO | [7 empty] | 3044.5
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO066 | Cadista / Profissional Júnior |  | T3 | 3044.5 | 1 | 37.29% | 220 | 13.8386 | 3044.5
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL AUXILIAR | [7 empty] | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B1) PARCIAL DE MÃO DE OBRA = | 20947.81
| 0% | 0 | 0 |  |  | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | ENCARGOS SOCIAIS ( % de B1 ): | 84.04% | 17604.5395
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B) CUSTO TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 38552.35
[6 empty] | GRUPO DO ITEM | VÁLIDO | 1 | 1 | 1 | 1 | CONSIDERAR | ITENS DE INCIDÊNCIA S/MÃO DE OBRA ( % de B )
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | CUSTOS ADMINISTRATIVOS | 30% | de (B1) ]: | 16.3% | 6284.3431
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 5% | 0
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 7.7% | 0
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 1.5% | 0
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 2.7% | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | TOTAL DE INCIDÊNCIAS S/MÃO DE OBRA = | 6284.34
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (C) CUSTO TOTAL TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 44836.69
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | PRODUÇÃO | [7 empty] | (D) = (A+C) CUSTO TOTAL DE EXECUÇÃO = | 45861.31
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | (E) PRODUÇÃO DA EQUIPE: |  | 25,00 Km |  |  |  |  | (F) = (D/E) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO = | 1834.45
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | G - MATERIAIS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (G) CUSTO TOTAL DOS MATERIAIS = | 0
[7 empty] | COMPOSICÃO | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | H - ATIVIDADES/SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
[13 empty] | Diárias Nível Superior |  |  |  |  | unidade | 2 | 162 | 324
| 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (H) CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES/SERVIÇOS = | 12.96
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | GRUPO DO ITEM | VÁLIDO | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) = (F+G+H) CUSTO DIRETO TOTAL : |  |  |  | 1847.41
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (2) REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (% de 1 ) : |  | 12% |  | 221.68
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (3) DESPESAS FISCAIS: PIS=1,65% e COFINS=7,60% (% de 1 + 2 ) : |  | 10.79% |  | 223.19
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (4) AL[IQUOTA DO ISSQN DE 5,00% (% de 1 + 2 ) : |  | 5.831% |  | 120.64
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | (2) LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) : |  | 0% |  | 0
| 0% | 0 | 0 |  |  | SICRO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) + (2) + (3) + (4) = PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  |  | 2412.92

## 03 02 02
CONSULTORIA | 03 02 02 | PROJETO DE TERRAPLENAGEM - VIA NOVA (PISTA SIMPLES) | Km | 769.76 | 1005.38 | 60
TABELA REFERÊNCIA | CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO DIRETO | PREÇO UNITÁRIO | PRODUÇÃO
VISIVEL
48
44
[8 empty] | 2 | [5 empty] | COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS | [5 empty] | TABELA DE REFERÊNCIA: CONSULTORIA DNIT
[8 empty] | 1 |  |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE | DATA BASE
| % GLOBAL | CUSTO GLOBAL | TOTAL GLOBAL | QTDE | % PART |  |  | 1 |  |  |  |  | 03 02 02 | PROJETO DE TERRAPLENAGEM - VIA NOVA (PISTA SIMPLES) | [5 empty] | Km | JUL/2020
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTO |  | UND | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO TOTAL
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | OPERAT. | IMPROD. | OPERAT. | IMPROD.
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP1 | Computador (Notebook ou Desktop e Software Operacional + Office ou Similar) |  | Mês | 4 | 1 |  | 239.7877 |  | 959.1509
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP2 | Impressora Multifuncional A4 |  | Mês | 1 | 1 |  | 65.4651 |  | 65.465
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (A) CUSTO DO EQUIPAMENTO = | 1024.62
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  | NIVEL FUNC. | SALÁRIO MENSAL | QUANT. | PARTIC. MÉDIA (%) | TOTAL DE HORAS | SALÁRIO P/HORA | CUSTO TOTAL
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR | [7 empty] | 17903.31
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO007 | Chefe de Equipe de Projetos de Geometria / Terraplenagem |  | P2 | 11347.68 | 1 | 18.64% | 110 | 51.5804 | 5673.84
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO065 | Engenheiro Auxiliar |  | P4 | 8882.5 | 1 | 37.29% | 220 | 40.375 | 8882.5
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO001 | Coordenador de Projeto de Infraestrutura Rodoviária |  | P0 | 18408.34 | 1 | 6.78% | 40 | 83.6743 | 3346.9709
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO | [7 empty] | 3044.5
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO066 | Cadista / Profissional Júnior |  | T3 | 3044.5 | 1 | 37.29% | 220 | 13.8386 | 3044.5
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL AUXILIAR | [7 empty] | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B1) PARCIAL DE MÃO DE OBRA = | 20947.81
| 0% | 0 | 0 |  |  | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | ENCARGOS SOCIAIS ( % de B1 ): | 84.04% | 17604.5395
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B) CUSTO TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 38552.35
[6 empty] | GRUPO DO ITEM | VÁLIDO | 1 | 1 | 1 | 1 | CONSIDERAR | ITENS DE INCIDÊNCIA S/MÃO DE OBRA ( % de B )
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | CUSTOS ADMINISTRATIVOS | 30% | de (B1) ]: | 16.3% | 6284.3431
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 5% | 0
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 7.7% | 0
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 1.5% | 0
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 2.7% | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | TOTAL DE INCIDÊNCIAS S/MÃO DE OBRA = | 6284.34
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (C) CUSTO TOTAL TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 44836.69
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | PRODUÇÃO | [7 empty] | (D) = (A+C) CUSTO TOTAL DE EXECUÇÃO = | 45861.31
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | (E) PRODUÇÃO DA EQUIPE: |  | 60,00 Km |  |  |  |  | (F) = (D/E) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO = | 764.36
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | G - MATERIAIS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (G) CUSTO TOTAL DOS MATERIAIS = | 0
[7 empty] | COMPOSICÃO | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | H - ATIVIDADES/SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
[13 empty] | Diárias Nível Superior |  |  |  |  | unidade | 2 | 162 | 324
| 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (H) CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES/SERVIÇOS = | 5.4
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | GRUPO DO ITEM | VÁLIDO | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) = (F+G+H) CUSTO DIRETO TOTAL : |  |  |  | 769.76
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (2) REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (% de 1 ) : |  | 12% |  | 92.37
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (3) DESPESAS FISCAIS: PIS=1,65% e COFINS=7,60% (% de 1 + 2 ) : |  | 10.79% |  | 92.99
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (4) AL[IQUOTA DO ISSQN DE 5,00% (% de 1 + 2 ) : |  | 5.831% |  | 50.26
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | (2) LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) : |  | 0% |  | 0
| 0% | 0 | 0 |  |  | SICRO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) + (2) + (3) + (4) = PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  |  | 1005.38

## 03 03 01
CONSULTORIA | 03 03 01 | PROJETO DE DRENAGEM E OAC - DUPLICAÇÃO | Km | 2840.23 | 3709.67 | 15
TABELA REFERÊNCIA | CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO DIRETO | PREÇO UNITÁRIO | PRODUÇÃO
VISIVEL
48
44
[8 empty] | 2 | [5 empty] | COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS | [5 empty] | TABELA DE REFERÊNCIA: CONSULTORIA DNIT
[8 empty] | 1 |  |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE | DATA BASE
| % GLOBAL | CUSTO GLOBAL | TOTAL GLOBAL | QTDE | % PART |  |  | 1 |  |  |  |  | 03 03 01 | PROJETO DE DRENAGEM E OAC - DUPLICAÇÃO | [5 empty] | Km | JUL/2020
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTO |  | UND | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO TOTAL
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | OPERAT. | IMPROD. | OPERAT. | IMPROD.
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP1 | Computador (Notebook ou Desktop e Software Operacional + Office ou Similar) |  | Mês | 4 | 1 |  | 239.7877 |  | 959.1509
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP2 | Impressora Multifuncional A4 |  | Mês | 1 | 1 |  | 65.4651 |  | 65.465
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (A) CUSTO DO EQUIPAMENTO = | 1024.62
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  | NIVEL FUNC. | SALÁRIO MENSAL | QUANT. | PARTIC. MÉDIA (%) | TOTAL DE HORAS | SALÁRIO P/HORA | CUSTO TOTAL
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR | [7 empty] | 16229.83
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO009 | Chefe de Equipe de Projeto de Drenagem |  | P2 | 11347.68 | 1 | 19.3% | 110 | 51.5804 | 5673.84
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO065 | Engenheiro Auxiliar |  | P4 | 8882.5 | 1 | 38.6% | 220 | 40.375 | 8882.5
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO001 | Coordenador de Projeto de Infraestrutura Rodoviária |  | P0 | 18408.34 | 1 | 3.509% | 20 | 83.6743 | 1673.4855
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO | [7 empty] | 3044.5
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO066 | Cadista / Profissional Júnior |  | T3 | 3044.5 | 1 | 38.6% | 220 | 13.8386 | 3044.5
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL AUXILIAR | [7 empty] | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B1) PARCIAL DE MÃO DE OBRA = | 19274.33
| 0% | 0 | 0 |  |  | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | ENCARGOS SOCIAIS ( % de B1 ): | 84.04% | 16198.1469
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B) CUSTO TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 35472.48
[6 empty] | GRUPO DO ITEM | VÁLIDO | 1 | 1 | 1 | 1 | CONSIDERAR | ITENS DE INCIDÊNCIA S/MÃO DE OBRA ( % de B )
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | CUSTOS ADMINISTRATIVOS | 30% | de (B1) ]: | 16.3% | 5782.2995
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 5% | 0
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 7.7% | 0
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 1.5% | 0
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 2.7% | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | TOTAL DE INCIDÊNCIAS S/MÃO DE OBRA = | 5782.3
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (C) CUSTO TOTAL TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 41254.78
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | PRODUÇÃO | [7 empty] | (D) = (A+C) CUSTO TOTAL DE EXECUÇÃO = | 42279.4
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | (E) PRODUÇÃO DA EQUIPE: |  | 15,00 Km |  |  |  |  | (F) = (D/E) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO = | 2818.63
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | G - MATERIAIS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (G) CUSTO TOTAL DOS MATERIAIS = | 0
[7 empty] | COMPOSICÃO | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | H - ATIVIDADES/SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
[13 empty] | Diárias Nível Superior |  |  |  |  | unidade | 2 | 162 | 324
| 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (H) CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES/SERVIÇOS = | 21.6
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | GRUPO DO ITEM | VÁLIDO | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) = (F+G+H) CUSTO DIRETO TOTAL : |  |  |  | 2840.23
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (2) REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (% de 1 ) : |  | 12% |  | 340.82
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (3) DESPESAS FISCAIS: PIS=1,65% e COFINS=7,60% (% de 1 + 2 ) : |  | 10.79% |  | 343.14
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (4) AL[IQUOTA DO ISSQN DE 5,00% (% de 1 + 2 ) : |  | 5.831% |  | 185.48
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | (2) LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) : |  | 0% |  | 0
| 0% | 0 | 0 |  |  | SICRO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) + (2) + (3) + (4) = PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  |  | 3709.67

## 03 03 02
CONSULTORIA | 03 03 02 | PROJETO DE DRENAGEM E OAC - VIA NOVA (PISTA SIMPLES) | Km | 1065.09 | 1391.13 | 40
TABELA REFERÊNCIA | CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO DIRETO | PREÇO UNITÁRIO | PRODUÇÃO
VISIVEL
48
44
[8 empty] | 2 | [5 empty] | COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS | [5 empty] | TABELA DE REFERÊNCIA: CONSULTORIA DNIT
[8 empty] | 1 |  |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE | DATA BASE
| % GLOBAL | CUSTO GLOBAL | TOTAL GLOBAL | QTDE | % PART |  |  | 1 |  |  |  |  | 03 03 02 | PROJETO DE DRENAGEM E OAC - VIA NOVA (PISTA SIMPLES) | [5 empty] | Km | JUL/2020
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTO |  | UND | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO TOTAL
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | OPERAT. | IMPROD. | OPERAT. | IMPROD.
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP1 | Computador (Notebook ou Desktop e Software Operacional + Office ou Similar) |  | Mês | 4 | 1 |  | 239.7877 |  | 959.1509
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP2 | Impressora Multifuncional A4 |  | Mês | 1 | 1 |  | 65.4651 |  | 65.465
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (A) CUSTO DO EQUIPAMENTO = | 1024.62
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  | NIVEL FUNC. | SALÁRIO MENSAL | QUANT. | PARTIC. MÉDIA (%) | TOTAL DE HORAS | SALÁRIO P/HORA | CUSTO TOTAL
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR | [7 empty] | 16229.83
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO009 | Chefe de Equipe de Projeto de Drenagem |  | P2 | 11347.68 | 1 | 19.3% | 110 | 51.5804 | 5673.84
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO065 | Engenheiro Auxiliar |  | P4 | 8882.5 | 1 | 38.6% | 220 | 40.375 | 8882.5
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO001 | Coordenador de Projeto de Infraestrutura Rodoviária |  | P0 | 18408.34 | 1 | 3.509% | 20 | 83.6743 | 1673.4855
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO | [7 empty] | 3044.5
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO066 | Cadista / Profissional Júnior |  | T3 | 3044.5 | 1 | 38.6% | 220 | 13.8386 | 3044.5
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL AUXILIAR | [7 empty] | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B1) PARCIAL DE MÃO DE OBRA = | 19274.33
| 0% | 0 | 0 |  |  | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | ENCARGOS SOCIAIS ( % de B1 ): | 84.04% | 16198.1469
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B) CUSTO TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 35472.48
[6 empty] | GRUPO DO ITEM | VÁLIDO | 1 | 1 | 1 | 1 | CONSIDERAR | ITENS DE INCIDÊNCIA S/MÃO DE OBRA ( % de B )
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | CUSTOS ADMINISTRATIVOS | 30% | de (B1) ]: | 16.3% | 5782.2995
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 5% | 0
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 7.7% | 0
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 1.5% | 0
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 2.7% | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | TOTAL DE INCIDÊNCIAS S/MÃO DE OBRA = | 5782.3
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (C) CUSTO TOTAL TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 41254.78
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | PRODUÇÃO | [7 empty] | (D) = (A+C) CUSTO TOTAL DE EXECUÇÃO = | 42279.4
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | (E) PRODUÇÃO DA EQUIPE: |  | 40,00 Km |  |  |  |  | (F) = (D/E) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO = | 1056.99
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | G - MATERIAIS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (G) CUSTO TOTAL DOS MATERIAIS = | 0
[7 empty] | COMPOSICÃO | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | H - ATIVIDADES/SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
[13 empty] | Diárias Nível Superior |  |  |  |  | unidade | 2 | 162 | 324
| 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (H) CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES/SERVIÇOS = | 8.1
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | GRUPO DO ITEM | VÁLIDO | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) = (F+G+H) CUSTO DIRETO TOTAL : |  |  |  | 1065.09
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (2) REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (% de 1 ) : |  | 12% |  | 127.81
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (3) DESPESAS FISCAIS: PIS=1,65% e COFINS=7,60% (% de 1 + 2 ) : |  | 10.79% |  | 128.68
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (4) AL[IQUOTA DO ISSQN DE 5,00% (% de 1 + 2 ) : |  | 5.831% |  | 69.55
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | (2) LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) : |  | 0% |  | 0
| 0% | 0 | 0 |  |  | SICRO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) + (2) + (3) + (4) = PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  |  | 1391.13

## 03 04 01
CONSULTORIA | 03 04 01 | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - DUPLICAÇÃO | Km | 2130.17 | 2782.25 | 20
TABELA REFERÊNCIA | CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO DIRETO | PREÇO UNITÁRIO | PRODUÇÃO
VISIVEL
48
44
[8 empty] | 2 | [5 empty] | COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS | [5 empty] | TABELA DE REFERÊNCIA: CONSULTORIA DNIT
[8 empty] | 1 |  |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE | DATA BASE
| % GLOBAL | CUSTO GLOBAL | TOTAL GLOBAL | QTDE | % PART |  |  | 1 |  |  |  |  | 03 04 01 | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - DUPLICAÇÃO | [5 empty] | Km | JUL/2020
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTO |  | UND | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO TOTAL
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | OPERAT. | IMPROD. | OPERAT. | IMPROD.
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP1 | Computador (Notebook ou Desktop e Software Operacional + Office ou Similar) |  | Mês | 4 | 1 |  | 239.7877 |  | 959.1509
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP2 | Impressora Multifuncional A4 |  | Mês | 1 | 1 |  | 65.4651 |  | 65.465
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (A) CUSTO DO EQUIPAMENTO = | 1024.62
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  | NIVEL FUNC. | SALÁRIO MENSAL | QUANT. | PARTIC. MÉDIA (%) | TOTAL DE HORAS | SALÁRIO P/HORA | CUSTO TOTAL
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR | [7 empty] | 16229.83
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO008 | Chefe de Equipe de Projeto Pavimentação / Restauração |  | P2 | 11347.68 | 1 | 19.3% | 110 | 51.5804 | 5673.84
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO065 | Engenheiro Auxiliar |  | P4 | 8882.5 | 1 | 38.6% | 220 | 40.375 | 8882.5
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO001 | Coordenador de Projeto de Infraestrutura Rodoviária |  | P0 | 18408.34 | 1 | 3.509% | 20 | 83.6743 | 1673.4855
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO | [7 empty] | 3044.5
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO066 | Cadista / Profissional Júnior |  | T3 | 3044.5 | 1 | 38.6% | 220 | 13.8386 | 3044.5
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL AUXILIAR | [7 empty] | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B1) PARCIAL DE MÃO DE OBRA = | 19274.33
| 0% | 0 | 0 |  |  | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | ENCARGOS SOCIAIS ( % de B1 ): | 84.04% | 16198.1469
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B) CUSTO TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 35472.48
[6 empty] | GRUPO DO ITEM | VÁLIDO | 1 | 1 | 1 | 1 | CONSIDERAR | ITENS DE INCIDÊNCIA S/MÃO DE OBRA ( % de B )
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | CUSTOS ADMINISTRATIVOS | 30% | de (B1) ]: | 16.3% | 5782.2995
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 5% | 0
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 7.7% | 0
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 1.5% | 0
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 2.7% | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | TOTAL DE INCIDÊNCIAS S/MÃO DE OBRA = | 5782.3
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (C) CUSTO TOTAL TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 41254.78
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | PRODUÇÃO | [7 empty] | (D) = (A+C) CUSTO TOTAL DE EXECUÇÃO = | 42279.4
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | (E) PRODUÇÃO DA EQUIPE: |  | 20,00 Km |  |  |  |  | (F) = (D/E) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO = | 2113.97
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | G - MATERIAIS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (G) CUSTO TOTAL DOS MATERIAIS = | 0
[7 empty] | COMPOSICÃO | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | H - ATIVIDADES/SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
[13 empty] | Diárias Nível Superior |  |  |  |  | unidade | 2 | 162 | 324
| 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (H) CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES/SERVIÇOS = | 16.2
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | GRUPO DO ITEM | VÁLIDO | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) = (F+G+H) CUSTO DIRETO TOTAL : |  |  |  | 2130.17
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (2) REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (% de 1 ) : |  | 12% |  | 255.62
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (3) DESPESAS FISCAIS: PIS=1,65% e COFINS=7,60% (% de 1 + 2 ) : |  | 10.79% |  | 257.35
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (4) AL[IQUOTA DO ISSQN DE 5,00% (% de 1 + 2 ) : |  | 5.831% |  | 139.11
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | (2) LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) : |  | 0% |  | 0
| 0% | 0 | 0 |  |  | SICRO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) + (2) + (3) + (4) = PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  |  | 2782.25

## 03 04 02
CONSULTORIA | 03 04 02 | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - VIA NOVA (PISTA SIMPLES) | Km | 852.07 | 1112.89 | 50
TABELA REFERÊNCIA | CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO DIRETO | PREÇO UNITÁRIO | PRODUÇÃO
VISIVEL
48
44
[8 empty] | 2 | [5 empty] | COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS | [5 empty] | TABELA DE REFERÊNCIA: CONSULTORIA DNIT
[8 empty] | 1 |  |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE | DATA BASE
| % GLOBAL | CUSTO GLOBAL | TOTAL GLOBAL | QTDE | % PART |  |  | 1 |  |  |  |  | 03 04 02 | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - VIA NOVA (PISTA SIMPLES) | [5 empty] | Km | JUL/2020
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTO |  | UND | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO TOTAL
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | OPERAT. | IMPROD. | OPERAT. | IMPROD.
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP1 | Computador (Notebook ou Desktop e Software Operacional + Office ou Similar) |  | Mês | 4 | 1 |  | 239.7877 |  | 959.1509
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP2 | Impressora Multifuncional A4 |  | Mês | 1 | 1 |  | 65.4651 |  | 65.465
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (A) CUSTO DO EQUIPAMENTO = | 1024.62
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  | NIVEL FUNC. | SALÁRIO MENSAL | QUANT. | PARTIC. MÉDIA (%) | TOTAL DE HORAS | SALÁRIO P/HORA | CUSTO TOTAL
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR | [7 empty] | 16229.83
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO008 | Chefe de Equipe de Projeto Pavimentação / Restauração |  | P2 | 11347.68 | 1 | 19.3% | 110 | 51.5804 | 5673.84
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO065 | Engenheiro Auxiliar |  | P4 | 8882.5 | 1 | 38.6% | 220 | 40.375 | 8882.5
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO001 | Coordenador de Projeto de Infraestrutura Rodoviária |  | P0 | 18408.34 | 1 | 3.509% | 20 | 83.6743 | 1673.4855
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO | [7 empty] | 3044.5
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO066 | Cadista / Profissional Júnior |  | T3 | 3044.5 | 1 | 38.6% | 220 | 13.8386 | 3044.5
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL AUXILIAR | [7 empty] | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B1) PARCIAL DE MÃO DE OBRA = | 19274.33
| 0% | 0 | 0 |  |  | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | ENCARGOS SOCIAIS ( % de B1 ): | 84.04% | 16198.1469
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B) CUSTO TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 35472.48
[6 empty] | GRUPO DO ITEM | VÁLIDO | 1 | 1 | 1 | 1 | CONSIDERAR | ITENS DE INCIDÊNCIA S/MÃO DE OBRA ( % de B )
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | CUSTOS ADMINISTRATIVOS | 30% | de (B1) ]: | 16.3% | 5782.2995
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 5% | 0
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 7.7% | 0
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 1.5% | 0
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 2.7% | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | TOTAL DE INCIDÊNCIAS S/MÃO DE OBRA = | 5782.3
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (C) CUSTO TOTAL TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 41254.78
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | PRODUÇÃO | [7 empty] | (D) = (A+C) CUSTO TOTAL DE EXECUÇÃO = | 42279.4
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | (E) PRODUÇÃO DA EQUIPE: |  | 50,00 Km |  |  |  |  | (F) = (D/E) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO = | 845.59
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | G - MATERIAIS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (G) CUSTO TOTAL DOS MATERIAIS = | 0
[7 empty] | COMPOSICÃO | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | H - ATIVIDADES/SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
[13 empty] | Diárias Nível Superior |  |  |  |  | unidade | 2 | 162 | 324
| 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (H) CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES/SERVIÇOS = | 6.48
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | GRUPO DO ITEM | VÁLIDO | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) = (F+G+H) CUSTO DIRETO TOTAL : |  |  |  | 852.07
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (2) REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (% de 1 ) : |  | 12% |  | 102.24
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (3) DESPESAS FISCAIS: PIS=1,65% e COFINS=7,60% (% de 1 + 2 ) : |  | 10.79% |  | 102.94
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (4) AL[IQUOTA DO ISSQN DE 5,00% (% de 1 + 2 ) : |  | 5.831% |  | 55.64
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | (2) LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) : |  | 0% |  | 0
| 0% | 0 | 0 |  |  | SICRO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) + (2) + (3) + (4) = PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  |  | 1112.89

## 03 05 01
CONSULTORIA | 03 05 01 | PROJETO DE PAISAGÍSMO/ILUMINAÇÃO | Km | 1190.31 | 1554.67 | 30
TABELA REFERÊNCIA | CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO DIRETO | PREÇO UNITÁRIO | PRODUÇÃO
VISIVEL
48
44
[8 empty] | 2 | [5 empty] | COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS | [5 empty] | TABELA DE REFERÊNCIA: CONSULTORIA DNIT
[8 empty] | 1 |  |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE | DATA BASE
| % GLOBAL | CUSTO GLOBAL | TOTAL GLOBAL | QTDE | % PART |  |  | 1 |  |  |  |  | 03 05 01 | PROJETO DE PAISAGÍSMO/ILUMINAÇÃO | [5 empty] | Km | JUL/2020
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTO |  | UND | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO TOTAL
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | OPERAT. | IMPROD. | OPERAT. | IMPROD.
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP1 | Computador (Notebook ou Desktop e Software Operacional + Office ou Similar) |  | Mês | 4 | 1 |  | 239.7877 |  | 959.1509
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP2 | Impressora Multifuncional A4 |  | Mês | 1 | 1 |  | 65.4651 |  | 65.465
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (A) CUSTO DO EQUIPAMENTO = | 1024.62
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  | NIVEL FUNC. | SALÁRIO MENSAL | QUANT. | PARTIC. MÉDIA (%) | TOTAL DE HORAS | SALÁRIO P/HORA | CUSTO TOTAL
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR | [7 empty] | 13008.93
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO012 | Chefe de Equipe de Projeto de Meio Ambiente |  | P2 | 11347.68 | 1 | 14.81% | 80 | 51.5804 | 4126.4291
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO065 | Engenheiro Auxiliar Paisagismo |  | P4 | 8882.5 | 1 | 20.37% | 110 | 40.375 | 4441.25
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO001 | Engenheiro Auxiliar Eletricista |  | P4 | 8882.5 | 1 | 20.37% | 110 | 40.375 | 4441.25
[13 empty] | Coordenador de Projeto de Infraestrutura Rodoviária |  | P0 | 18408.34 | 1 | 3.704% | 20 | 83.6743 | 1673.4855
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO | [7 empty] | 3044.5
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO066 | Cadista / Profissional Júnior |  | T3 | 3044.5 | 1 | 40.74% | 220 | 13.8386 | 3044.5
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL AUXILIAR | [7 empty] | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B1) PARCIAL DE MÃO DE OBRA = | 16053.43
| 0% | 0 | 0 |  |  | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | ENCARGOS SOCIAIS ( % de B1 ): | 84.04% | 13491.3026
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B) CUSTO TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 29544.73
[6 empty] | GRUPO DO ITEM | VÁLIDO | 1 | 1 | 1 | 1 | CONSIDERAR | ITENS DE INCIDÊNCIA S/MÃO DE OBRA ( % de B )
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | CUSTOS ADMINISTRATIVOS | 30% | de (B1) ]: | 16.3% | 4816.0286
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 5% | 0
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 7.7% | 0
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 1.5% | 0
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 2.7% | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | TOTAL DE INCIDÊNCIAS S/MÃO DE OBRA = | 4816.03
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (C) CUSTO TOTAL TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 34360.76
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | PRODUÇÃO | [7 empty] | (D) = (A+C) CUSTO TOTAL DE EXECUÇÃO = | 35385.38
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | (E) PRODUÇÃO DA EQUIPE: |  | 30,00 Km |  |  |  |  | (F) = (D/E) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO = | 1179.51
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | G - MATERIAIS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (G) CUSTO TOTAL DOS MATERIAIS = | 0
[7 empty] | COMPOSICÃO | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | H - ATIVIDADES/SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
[13 empty] | Diárias Nível Superior |  |  |  |  | unidade | 2 | 162 | 324
| 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (H) CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES/SERVIÇOS = | 10.8
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | GRUPO DO ITEM | VÁLIDO | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) = (F+G+H) CUSTO DIRETO TOTAL : |  |  |  | 1190.31
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (2) REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (% de 1 ) : |  | 12% |  | 142.83
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (3) DESPESAS FISCAIS: PIS=1,65% e COFINS=7,60% (% de 1 + 2 ) : |  | 10.79% |  | 143.8
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (4) AL[IQUOTA DO ISSQN DE 5,00% (% de 1 + 2 ) : |  | 5.831% |  | 77.73
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | (2) LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) : |  | 0% |  | 0
| 0% | 0 | 0 |  |  | SICRO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) + (2) + (3) + (4) = PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  |  | 1554.67

## 03 06 01
CONSULTORIA | 03 06 01 | PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA - DUPLICAÇÃO | Km | 1710.55 | 2234.17 | 20
TABELA REFERÊNCIA | CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO DIRETO | PREÇO UNITÁRIO | PRODUÇÃO
VISIVEL
48
44
[8 empty] | 2 | [5 empty] | COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS | [5 empty] | TABELA DE REFERÊNCIA: CONSULTORIA DNIT
[8 empty] | 1 |  |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE | DATA BASE
| % GLOBAL | CUSTO GLOBAL | TOTAL GLOBAL | QTDE | % PART |  |  | 1 |  |  |  |  | 03 06 01 | PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA - DUPLICAÇÃO | [5 empty] | Km | JUL/2020
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTO |  | UND | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO TOTAL
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | OPERAT. | IMPROD. | OPERAT. | IMPROD.
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP1 | Computador (Notebook ou Desktop e Software Operacional + Office ou Similar) |  | Mês | 4 | 1 |  | 239.7877 |  | 959.1509
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP2 | Impressora Multifuncional A4 |  | Mês | 1 | 1 |  | 65.4651 |  | 65.465
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (A) CUSTO DO EQUIPAMENTO = | 1024.62
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  | NIVEL FUNC. | SALÁRIO MENSAL | QUANT. | PARTIC. MÉDIA (%) | TOTAL DE HORAS | SALÁRIO P/HORA | CUSTO TOTAL
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR | [7 empty] | 9020.81
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO011 | Chefe de Equipe de Projeto de Sinalização e/ou Seg. Viária |  | P2 | 11347.68 | 1 | 22.92% | 110 | 51.5804 | 5673.84
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO001 | Coordenador de Projeto de Infraestrutura Rodoviária |  | P0 | 18408.34 | 1 | 8.333% | 40 | 83.6743 | 3346.9709
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO | [7 empty] | 6332.53
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO066 | Cadista / Profissional Júnior |  | T3 | 3044.5 | 1 | 45.83% | 220 | 13.8386 | 3044.5
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO057 | Auxiliar de Engenheiro |  | T0 | 6576.05 | 1 | 22.92% | 110 | 29.8911 | 3288.025
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL AUXILIAR | [7 empty] | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B1) PARCIAL DE MÃO DE OBRA = | 15353.34
| 0% | 0 | 0 |  |  | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | ENCARGOS SOCIAIS ( % de B1 ): | 84.04% | 12902.9469
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B) CUSTO TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 28256.29
[6 empty] | GRUPO DO ITEM | VÁLIDO | 1 | 1 | 1 | 1 | CONSIDERAR | ITENS DE INCIDÊNCIA S/MÃO DE OBRA ( % de B )
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | CUSTOS ADMINISTRATIVOS | 30% | de (B1) ]: | 16.3% | 4606.0025
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 5% | 0
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 7.7% | 0
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 1.5% | 0
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 2.7% | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | TOTAL DE INCIDÊNCIAS S/MÃO DE OBRA = | 4606
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (C) CUSTO TOTAL TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 32862.29
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | PRODUÇÃO | [7 empty] | (D) = (A+C) CUSTO TOTAL DE EXECUÇÃO = | 33886.91
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | (E) PRODUÇÃO DA EQUIPE: |  | 20,00 Km |  |  |  |  | (F) = (D/E) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO = | 1694.35
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | G - MATERIAIS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (G) CUSTO TOTAL DOS MATERIAIS = | 0
[7 empty] | COMPOSICÃO | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | H - ATIVIDADES/SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
[13 empty] | Diárias Nível Superior |  |  |  |  | unidade | 2 | 162 | 324
| 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (H) CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES/SERVIÇOS = | 16.2
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | GRUPO DO ITEM | VÁLIDO | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) = (F+G+H) CUSTO DIRETO TOTAL : |  |  |  | 1710.55
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (2) REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (% de 1 ) : |  | 12% |  | 205.26
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (3) DESPESAS FISCAIS: PIS=1,65% e COFINS=7,60% (% de 1 + 2 ) : |  | 10.79% |  | 206.66
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (4) AL[IQUOTA DO ISSQN DE 5,00% (% de 1 + 2 ) : |  | 5.831% |  | 111.7
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | (2) LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) : |  | 0% |  | 0
| 0% | 0 | 0 |  |  | SICRO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) + (2) + (3) + (4) = PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  |  | 2234.17

## 03 06 02
CONSULTORIA | 03 06 02 | PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA - VIA NOVA (PISTA SIMPLES) | Km | 855.27 | 1117.08 | 40
TABELA REFERÊNCIA | CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO DIRETO | PREÇO UNITÁRIO | PRODUÇÃO
VISIVEL
48
44
[8 empty] | 2 | [5 empty] | COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS | [5 empty] | TABELA DE REFERÊNCIA: CONSULTORIA DNIT
[8 empty] | 1 |  |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE | DATA BASE
| % GLOBAL | CUSTO GLOBAL | TOTAL GLOBAL | QTDE | % PART |  |  | 1 |  |  |  |  | 03 06 02 | PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA - VIA NOVA (PISTA SIMPLES) | [5 empty] | Km | JUL/2020
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTO |  | UND | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO TOTAL
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | OPERAT. | IMPROD. | OPERAT. | IMPROD.
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP1 | Computador (Notebook ou Desktop e Software Operacional + Office ou Similar) |  | Mês | 4 | 1 |  | 239.7877 |  | 959.1509
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP2 | Impressora Multifuncional A4 |  | Mês | 1 | 1 |  | 65.4651 |  | 65.465
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (A) CUSTO DO EQUIPAMENTO = | 1024.62
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  | NIVEL FUNC. | SALÁRIO MENSAL | QUANT. | PARTIC. MÉDIA (%) | TOTAL DE HORAS | SALÁRIO P/HORA | CUSTO TOTAL
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR | [7 empty] | 9020.81
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO011 | Chefe de Equipe de Projeto de Sinalização e/ou Seg. Viária |  | P2 | 11347.68 | 1 | 22.92% | 110 | 51.5804 | 5673.84
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO001 | Coordenador de Projeto de Infraestrutura Rodoviária |  | P0 | 18408.34 | 1 | 8.333% | 40 | 83.6743 | 3346.9709
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO | [7 empty] | 6332.53
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO066 | Cadista / Profissional Júnior |  | T3 | 3044.5 | 1 | 45.83% | 220 | 13.8386 | 3044.5
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO057 | Auxiliar de Engenheiro |  | T0 | 6576.05 | 1 | 22.92% | 110 | 29.8911 | 3288.025
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL AUXILIAR | [7 empty] | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B1) PARCIAL DE MÃO DE OBRA = | 15353.34
| 0% | 0 | 0 |  |  | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | ENCARGOS SOCIAIS ( % de B1 ): | 84.04% | 12902.9469
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B) CUSTO TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 28256.29
[6 empty] | GRUPO DO ITEM | VÁLIDO | 1 | 1 | 1 | 1 | CONSIDERAR | ITENS DE INCIDÊNCIA S/MÃO DE OBRA ( % de B )
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | CUSTOS ADMINISTRATIVOS | 30% | de (B1) ]: | 16.3% | 4606.0025
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 5% | 0
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 7.7% | 0
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 1.5% | 0
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 2.7% | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | TOTAL DE INCIDÊNCIAS S/MÃO DE OBRA = | 4606
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (C) CUSTO TOTAL TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 32862.29
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | PRODUÇÃO | [7 empty] | (D) = (A+C) CUSTO TOTAL DE EXECUÇÃO = | 33886.91
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | (E) PRODUÇÃO DA EQUIPE: |  | 40,00 Km |  |  |  |  | (F) = (D/E) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO = | 847.17
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | G - MATERIAIS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (G) CUSTO TOTAL DOS MATERIAIS = | 0
[7 empty] | COMPOSICÃO | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | H - ATIVIDADES/SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
[13 empty] | Diárias Nível Superior |  |  |  |  | unidade | 2 | 162 | 324
| 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (H) CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES/SERVIÇOS = | 8.1
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | GRUPO DO ITEM | VÁLIDO | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) = (F+G+H) CUSTO DIRETO TOTAL : |  |  |  | 855.27
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (2) REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (% de 1 ) : |  | 12% |  | 102.63
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (3) DESPESAS FISCAIS: PIS=1,65% e COFINS=7,60% (% de 1 + 2 ) : |  | 10.79% |  | 103.33
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (4) AL[IQUOTA DO ISSQN DE 5,00% (% de 1 + 2 ) : |  | 5.831% |  | 55.85
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | (2) LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) : |  | 0% |  | 0
| 0% | 0 | 0 |  |  | SICRO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) + (2) + (3) + (4) = PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  |  | 1117.08

## 03 07 01
CONSULTORIA | 03 07 01 | PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - DUPLICAÇÃO | Km | 2062.43 | 2693.77 | 20
TABELA REFERÊNCIA | CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO DIRETO | PREÇO UNITÁRIO | PRODUÇÃO
VISIVEL
48
44
[8 empty] | 2 | [5 empty] | COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS | [5 empty] | TABELA DE REFERÊNCIA: CONSULTORIA DNIT
[8 empty] | 1 |  |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE | DATA BASE
| % GLOBAL | CUSTO GLOBAL | TOTAL GLOBAL | QTDE | % PART |  |  | 1 |  |  |  |  | 03 07 01 | PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - DUPLICAÇÃO | [5 empty] | Km | JUL/2020
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTO |  | UND | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO TOTAL
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | OPERAT. | IMPROD. | OPERAT. | IMPROD.
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP1 | Computador (Notebook ou Desktop e Software Operacional + Office ou Similar) |  | Mês | 4 | 1 |  | 239.7877 |  | 959.1509
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP2 | Impressora Multifuncional A4 |  | Mês | 1 | 1 |  | 65.4651 |  | 65.465
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (A) CUSTO DO EQUIPAMENTO = | 1024.62
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  | NIVEL FUNC. | SALÁRIO MENSAL | QUANT. | PARTIC. MÉDIA (%) | TOTAL DE HORAS | SALÁRIO P/HORA | CUSTO TOTAL
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR | [7 empty] | 9020.81
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO011 | Chefe de Equipe de Projeto de Sinalização e/ou Seg. Viária |  | P2 | 11347.68 | 1 | 18.64% | 110 | 51.5804 | 5673.84
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO001 | Coordenador de Projeto de Infraestrutura Rodoviária |  | P0 | 18408.34 | 1 | 6.78% | 40 | 83.6743 | 3346.9709
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO | [7 empty] | 9620.55
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO066 | Cadista / Profissional Júnior |  | T3 | 3044.5 | 1 | 37.29% | 220 | 13.8386 | 3044.5
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO057 | Auxiliar de Engenheiro |  | T0 | 6576.05 | 1 | 37.29% | 220 | 29.8911 | 6576.05
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL AUXILIAR | [7 empty] | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B1) PARCIAL DE MÃO DE OBRA = | 18641.36
| 0% | 0 | 0 |  |  | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | ENCARGOS SOCIAIS ( % de B1 ): | 84.04% | 15666.1989
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B) CUSTO TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 34307.56
[6 empty] | GRUPO DO ITEM | VÁLIDO | 1 | 1 | 1 | 1 | CONSIDERAR | ITENS DE INCIDÊNCIA S/MÃO DE OBRA ( % de B )
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | CUSTOS ADMINISTRATIVOS | 30% | de (B1) ]: | 16.3% | 5592.4082
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 5% | 0
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 7.7% | 0
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 1.5% | 0
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 2.7% | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | TOTAL DE INCIDÊNCIAS S/MÃO DE OBRA = | 5592.41
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (C) CUSTO TOTAL TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 39899.97
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | PRODUÇÃO | [7 empty] | (D) = (A+C) CUSTO TOTAL DE EXECUÇÃO = | 40924.59
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | (E) PRODUÇÃO DA EQUIPE: |  | 20,00 Km |  |  |  |  | (F) = (D/E) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO = | 2046.23
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | G - MATERIAIS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (G) CUSTO TOTAL DOS MATERIAIS = | 0
[7 empty] | COMPOSICÃO | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | H - ATIVIDADES/SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
[13 empty] | Diárias Nível Superior |  |  |  |  | unidade | 2 | 162 | 324
| 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (H) CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES/SERVIÇOS = | 16.2
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | GRUPO DO ITEM | VÁLIDO | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) = (F+G+H) CUSTO DIRETO TOTAL : |  |  |  | 2062.43
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (2) REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (% de 1 ) : |  | 12% |  | 247.49
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (3) DESPESAS FISCAIS: PIS=1,65% e COFINS=7,60% (% de 1 + 2 ) : |  | 10.79% |  | 249.17
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (4) AL[IQUOTA DO ISSQN DE 5,00% (% de 1 + 2 ) : |  | 5.831% |  | 134.68
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | (2) LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) : |  | 0% |  | 0
| 0% | 0 | 0 |  |  | SICRO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) + (2) + (3) + (4) = PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  |  | 2693.77

## 03 07 02
CONSULTORIA | 03 07 02 | PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - VIA NOVA (PISTA SIMPLES) | Km | 855.27 | 1117.08 | 40
TABELA REFERÊNCIA | CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO DIRETO | PREÇO UNITÁRIO | PRODUÇÃO
VISIVEL
48
44
[8 empty] | 2 | [5 empty] | COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS | [5 empty] | TABELA DE REFERÊNCIA: CONSULTORIA DNIT
[8 empty] | 1 |  |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE | DATA BASE
| % GLOBAL | CUSTO GLOBAL | TOTAL GLOBAL | QTDE | % PART |  |  | 1 |  |  |  |  | 03 07 02 | PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - VIA NOVA (PISTA SIMPLES) | [5 empty] | Km | JUL/2020
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTO |  | UND | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO TOTAL
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | OPERAT. | IMPROD. | OPERAT. | IMPROD.
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP1 | Computador (Notebook ou Desktop e Software Operacional + Office ou Similar) |  | Mês | 4 | 1 |  | 239.7877 |  | 959.1509
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP2 | Impressora Multifuncional A4 |  | Mês | 1 | 1 |  | 65.4651 |  | 65.465
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (A) CUSTO DO EQUIPAMENTO = | 1024.62
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  | NIVEL FUNC. | SALÁRIO MENSAL | QUANT. | PARTIC. MÉDIA (%) | TOTAL DE HORAS | SALÁRIO P/HORA | CUSTO TOTAL
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR | [7 empty] | 9020.81
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO011 | Chefe de Equipe de Projeto de Sinalização e/ou Seg. Viária |  | P2 | 11347.68 | 1 | 22.92% | 110 | 51.5804 | 5673.84
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO001 | Coordenador de Projeto de Infraestrutura Rodoviária |  | P0 | 18408.34 | 1 | 8.333% | 40 | 83.6743 | 3346.9709
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO | [7 empty] | 6332.53
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO066 | Cadista / Profissional Júnior |  | T3 | 3044.5 | 1 | 45.83% | 220 | 13.8386 | 3044.5
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO057 | Auxiliar de Engenheiro |  | T0 | 6576.05 | 1 | 22.92% | 110 | 29.8911 | 3288.025
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL AUXILIAR | [7 empty] | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B1) PARCIAL DE MÃO DE OBRA = | 15353.34
| 0% | 0 | 0 |  |  | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | ENCARGOS SOCIAIS ( % de B1 ): | 84.04% | 12902.9469
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B) CUSTO TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 28256.29
[6 empty] | GRUPO DO ITEM | VÁLIDO | 1 | 1 | 1 | 1 | CONSIDERAR | ITENS DE INCIDÊNCIA S/MÃO DE OBRA ( % de B )
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | CUSTOS ADMINISTRATIVOS | 30% | de (B1) ]: | 16.3% | 4606.0025
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 5% | 0
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 7.7% | 0
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 1.5% | 0
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 2.7% | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | TOTAL DE INCIDÊNCIAS S/MÃO DE OBRA = | 4606
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (C) CUSTO TOTAL TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 32862.29
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | PRODUÇÃO | [7 empty] | (D) = (A+C) CUSTO TOTAL DE EXECUÇÃO = | 33886.91
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | (E) PRODUÇÃO DA EQUIPE: |  | 40,00 Km |  |  |  |  | (F) = (D/E) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO = | 847.17
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | G - MATERIAIS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (G) CUSTO TOTAL DOS MATERIAIS = | 0
[7 empty] | COMPOSICÃO | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | H - ATIVIDADES/SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO | JUL/2020
[13 empty] | Diárias Nível Superior |  |  |  |  | unidade | 2 | 162 | 324
| 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (H) CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES/SERVIÇOS = | 8.1
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | GRUPO DO ITEM | VÁLIDO | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) = (F+G+H) CUSTO DIRETO TOTAL : |  |  |  | 855.27
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (2) REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (% de 1 ) : |  | 12% |  | 102.63
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (3) DESPESAS FISCAIS: PIS=1,65% e COFINS=7,60% (% de 1 + 2 ) : |  | 10.79% |  | 103.33
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (4) AL[IQUOTA DO ISSQN DE 5,00% (% de 1 + 2 ) : |  | 5.831% |  | 55.85
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | (2) LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) : |  | 0% |  | 0
| 0% | 0 | 0 |  |  | SICRO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) + (2) + (3) + (4) = PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  |  | 1117.08

## 03 08 01
CONSULTORIA | 03 08 01 | PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO - DUPLICAÇÃO | Km | 2585.27 | 3376.67 | 20
TABELA REFERÊNCIA | CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO DIRETO | PREÇO UNITÁRIO | PRODUÇÃO
VISIVEL
48
44
[8 empty] | 2 | [5 empty] | COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS | [5 empty] | TABELA DE REFERÊNCIA: CONSULTORIA DNIT
[8 empty] | 1 |  |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE | DATA BASE
| % GLOBAL | CUSTO GLOBAL | TOTAL GLOBAL | QTDE | % PART |  |  | 1 |  |  |  |  | 03 08 01 | PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO - DUPLICAÇÃO | [5 empty] | Km | JUL/2020
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTO |  | UND | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO TOTAL
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | OPERAT. | IMPROD. | OPERAT. | IMPROD.
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP1 | Computador (Notebook ou Desktop e Software Operacional + Office ou Similar) |  | Mês | 4 | 1 |  | 239.7877 |  | 959.1509
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP2 | Impressora Multifuncional A4 |  | Mês | 1 | 1 |  | 65.4651 |  | 65.465
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (A) CUSTO DO EQUIPAMENTO = | 1024.62
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  | NIVEL FUNC. | SALÁRIO MENSAL | QUANT. | PARTIC. MÉDIA (%) | TOTAL DE HORAS | SALÁRIO P/HORA | CUSTO TOTAL
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR | [7 empty] | 20482.33
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO004 | Chefe de Equipe de Projeto de Desapropriação |  | P2 | 11347.68 | 1 | 12.5% | 80 | 51.5804 | 4126.4291
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO068 | Advogado Pleno |  | P2 | 11347.68 | 1 | 12.5% | 80 | 51.5804 | 4126.4291
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO065 | Engenheiro Auxiliar |  | P4 | 8882.5 | 1 | 34.38% | 220 | 40.375 | 8882.5
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO001 | Coordenador de Projeto de Infraestrutura Rodoviária |  | P0 | 18408.34 | 1 | 6.25% | 40 | 83.6743 | 3346.9709
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO | [7 empty] | 3044.5
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO066 | Cadista / Profissional Júnior |  | T3 | 3044.5 | 1 | 34.38% | 220 | 13.8386 | 3044.5
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL AUXILIAR | [7 empty] | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B1) PARCIAL DE MÃO DE OBRA = | 23526.83
| 0% | 0 | 0 |  |  | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | ENCARGOS SOCIAIS ( % de B1 ): | 84.04% | 19771.9479
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B) CUSTO TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 43298.78
[6 empty] | GRUPO DO ITEM | VÁLIDO | 1 | 1 | 1 | 1 | CONSIDERAR | ITENS DE INCIDÊNCIA S/MÃO DE OBRA ( % de B )
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | CUSTOS ADMINISTRATIVOS | 30% | de (B1) ]: | 16.3% | 7058.0493
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 5% | 0
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 7.7% | 0
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 1.5% | 0
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 2.7% | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | TOTAL DE INCIDÊNCIAS S/MÃO DE OBRA = | 7058.05
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (C) CUSTO TOTAL TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 50356.83
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | PRODUÇÃO | [7 empty] | (D) = (A+C) CUSTO TOTAL DE EXECUÇÃO = | 51381.45
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | (E) PRODUÇÃO DA EQUIPE: |  | 20,00 Km |  |  |  |  | (F) = (D/E) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO = | 2569.07
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | G - MATERIAIS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (G) CUSTO TOTAL DOS MATERIAIS = | 0
[7 empty] | COMPOSICÃO | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | H - ATIVIDADES/SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
[13 empty] | Diárias Nível Superior |  |  |  |  | unidade | 2 | 162 | 324
| 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (H) CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES/SERVIÇOS = | 16.2
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | GRUPO DO ITEM | VÁLIDO | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) = (F+G+H) CUSTO DIRETO TOTAL : |  |  |  | 2585.27
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (2) REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (% de 1 ) : |  | 12% |  | 310.23
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (3) DESPESAS FISCAIS: PIS=1,65% e COFINS=7,60% (% de 1 + 2 ) : |  | 10.79% |  | 312.34
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (4) AL[IQUOTA DO ISSQN DE 5,00% (% de 1 + 2 ) : |  | 5.831% |  | 168.83
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | (2) LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) : |  | 0% |  | 0
| 0% | 0 | 0 |  |  | SICRO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) + (2) + (3) + (4) = PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  |  | 3376.67

## 03 08 02
CONSULTORIA | 03 08 02 | PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO - VIA NOVA (PISTA SIMPLES) | Km | 1445.26 | 1887.68 | 36
TABELA REFERÊNCIA | CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO DIRETO | PREÇO UNITÁRIO | PRODUÇÃO
VISIVEL
48
44
[8 empty] | 2 | [5 empty] | COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS | [5 empty] | TABELA DE REFERÊNCIA: CONSULTORIA DNIT
[8 empty] | 1 |  |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE | DATA BASE
| % GLOBAL | CUSTO GLOBAL | TOTAL GLOBAL | QTDE | % PART |  |  | 1 |  |  |  |  | 03 08 02 | PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO - VIA NOVA (PISTA SIMPLES) | [5 empty] | Km | JUL/2020
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTO |  | UND | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO TOTAL
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | OPERAT. | IMPROD. | OPERAT. | IMPROD.
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP1 | Computador (Notebook ou Desktop e Software Operacional + Office ou Similar) |  | Mês | 4 | 1 |  | 239.7877 |  | 959.1509
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP2 | Impressora Multifuncional A4 |  | Mês | 1 | 1 |  | 65.4651 |  | 65.465
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (A) CUSTO DO EQUIPAMENTO = | 1024.62
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  | NIVEL FUNC. | SALÁRIO MENSAL | QUANT. | PARTIC. MÉDIA (%) | TOTAL DE HORAS | SALÁRIO P/HORA | CUSTO TOTAL
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR | [7 empty] | 20482.33
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO004 | Chefe de Equipe de Projeto de Desapropriação |  | P2 | 11347.68 | 1 | 12.5% | 80 | 51.5804 | 4126.4291
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO068 | Advogado Pleno |  | P2 | 11347.68 | 1 | 12.5% | 80 | 51.5804 | 4126.4291
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO065 | Engenheiro Auxiliar |  | P4 | 8882.5 | 1 | 34.38% | 220 | 40.375 | 8882.5
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO001 | Coordenador de Projeto de Infraestrutura Rodoviária |  | P0 | 18408.34 | 1 | 6.25% | 40 | 83.6743 | 3346.9709
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO | [7 empty] | 3044.5
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO066 | Cadista / Profissional Júnior |  | T3 | 3044.5 | 1 | 34.38% | 220 | 13.8386 | 3044.5
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL AUXILIAR | [7 empty] | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B1) PARCIAL DE MÃO DE OBRA = | 23526.83
| 0% | 0 | 0 |  |  | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | ENCARGOS SOCIAIS ( % de B1 ): | 84.04% | 19771.9479
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B) CUSTO TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 43298.78
[6 empty] | GRUPO DO ITEM | VÁLIDO | 1 | 1 | 1 | 1 | CONSIDERAR | ITENS DE INCIDÊNCIA S/MÃO DE OBRA ( % de B )
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | CUSTOS ADMINISTRATIVOS | 30% | de (B1) ]: | 16.3% | 7058.0493
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 5% | 0
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 7.7% | 0
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 1.5% | 0
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 2.7% | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | TOTAL DE INCIDÊNCIAS S/MÃO DE OBRA = | 7058.05
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (C) CUSTO TOTAL TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 50356.83
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | PRODUÇÃO | [7 empty] | (D) = (A+C) CUSTO TOTAL DE EXECUÇÃO = | 51381.45
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | (E) PRODUÇÃO DA EQUIPE: |  | 36,00 Km |  |  |  |  | (F) = (D/E) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO = | 1427.26
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | G - MATERIAIS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (G) CUSTO TOTAL DOS MATERIAIS = | 0
[7 empty] | COMPOSICÃO | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | H - ATIVIDADES/SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
[13 empty] | Diárias Nível Superior |  |  |  |  | unidade | 4 | 162 | 648
| 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (H) CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES/SERVIÇOS = | 18
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | GRUPO DO ITEM | VÁLIDO | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) = (F+G+H) CUSTO DIRETO TOTAL : |  |  |  | 1445.26
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (2) REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (% de 1 ) : |  | 12% |  | 173.43
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (3) DESPESAS FISCAIS: PIS=1,65% e COFINS=7,60% (% de 1 + 2 ) : |  | 10.79% |  | 174.61
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (4) AL[IQUOTA DO ISSQN DE 5,00% (% de 1 + 2 ) : |  | 5.831% |  | 94.38
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | (2) LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) : |  | 0% |  | 0
| 0% | 0 | 0 |  |  | SICRO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) + (2) + (3) + (4) = PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  |  | 1887.68

## 03 09 01
CONSULTORIA | 03 09 01 | PROJETO DE OBRA DE ARTES ESPECIAIS E CONTENÇÕES | m² | 96.41 | 125.9 | 535
TABELA REFERÊNCIA | CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO DIRETO | PREÇO UNITÁRIO | PRODUÇÃO
VISIVEL
48
44
[8 empty] | 2 | [5 empty] | COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS | [5 empty] | TABELA DE REFERÊNCIA: CONSULTORIA DNIT
[8 empty] | 1 |  |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE | DATA BASE
| % GLOBAL | CUSTO GLOBAL | TOTAL GLOBAL | QTDE | % PART |  |  | 1 |  |  |  |  | 03 09 01 | PROJETO DE OBRA DE ARTES ESPECIAIS E CONTENÇÕES | [5 empty] | m² | JUL/2020
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTO |  | UND | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO TOTAL
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | OPERAT. | IMPROD. | OPERAT. | IMPROD.
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP1 | Computador (Notebook ou Desktop e Software Operacional + Office ou Similar) |  | Mês | 5 | 1 |  | 239.7877 |  | 1198.9386
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP2 | Impressora Multifuncional A4 |  | Mês | 1 | 1 |  | 65.4651 |  | 65.465
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (A) CUSTO DO EQUIPAMENTO = | 1264.4
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  | NIVEL FUNC. | SALÁRIO MENSAL | QUANT. | PARTIC. MÉDIA (%) | TOTAL DE HORAS | SALÁRIO P/HORA | CUSTO TOTAL
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR | [7 empty] | 17021.52
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO010 | Chefe de Equipe de Projeto de Obra de Arte Especial |  | P2 | 11347.68 | 1 | 15.71% | 110 | 51.5804 | 5673.84
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO001 | Engenhero Calculista |  | P2 | 11347.68 | 1 | 31.43% | 220 | 51.5804 | 11347.68
[13 empty] | Coordenador de Projeto de Infraestrutura Rodoviária |  | P0 | 18408.34 | 1 | 5.714% | 40 | 83.6743 | 3346.9709
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO | [7 empty] | 6332.53
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO066 | Cadista / Profissional Júnior |  | T3 | 3044.5 | 1 | 31.43% | 220 | 13.8386 | 3044.5
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO057 | Auxiliar de Engenheiro |  | T0 | 6576.05 | 1 | 15.71% | 110 | 29.8911 | 3288.025
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL AUXILIAR | [7 empty] | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B1) PARCIAL DE MÃO DE OBRA = | 23354.05
| 0% | 0 | 0 |  |  | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | ENCARGOS SOCIAIS ( % de B1 ): | 84.04% | 19626.7436
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B) CUSTO TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 42980.79
[6 empty] | GRUPO DO ITEM | VÁLIDO | 1 | 1 | 1 | 1 | CONSIDERAR | ITENS DE INCIDÊNCIA S/MÃO DE OBRA ( % de B )
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | CUSTOS ADMINISTRATIVOS | 30% | de (B1) ]: | 16.3% | 7006.2144
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 5% | 0
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 7.7% | 0
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 1.5% | 0
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 2.7% | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | TOTAL DE INCIDÊNCIAS S/MÃO DE OBRA = | 7006.21
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (C) CUSTO TOTAL TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 49987
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | PRODUÇÃO | [7 empty] | (D) = (A+C) CUSTO TOTAL DE EXECUÇÃO = | 51251.4
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 535 | (E) PRODUÇÃO DA EQUIPE: |  | 535,00 m² |  |  |  |  | (F) = (D/E) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO = | 95.8
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | G - MATERIAIS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (G) CUSTO TOTAL DOS MATERIAIS = | 0
[7 empty] | COMPOSICÃO | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | H - ATIVIDADES/SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
[13 empty] | Diárias Nível Superior |  |  |  |  | unidade | 2 | 162 | 324
| 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (H) CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES/SERVIÇOS = | 0.61
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | GRUPO DO ITEM | VÁLIDO | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) = (F+G+H) CUSTO DIRETO TOTAL : |  |  |  | 96.41
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (2) REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (% de 1 ) : |  | 12% |  | 11.56
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (3) DESPESAS FISCAIS: PIS=1,65% e COFINS=7,60% (% de 1 + 2 ) : |  | 10.79% |  | 11.64
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (4) AL[IQUOTA DO ISSQN DE 5,00% (% de 1 + 2 ) : |  | 5.831% |  | 6.29
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | (2) LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) : |  | 0% |  | 0
| 0% | 0 | 0 |  |  | SICRO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) + (2) + (3) + (4) = PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  |  | 125.9

## 03 10 01
CONSULTORIA | 03 10 01 | PROJETO DE RESTAURAÇÃO | Km | 11555.7 | 15093.14 | 10
TABELA REFERÊNCIA | CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO DIRETO | PREÇO UNITÁRIO | PRODUÇÃO
VISIVEL
48
44
[8 empty] | 2 | [5 empty] | COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS | [5 empty] | TABELA DE REFERÊNCIA: CONSULTORIA DNIT
[8 empty] | 1 |  |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE | DATA BASE
| % GLOBAL | CUSTO GLOBAL | TOTAL GLOBAL | QTDE | % PART |  |  | 1 |  |  |  |  | 03 10 01 | PROJETO DE RESTAURAÇÃO | [5 empty] | Km | JUL/2020
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTO |  | UND | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO TOTAL
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | OPERAT. | IMPROD. | OPERAT. | IMPROD.
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP1 | Computador (Notebook ou Desktop e Software Operacional + Office ou Similar) |  | Mês | 8 | 1 |  | 239.7877 |  | 1918.3018
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP2 | Impressora Multifuncional A4 |  | Mês | 1 | 1 |  | 65.4651 |  | 65.465
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (A) CUSTO DO EQUIPAMENTO = | 1983.77
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  | NIVEL FUNC. | SALÁRIO MENSAL | QUANT. | PARTIC. MÉDIA (%) | TOTAL DE HORAS | SALÁRIO P/HORA | CUSTO TOTAL
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR | [7 empty] | 42387.1
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO008 | Chefe de Equipe de Projeto Pavimentação / Restauração |  | P2 | 11347.68 | 1 | 8.527% | 110 | 51.5804 | 5673.84
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO065 | Chefe de Equipe de Projeto de Sinalização e/ou Seg. Viária |  | P2 | 11347.68 | 1 | 8.527% | 110 | 51.5804 | 5673.84
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO001 | Chefe de Equipe de Projeto Drenagem |  | P2 | 11347.68 | 1 | 8.527% | 110 | 51.5804 | 5673.84
[13 empty] | Engenheiro Projetista |  | P3 | 9335.82 | 2 | 34.11% | 440 | 42.4355 | 18671.64
[13 empty] | Coordenador de Projeto de Infraestrutura Rodoviária |  | P0 | 18408.34 | 1 | 6.202% | 80 | 83.6743 | 6693.9418
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO | [7 empty] | 9620.55
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO066 | Cadista / Profissional Júnior |  | T3 | 3044.5 | 1 | 17.05% | 220 | 13.8386 | 3044.5
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Auxiliar de Engenheiro |  | T0 | 6576.05 | 1 | 17.05% | 220 | 29.8911 | 6576.05
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL AUXILIAR | [7 empty] | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B1) PARCIAL DE MÃO DE OBRA = | 52007.65
| 0% | 0 | 0 |  |  | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | ENCARGOS SOCIAIS ( % de B1 ): | 84.04% | 43707.2291
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B) CUSTO TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 95714.88
[6 empty] | GRUPO DO ITEM | VÁLIDO | 1 | 1 | 1 | 1 | CONSIDERAR | ITENS DE INCIDÊNCIA S/MÃO DE OBRA ( % de B )
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | CUSTOS ADMINISTRATIVOS | 30% | de (B1) ]: | 16.3% | 15602.2952
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 5% | 0
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 7.7% | 0
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 1.5% | 0
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 2.7% | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | TOTAL DE INCIDÊNCIAS S/MÃO DE OBRA = | 15602.3
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (C) CUSTO TOTAL TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 111317.18
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | PRODUÇÃO | [7 empty] | (D) = (A+C) CUSTO TOTAL DE EXECUÇÃO = | 113300.95
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | (E) PRODUÇÃO DA EQUIPE: |  | 10,00 Km |  |  |  |  | (F) = (D/E) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO = | 11330.1
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | G - MATERIAIS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (G) CUSTO TOTAL DOS MATERIAIS = | 0
[7 empty] | COMPOSICÃO | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | H - ATIVIDADES/SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
[13 empty] | Diárias Nível Superior |  |  |  |  | unidade | 8 | 162 | 1296
[13 empty] | Diárias Nível Médio |  |  |  |  | unidade | 8 | 120 | 960
| 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (H) CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES/SERVIÇOS = | 225.6
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | GRUPO DO ITEM | VÁLIDO | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) = (F+G+H) CUSTO DIRETO TOTAL : |  |  |  | 11555.7
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (2) REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (% de 1 ) : |  | 12% |  | 1386.68
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (3) DESPESAS FISCAIS: PIS=1,65% e COFINS=7,60% (% de 1 + 2 ) : |  | 10.79% |  | 1396.11
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (4) AL[IQUOTA DO ISSQN DE 5,00% (% de 1 + 2 ) : |  | 5.831% |  | 754.65
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | (2) LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) : |  | 0% |  | 0
| 0% | 0 | 0 |  |  | SICRO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) + (2) + (3) + (4) = PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  |  | 15093.14

## 03 11 01
CONSULTORIA | 03 11 01 | INSPEÇÃO E PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE OAE | m² | 48.67 | 63.56 | 1400
TABELA REFERÊNCIA | CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO DIRETO | PREÇO UNITÁRIO | PRODUÇÃO
VISIVEL
48
44
[8 empty] | 2 | [5 empty] | COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS | [5 empty] | TABELA DE REFERÊNCIA: CONSULTORIA DNIT
[8 empty] | 1 |  |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE | DATA BASE
| % GLOBAL | CUSTO GLOBAL | TOTAL GLOBAL | QTDE | % PART |  |  | 1 |  |  |  |  | 03 11 01 | INSPEÇÃO E PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE OAE | [5 empty] | m² | JUL/2020
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTO |  | UND | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO TOTAL
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | OPERAT. | IMPROD. | OPERAT. | IMPROD.
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Sedan - 71 a 115 CV |  | Mês | 1 | 1 |  | 3366.25 |  | 3366.25
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | XAPL4 | Impressora Multifuncional A4 |  | Mês | 1 | 1 |  | 65.4651 |  | 65.465
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP1 | Computador (Notebook ou Desktop e Software Operacional + Office ou Similar) |  | Mês | 2 | 1 |  | 239.7877 |  | 479.5754
[13 empty] | Laboratório de Concreto |  | Mês | 1 | 1 |  | 3238.36 |  | 3238.36
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (A) CUSTO DO EQUIPAMENTO = | 7149.65
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  | NIVEL FUNC. | SALÁRIO MENSAL | QUANT. | PARTIC. MÉDIA (%) | TOTAL DE HORAS | SALÁRIO P/HORA | CUSTO TOTAL
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR | [7 empty] | 14052.77
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO007 | Chefe de Equipe de Projetos de Estruturas |  | P2 | 11347.68 | 1 | 2.469% | 20 | 51.5804 | 1031.6073
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO065 | Engenheiro de Estruturas Pleno |  | P2 | 11347.68 | 1 | 27.16% | 220 | 51.5804 | 11347.68
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO001 | Coordenador de Projetos Civis |  | P0 | 18408.34 | 1 | 2.469% | 20 | 83.6743 | 1673.4855
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO | [7 empty] | 12605.51
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO066 | Cadista / Profissional Júnior |  | T3 | 3044.5 | 1 | 13.58% | 110 | 13.8386 | 1522.25
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Inspetor de Campo |  | T1 | 5015.7 | 1 | 27.16% | 220 | 22.7986 | 5015.7
[13 empty] | Técnico Médio - Laboratorista |  | T2 | 3793.13 | 2 | 100% | 110 | 17.2415 | 3793.13
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Auxiliar de Laboratório |  | T4 | 2274.43 | 2 | 100% | 110 | 10.3383 | 2274.43
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL AUXILIAR | [7 empty] | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B1) PARCIAL DE MÃO DE OBRA = | 26658.28
| 0% | 0 | 0 |  |  | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | ENCARGOS SOCIAIS ( % de B1 ): | 84.04% | 22403.6185
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B) CUSTO TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 49061.9
[6 empty] | GRUPO DO ITEM | VÁLIDO | 1 | 1 | 1 | 1 | CONSIDERAR | ITENS DE INCIDÊNCIA S/MÃO DE OBRA ( % de B )
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | CUSTOS ADMINISTRATIVOS | 30% | de (B1) ]: | 16.3% | 7997.4842
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 5% | 0
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 7.7% | 0
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 1.5% | 0
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 2.7% | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | TOTAL DE INCIDÊNCIAS S/MÃO DE OBRA = | 7997.48
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (C) CUSTO TOTAL TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 57059.38
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | PRODUÇÃO | [7 empty] | (D) = (A+C) CUSTO TOTAL DE EXECUÇÃO = | 64209.03
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1400 | (E) PRODUÇÃO DA EQUIPE: |  | 1.400,00 m² |  |  |  |  | (F) = (D/E) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO = | 45.86
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | G - MATERIAIS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (G) CUSTO TOTAL DOS MATERIAIS = | 0
[7 empty] | COMPOSICÃO | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | H - ATIVIDADES/SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
[13 empty] | Diárias Nível Superior |  |  |  |  | unidade | 8 | 162 | 1296
[13 empty] | Diárias Nível Médio |  |  |  |  | unidade | 22 | 120 | 2640
| 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (H) CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES/SERVIÇOS = | 2.81
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | GRUPO DO ITEM | VÁLIDO | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) = (F+G+H) CUSTO DIRETO TOTAL : |  |  |  | 48.67
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (2) REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (% de 1 ) : |  | 12% |  | 5.84
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (3) DESPESAS FISCAIS: PIS=1,65% e COFINS=7,60% (% de 1 + 2 ) : |  | 10.79% |  | 5.88
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (4) AL[IQUOTA DO ISSQN DE 5,00% (% de 1 + 2 ) : |  | 5.831% |  | 3.17
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | (2) LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) : |  | 0% |  | 0
| 0% | 0 | 0 |  |  | SICRO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) + (2) + (3) + (4) = PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  |  | 63.56

## 03 12 01
CONSULTORIA | 03 12 01 | PROJETO DE ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS | Km | 9431.46 | 12318.63 | 5
TABELA REFERÊNCIA | CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO DIRETO | PREÇO UNITÁRIO | PRODUÇÃO
VISIVEL
48
44
[8 empty] | 2 | [5 empty] | COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS | [5 empty] | TABELA DE REFERÊNCIA: CONSULTORIA DNIT
[8 empty] | 1 |  |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE | DATA BASE
| % GLOBAL | CUSTO GLOBAL | TOTAL GLOBAL | QTDE | % PART |  |  | 1 |  |  |  |  | 03 12 01 | PROJETO DE ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS | [5 empty] | Km | JUL/2020
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTO |  | UND | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO TOTAL
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | OPERAT. | IMPROD. | OPERAT. | IMPROD.
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP1 | Computador (Notebook ou Desktop e Software Operacional + Office ou Similar) |  | Mês | 4 | 1 |  | 239.7877 |  | 959.1509
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP2 | Impressora Multifuncional A4 |  | Mês | 1 | 1 |  | 65.4651 |  | 65.465
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (A) CUSTO DO EQUIPAMENTO = | 1024.62
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  | NIVEL FUNC. | SALÁRIO MENSAL | QUANT. | PARTIC. MÉDIA (%) | TOTAL DE HORAS | SALÁRIO P/HORA | CUSTO TOTAL
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR | [7 empty] | 17903.31
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO007 | Chefe de Equipe de Projetos de Geometria / Terraplenagem |  | P2 | 11347.68 | 1 | 18.64% | 110 | 51.5804 | 5673.84
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO065 | Engenheiro Auxiliar |  | P4 | 8882.5 | 1 | 37.29% | 220 | 40.375 | 8882.5
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO001 | Coordenador de Projeto de Infraestrutura Rodoviária |  | P0 | 18408.34 | 1 | 6.78% | 40 | 83.6743 | 3346.9709
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO | [7 empty] | 3044.5
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO066 | Cadista / Profissional Júnior |  | T3 | 3044.5 | 1 | 37.29% | 220 | 13.8386 | 3044.5
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL AUXILIAR | [7 empty] | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B1) PARCIAL DE MÃO DE OBRA = | 20947.81
| 0% | 0 | 0 |  |  | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | ENCARGOS SOCIAIS ( % de B1 ): | 84.04% | 17604.5395
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B) CUSTO TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 38552.35
[6 empty] | GRUPO DO ITEM | VÁLIDO | 1 | 1 | 1 | 1 | CONSIDERAR | ITENS DE INCIDÊNCIA S/MÃO DE OBRA ( % de B )
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | CUSTOS ADMINISTRATIVOS | 30% | de (B1) ]: | 16.3% | 6284.3431
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 5% | 0
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 7.7% | 0
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 1.5% | 0
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 2.7% | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | TOTAL DE INCIDÊNCIAS S/MÃO DE OBRA = | 6284.34
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (C) CUSTO TOTAL TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 44836.69
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | PRODUÇÃO | [7 empty] | (D) = (A+C) CUSTO TOTAL DE EXECUÇÃO = | 45861.31
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | (E) PRODUÇÃO DA EQUIPE: |  | 5,00 Km |  |  |  |  | (F) = (D/E) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO = | 9172.26
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | G - MATERIAIS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (G) CUSTO TOTAL DOS MATERIAIS = | 0
[7 empty] | COMPOSICÃO | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | H - ATIVIDADES/SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
[13 empty] | Diárias Nível Superior |  |  |  |  | unidade | 8 | 162 | 1296
[11 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (H) CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES/SERVIÇOS = | 259.2
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | GRUPO DO ITEM | VÁLIDO | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) = (F+G+H) CUSTO DIRETO TOTAL : |  |  |  | 9431.46
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (2) REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (% de 1 ) : |  | 12% |  | 1131.77
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (3) DESPESAS FISCAIS: PIS=1,65% e COFINS=7,60% (% de 1 + 2 ) : |  | 10.79% |  | 1139.47
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (4) AL[IQUOTA DO ISSQN DE 5,00% (% de 1 + 2 ) : |  | 5.831% |  | 615.93
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | (2) LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) : |  | 0% |  | 0
| 0% | 0 | 0 |  |  | SICRO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) + (2) + (3) + (4) = PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  |  | 12318.63

## 03 13 01
CONSULTORIA | 03 13 01 | PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA | Km | 855.27 | 1117.08 | 40
TABELA REFERÊNCIA | CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO DIRETO | PREÇO UNITÁRIO | PRODUÇÃO
VISIVEL
48
44
[8 empty] | 2 | [5 empty] | COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS | [5 empty] | TABELA DE REFERÊNCIA: CONSULTORIA DNIT
[8 empty] | 1 |  |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE | DATA BASE
| % GLOBAL | CUSTO GLOBAL | TOTAL GLOBAL | QTDE | % PART |  |  | 1 |  |  |  |  | 03 13 01 | PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA | [5 empty] | Km | JUL/2020
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTO |  | UND | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO TOTAL
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | OPERAT. | IMPROD. | OPERAT. | IMPROD.
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP1 | Computador (Notebook ou Desktop e Software Operacional + Office ou Similar) |  | Mês | 4 | 1 |  | 239.7877 |  | 959.1509
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP2 | Impressora Multifuncional A4 |  | Mês | 1 | 1 |  | 65.4651 |  | 65.465
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (A) CUSTO DO EQUIPAMENTO = | 1024.62
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  | NIVEL FUNC. | SALÁRIO MENSAL | QUANT. | PARTIC. MÉDIA (%) | TOTAL DE HORAS | SALÁRIO P/HORA | CUSTO TOTAL
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR | [7 empty] | 9020.81
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO011 | Chefe de Equipe de Projeto de Sinalização e/ou Seg. Viária |  | P2 | 11347.68 | 1 | 22.92% | 110 | 51.5804 | 5673.84
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO001 | Coordenador de Projeto de Infraestrutura Rodoviária |  | P0 | 18408.34 | 1 | 8.333% | 40 | 83.6743 | 3346.9709
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO | [7 empty] | 6332.53
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO066 | Cadista / Profissional Júnior |  | T3 | 3044.5 | 1 | 45.83% | 220 | 13.8386 | 3044.5
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | MO057 | Auxiliar de Engenheiro |  | T0 | 6576.05 | 1 | 22.92% | 110 | 29.8911 | 3288.025
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL AUXILIAR | [7 empty] | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B1) PARCIAL DE MÃO DE OBRA = | 15353.34
| 0% | 0 | 0 |  |  | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | ENCARGOS SOCIAIS ( % de B1 ): | 84.04% | 12902.9469
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B) CUSTO TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 28256.29
[6 empty] | GRUPO DO ITEM | VÁLIDO | 1 | 1 | 1 | 1 | CONSIDERAR | ITENS DE INCIDÊNCIA S/MÃO DE OBRA ( % de B )
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | CUSTOS ADMINISTRATIVOS | 30% | de (B1) ]: | 16.3% | 4606.0025
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 5% | 0
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 7.7% | 0
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 1.5% | 0
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 2.7% | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | TOTAL DE INCIDÊNCIAS S/MÃO DE OBRA = | 4606
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (C) CUSTO TOTAL TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 32862.29
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | PRODUÇÃO | [7 empty] | (D) = (A+C) CUSTO TOTAL DE EXECUÇÃO = | 33886.91
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | (E) PRODUÇÃO DA EQUIPE: |  | 40,00 Km |  |  |  |  | (F) = (D/E) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO = | 847.17
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | G - MATERIAIS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (G) CUSTO TOTAL DOS MATERIAIS = | 0
[7 empty] | COMPOSICÃO | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | H - ATIVIDADES/SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
[13 empty] | Diárias Nível Superior |  |  |  |  | unidade | 2 | 162 | 324
| 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (H) CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES/SERVIÇOS = | 8.1
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
| 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | GRUPO DO ITEM | VÁLIDO | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) = (F+G+H) CUSTO DIRETO TOTAL : |  |  |  | 855.27
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (2) REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (% de 1 ) : |  | 12% |  | 102.63
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (3) DESPESAS FISCAIS: PIS=1,65% e COFINS=7,60% (% de 1 + 2 ) : |  | 10.79% |  | 103.33
[6 empty] | CONSULTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (4) AL[IQUOTA DO ISSQN DE 5,00% (% de 1 + 2 ) : |  | 5.831% |  | 55.85
[6 empty] | SICRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | (2) LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) : |  | 0% |  | 0
| 0% | 0 | 0 |  |  | SICRO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) + (2) + (3) + (4) = PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  |  | 1117.08

## 05 01 01
CONSULTORIA | 05 01 01 | APOIO TÉCNICO A EXECUÇÃO DE SUPERVISÃO DE OBRAS - ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO | Mês | 43359.57 | 56632.9 | 1
TABELA REFERÊNCIA | CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO DIRETO | PREÇO UNITÁRIO | PRODUÇÃO
VISIVEL
48
44
[7 empty] | 2 | [5 empty] | COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS | [5 empty] | TABELA DE REFERÊNCIA: CONSULTORIA DNIT
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE | DATA BASE
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | 05 01 01 | APOIO TÉCNICO A EXECUÇÃO DE SUPERVISÃO DE OBRAS - ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO | [5 empty] | Mês | JUL/2020
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTO |  | UND | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO TOTAL
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | OPERAT. | IMPROD. | OPERAT. | IMPROD.
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | VEC4 | Van - 120 a 140 CV |  | Mês | 1 | 1 |  | 6600.51 |  | 6600.51
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | EQP1 | Instrumental de Topografia |  | Mês | 1 | 1 |  | 1860.06 |  | 1860.06
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | EQP2 | GPS |  | Mês | 1 | 1 |  | 326.84 |  | 326.84
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP1 | Computador (Notebook ou Desktop e Software Operacional + Office ou Similar) |  | Mês | 2 | 1 |  | 239.7877 |  | 479.5754
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (A) CUSTO DO EQUIPAMENTO = | 9266.99
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  | NIVEL FUNC. | SALÁRIO MENSAL | QUANT. | PARTIC. MÉDIA (%) | TOTAL DE HORAS | SALÁRIO P/HORA | CUSTO TOTAL
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR | [7 empty] | 3094.8218
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO003 | Engenheiro Calculista |  | P2 | 11347.68 | 1 | 27.27% | 60 | 51.5804 | 3094.8218
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO | [7 empty] | 12609.06
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO058 | Topógrafo |  | T1 | 5015.7 | 1 | 100% | 220 | 22.7986 | 5015.7
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO030 | Cadista / Profissional Júnior |  | T3 | 3044.5 | 1 | 100% | 220 | 13.8386 | 3044.5
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Auxiliar de Topografia |  | T4 | 2274.43 | 2 | 100% | 220 | 10.3383 | 4548.86
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL AUXILIAR | [7 empty] | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO040
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO042 | Servente |  | A3 | 1770.74 |  | 125% | 220 | 8.0488 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B1) PARCIAL DE MÃO DE OBRA = | 15703.8818
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | ENCARGOS SOCIAIS ( % de B1 ): | 84.04% | 13197.5423
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B) CUSTO TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 28901.4241
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CONSIDERAR | ITENS DE INCIDÊNCIA S/MÃO DE OBRA ( % de B )
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | CUSTOS ADMINISTRATIVOS | 30% | de (B1) ]: | 16.3% | 4711.1645
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 5% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 7.7% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 1.5% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 2.7% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | TOTAL DE INCIDÊNCIAS S/MÃO DE OBRA = | 4711.1645
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (C) CUSTO TOTAL TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 33612.58
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | PRODUÇÃO | [7 empty] | (D) = (A+C) CUSTO TOTAL DE EXECUÇÃO = | 42879.57
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (E) PRODUÇÃO DA EQUIPE: |  | 1,00 Mês |  |  |  |  | (F) = (D/E) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO = | 42879.57
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | G - MATERIAIS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (G) CUSTO TOTAL DOS MATERIAIS = | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | H - ATIVIDADES/SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
[12 empty] | Diárias Nível Médio |  |  |  |  | unidade | 4 | 120 | 480
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (H) CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES/SERVIÇOS = | 480
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) = (F+G+H) CUSTO DIRETO TOTAL : |  |  |  | 43359.57
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | (2) REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (% de 1 ) : |  | 12% |  | 5203.1484
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | (3) DESPESAS FISCAIS: PIS=1,65% e COFINS=7,60% (% de 1 + 2 ) : |  | 10.79% |  | 5238.544
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | (4) AL[IQUOTA DO ISSQN DE 5,00% (% de 1 + 2 ) : |  | 5.831% |  | 2831.6454
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | (2) LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) : |  | 0% |  | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) + (2) + (3) + (4) = PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  |  | 56632.9

## 05 01 02
CONSULTORIA | 05 01 02 | APOIO TÉCNICO A EXECUÇÃO DE SUPERVISÃO DE OBRAS - FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CAMPO | Mês | 93676.24 | 122352.64 | 1
TABELA REFERÊNCIA | CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO DIRETO | PREÇO UNITÁRIO | PRODUÇÃO
VISIVEL
48
44
[7 empty] | 2 | [5 empty] | COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS | [5 empty] | TABELA DE REFERÊNCIA: CONSULTORIA DNIT
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE | DATA BASE
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | 05 01 02 | APOIO TÉCNICO A EXECUÇÃO DE SUPERVISÃO DE OBRAS - FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CAMPO | [5 empty] | Mês | JUL/2020
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTO |  | UND | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO TOTAL
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | OPERAT. | IMPROD. | OPERAT. | IMPROD.
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | VEC1 | Sedan - 71 a 115 CV |  | Mês | 5 | 1 |  | 3366.25 |  | 16831.25
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP1 | Computador (Notebook ou Desktop e Software Operacional + Office ou Similar) |  | Mês | 5 | 1 |  | 239.7877 |  | 1198.9386
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP2 | Impressora Multifuncional A4 |  | Mês | 1 | 1 |  | 65.4651 |  | 65.465
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Impressora Multifuncional A3 |  | Mês | 1 |  |  | 476.522 |  | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (A) CUSTO DO EQUIPAMENTO = | 18095.6536
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  | NIVEL FUNC. | SALÁRIO MENSAL | QUANT. | PARTIC. MÉDIA (%) | TOTAL DE HORAS | SALÁRIO P/HORA | CUSTO TOTAL
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR | [7 empty] | 18137.3673
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO007 | Engenheiro Pleno |  | P2 | 11347.68 | 1 | 100% | 220 | 51.5804 | 11347.68
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Engenheiro Júnior |  | P3 | 9335.82 | 1 | 72.73% | 160 | 42.4355 | 6789.6873
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Coordenador Setorial Supervisão de Obras |  | P1 | 14412.72 |  | 100% | 176 | 65.5124 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO001 | Engenheiro de Planejamento |  | P2 | 11275.43 |  | 100% | 176 | 51.252 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO | [7 empty] | 12011.2118
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO037 | Técnico Sênior - Inspetor de Campo |  | T1 | 5015.7 | 1 | 72.73% | 160 | 22.7986 | 3647.7818
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Técnico Júnior - Acompanhamento de Obras |  | T3 | 3044.5 | 2 | 100% | 220 | 13.8386 | 6089
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Cadista |  | T4 | 2274.43 | 1 | 100% | 220 | 10.3383 | 2274.43
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL AUXILIAR | [7 empty] | 2044.22
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO040 | Auxiliar de Escritório |  | A2 | 2044.22 | 1 | 100% | 220 | 9.2919 | 2044.22
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B1) PARCIAL DE MÃO DE OBRA = | 32192.7991
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | ENCARGOS SOCIAIS ( % de B1 ): | 84.04% | 27054.8284
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B) CUSTO TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 59247.6275
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CONSIDERAR | ITENS DE INCIDÊNCIA S/MÃO DE OBRA ( % de B )
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | CUSTOS ADMINISTRATIVOS | 30% | de (B1) ]: | 16.3% | 9657.8397
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 5% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 7.7% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 1.5% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 2.7% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | TOTAL DE INCIDÊNCIAS S/MÃO DE OBRA = | 9657.8397
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (C) CUSTO TOTAL TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 68905.46
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | PRODUÇÃO | [7 empty] | (D) = (A+C) CUSTO TOTAL DE EXECUÇÃO = | 87001.11
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (E) PRODUÇÃO DA EQUIPE: |  | 1,00 mês |  |  |  |  | (F) = (D/E) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO = | 87001.11
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | G - MATERIAIS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (G) CUSTO TOTAL DOS MATERIAIS = | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | H - ATIVIDADES/SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 |  | Imóvel para Escritório |  |  |  |  | Mês | 1 | 1889.72 | 1889.72
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 |  | Mobiliário para Escritório |  |  |  |  | Mês | 1 | 812.73 | 812.73
[12 empty] | Casa para Engenheiro |  |  |  |  | Mês | 1 | 2167.38 | 2167.38
[12 empty] | Mobiliário para Alojamento |  |  |  |  | Mês | 1 | 677.3 | 677.3
[7 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | Diárias Nível Superior |  |  |  |  | unidade | 4 | 162 | 648
[12 empty] | Diárias Nível Médio |  |  |  |  | unidade | 4 | 120 | 480
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (H) CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES/SERVIÇOS = | 6675.13
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) = (F+G+H) CUSTO DIRETO TOTAL : |  |  |  | 93676.24
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | (2) REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (% de 1 ) : |  | 12% |  | 11241.1488
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | (3) DESPESAS FISCAIS: PIS=1,65% e COFINS=7,60% (% de 1 + 2 ) : |  | 10.79% |  | 11317.6192
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | (4) AL[IQUOTA DO ISSQN DE 5,00% (% de 1 + 2 ) : |  | 5.831% |  | 6117.632
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | (2) LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) : |  | 0% |  | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) + (2) + (3) + (4) = PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  |  | 122352.64

## 05 01 03
CONSULTORIA | 05 01 03 | APOIO TÉCNICO A EXECUÇÃO DE SUPERVISÃO DE OBRAS - ACOMPANHAMENTO TECNOLÓGICO | Mês | 53585.93 | 69989.78 | 1
TABELA REFERÊNCIA | CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO DIRETO | PREÇO UNITÁRIO | PRODUÇÃO
VISIVEL
48
44
[7 empty] | 2 | [5 empty] | COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS | [5 empty] | TABELA DE REFERÊNCIA: CONSULTORIA DNIT
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE | DATA BASE
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | 05 01 03 | APOIO TÉCNICO A EXECUÇÃO DE SUPERVISÃO DE OBRAS - ACOMPANHAMENTO TECNOLÓGICO | [5 empty] | Mês | JUL/2020
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTO |  | UND | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO TOTAL
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | OPERAT. | IMPROD. | OPERAT. | IMPROD.
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | VEC1 | Caminhonete - 140 a 165 CV |  | Mês | 1 | 1 |  | 5032.54 |  | 5032.54
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Laboratório de Solos |  | Mês | 1 | 1 |  | 2638.6724 |  | 2638.6723
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | XAPL10 | Laboratório de Betume |  | Mês | 1 | 1 |  | 4077.9301 |  | 4077.9301
[12 empty] | Laboratório de Concreto |  | Mês | 1 | 1 |  | 3238.36 |  | 3238.36
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP1 | Computador (Notebook ou Desktop e Software Operacional + Office ou Similar) |  | Mês | 2 | 1 |  | 239.7877 |  | 479.5754
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | XEQP2 | Impressora Multifuncional A4 |  | Mês | 1 | 1 |  | 65.4651 |  | 65.465
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Impressora Multifuncional A3 |  | Mês | 1 |  |  | 476.522 |  | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (A) CUSTO DO EQUIPAMENTO = | 15532.5428
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  | NIVEL FUNC. | SALÁRIO MENSAL | QUANT. | PARTIC. MÉDIA (%) | TOTAL DE HORAS | SALÁRIO P/HORA | CUSTO TOTAL
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR | [7 empty] | 2546.1327
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO007 | Engenheiro Sênior |  | P1 | 14412.72 |  | 125% | 40 | 65.5124 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Engenheiro Júnior |  | P3 | 9335.82 | 1 | 27.27% | 60 | 42.4355 | 2546.1327
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Coordenador Setorial Supervisão de Obras |  | P1 | 14412.72 |  | 100% | 176 | 65.5124 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO001 | Engenheiro de Planejamento |  | P2 | 11275.43 |  | 100% | 176 | 51.252 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO | [7 empty] | 13503.0382
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO037 | Técnico Sênior - Inspetor de Campo |  | T1 | 5015.7 | 1 | 27.27% | 60 | 22.7986 | 1367.9182
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Técnico Médio - Laboratorista |  | T2 | 3793.13 | 2 | 100% | 220 | 17.2415 | 7586.26
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Auxiliar de Laboratório |  | T4 | 2274.43 | 2 | 100% | 220 | 10.3383 | 4548.86
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | PESSOAL DE NÍVEL AUXILIAR | [7 empty] | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | MO040
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B1) PARCIAL DE MÃO DE OBRA = | 16049.1709
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | ENCARGOS SOCIAIS ( % de B1 ): | 84.04% | 13487.7232
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (B) CUSTO TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 29536.8941
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CONSIDERAR | ITENS DE INCIDÊNCIA S/MÃO DE OBRA ( % de B )
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | CUSTOS ADMINISTRATIVOS | 30% | de (B1) ]: | 16.3% | 4814.7513
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 5% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA): | 7.7% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 1.5% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FERRAMENTAS (GEOTECNIA): | 2.7% | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | TOTAL DE INCIDÊNCIAS S/MÃO DE OBRA = | 4814.7513
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (C) CUSTO TOTAL TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 34351.64
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | PRODUÇÃO | [7 empty] | (D) = (A+C) CUSTO TOTAL DE EXECUÇÃO = | 49884.18
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (E) PRODUÇÃO DA EQUIPE: |  | 1,00 mês |  |  |  |  | (F) = (D/E) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO = | 49884.18
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | G - MATERIAIS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (G) CUSTO TOTAL DOS MATERIAIS = | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO | H - ATIVIDADES/SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 |  | Imóvel para Alojamento |  |  |  |  | Mês | 1 | 1896.45 | 1896.45
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 |  | Mobiliário para Alojamento |  |  |  |  | Mês | 1 | 677.3 | 677.3
[12 empty] | Diárias Nível Superior |  |  |  |  | unidade | 4 | 162 | 648
[7 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | Diárias Nível Médio |  |  |  |  | unidade | 4 | 120 | 480
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (H) CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES/SERVIÇOS = | 3701.75
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓDIGO
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) = (F+G+H) CUSTO DIRETO TOTAL : |  |  |  | 53585.93
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | (2) REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (% de 1 ) : |  | 12% |  | 6430.3116
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | (3) DESPESAS FISCAIS: PIS=1,65% e COFINS=7,60% (% de 1 + 2 ) : |  | 10.79% |  | 6474.0552
[7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | (4) AL[IQUOTA DO ISSQN DE 5,00% (% de 1 + 2 ) : |  | 5.831% |  | 3499.4893
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | (2) LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) : |  | 0% |  | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (1) + (2) + (3) + (4) = PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  |  | 69989.78